## 5 priedas
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas | Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves |  |  |  |  | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus mieste, procentais | 81.2 | 81.3 | Rodiklis pasiektas
1.1. Uždavinys | Kurti inovatyvių paslaugų teikimu paremtas, aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas | 2015-2020 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 117483339.43 | 6955331.609 | Rezultato rodiklis: 1-R-1Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje, 2018 m. | 25700 | 27502 | Rodiklis pasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2018 m. | 0 | 0 | Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota 2019 m. (1,0)
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1P-2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 2018 m. | 0 | 0 | Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota 2020 m. (2,0)
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2018 m. | 315 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m., 2018 m. | 35300 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m., 2018 m. | 105000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, 2018 m. | 5 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1.1v Veiksmas | Apleistos teritorijos sutvarkymas ir bendro naudojimo žemės sklypų inžinerinių tinklų nutiesimas, pritaikant kuriamo sveikatingumo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo paslaugų komplekso Šeškinėje (toliau – Šeškinės kompleksas) teritoriją naujai veiklai. | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v, 1.1.4v, 1.1.5v, 1.1.6v veiksmai į vieną "Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 723031 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 723030 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 8194345 | 0
1.1.2v Veiksmas | Vaikų darželio pastato statyba ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje, darželiui veikti reikalingos inžinerinės infrastruktūros įrengimas ir teritorijos sutvarkymas. | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v, 1.1.4v, 1.1.5v, 1.1.6v veiksmai į vieną "Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 234099 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 234098 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2653117 | 0
1.1.3v Veiksmas | Neformaliojo švietimo infrastruktūros sukūrimas ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje: futbolo ir lengvosios atletikos aikščių, fiziniam aktyvumui skirtų salių ir administracinių patalpų sukūrimas | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v, 1.1.4v, 1.1.5v, 1.1.6v veiksmai į vieną "Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1080042 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 1080041 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 12240473 | 0
1.1.4v Veiksmas | Kultūrinio ugdymo centro ir bibliotekos sukūrimas | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v, 1.1.4v, 1.1.5v, 1.1.6v veiksmai į vieną "Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 293805 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 293804 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 3329784 | 0
1.1.5v Veiksmas | Sporto muziejaus Šeškinės komplekso teritorijoje statyba ir įrengimas | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v, 1.1.4v, 1.1.5v, 1.1.6v veiksmai į vieną "Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 270145 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 270144 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 3061637 | 0
1.1.6v Veiksmas | Masinių kultūros ir sporto renginių infrastruktūros sukūrimas Šeškinės komplekso teritorijoje: tribūnų ir potribūninių patalpų, masinių renginių aikštės, komercinių plotų įrengimas. | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v, 1.1.4v, 1.1.5v, 1.1.6v veiksmai į vieną "Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 33573504 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 0 | 0
1.1.7v Veiksmas | Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiami architektūriniai/projektiniai pasiūlymai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2555470 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 14481001 | 0
1.1.8v Veiksmas | Šeškinės komplekso prieigų aplinkos išvalymas ir sutvarkymas | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas nepradėtas, numatoma pradžia 2020m., pabaiga – 2022 m.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 298565 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 298565 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 3383737 | 0
1.1.9v Veiksmas | Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas | 2016-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | 2018 m. gruodžio mėn. pakeista projekto sutartis ir skirtas papildomas ES struktūrinių fondų finansavimas, viso papildomai skirta 4,444 mln. Eur
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2985674 | 2311900 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 2250244 | 1224353.9
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 1139244 | 0
|  |  | ES lėšos | 14792770 | 3260290.38
1.1.10v Veiksmas | Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 134106 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 134105 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1519860 | 0
1.1.20v Veiksmas | Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 422987 | 11629.029 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2396924 | 77526.86
1.1.21v Veiksmas | Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui | 2016-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 557576.73 | 2066.32 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1877411.7 | 67565.12
1.2. Uždavinys | Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves | 2015-2020 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 19505039.19 | 860173.01 | Rezultato rodiklis: 1-R-2 Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų/vidut. per metus), 2018 m. | 8000 | 0 | Siekiamas programos rezultato rodiklis nėra žinomas dėl lankytojų aktualių duomenų trūkumo
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2018 m. | 1.2 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 2018 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2018 m. | 8 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2P-4 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus, 2018 m. | 0 | 0 | Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota 2019 m. (20000)
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m, 2018 m. | 120000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt., 2018 m. | 2 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
1.2.1v Veiksmas | Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 101307 | 1189.9 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 202613 | 2379.8
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1722211 | 20228.32
1.2.3v Veiksmas | Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 360624 | 87498.58 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2043534 | 583323.84
1.2.4v Veiksmas | Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 435654 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 435653 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4937404 | 0
1.2.5v Veiksmas | Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 417965 | 20150.08 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 417965 | 7584.71
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4736937 | 85978.99
1.2.6v Veiksmas | Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 170904 | 3630.18 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 170904 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1936910 | 41142.01
1.2.7v Veiksmas | Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių) | 2016-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi viešieji pirkimai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 38396.13 | 1059.99 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 217578.06 | 6006.61
1.2.8v Veiksmas | Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių | 2016-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi viešieji pirkimai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 86886 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 86886 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 984708 | 0
2 Tikslas | Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus | 2015-2020 | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose | 86 | 82.7 | Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2018-04-01 Registrų centro duomenimis
2.1 Uždavinys | Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje | 2015-2020 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 36971365 | 170396.39 | Rezultato rodiklis: 2-R-1 Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose (iš pramonės ar kitų apleistų rajonų tikslinėse teritorijų ribose) teritorijose (gyv. sk. prieaugis nuo 2013 metų), 2018 m. | 4500 | 2944 | Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2018-04-01 ir 2013-03-01 Registrų centro duomenimis
|  |  |  | 39239043 | 4938206.26 | Produkto rodiklis: 2.1P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km., 2018 m. | 2.69 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 2018 m. | 0 | 0 | Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota 2019 m. (1)
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2017 m. | 4.45 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-4 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, 2018 m. | 1800 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-5 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km., 2018 m. | 16.64 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-6 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai, 2018 m. | 108200 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
2.1.1v Veiksmas | Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2602005 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1631618 | 0
2.1.2v Veiksmas | Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 422998.32 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1377001.68 | 0
2.1.3v Veiksmas | Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 200541 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1136397 | 0
2.1.4v Veiksmas | Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g. | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 132610 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 132610 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1502909 | 0
2.1.5v Veiksmas | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 3493660 | 1526464.58
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 3493660 | 1526464.58
2.1.6v Veiksmas | Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 150219 | 87997.54 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 300439 | 87997.54
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2553727 | 997305.47
2.1.7v Veiksmas | Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi viešieji pirkimai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 152003 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 152004 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1722704 | 0
2.1.8v Veiksmas | Vilnios upės šlaitų erozijos pažeistų teritorijų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 2015-2017 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas nepradėtas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 56220 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 318582 | 0
2.1.9v Veiksmas | Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai ir pasirašytas projekto finansavimo sutarties prašymas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 151635 | 34297.25 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 151635 | 34297.25
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1718534 | 388702.17
2.1.10v Veiksmas | Misionierių sodų atkūrimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 280873 | 3116.99 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 280873 | 3116.99
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 3183228 | 35325.9
2.1.11v Veiksmas | Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimų į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 246498 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1396823 | 213120
2.1.12v Veiksmas | Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių g. | 2018-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 116682 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 116682 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1322396 | 0
2.1.13v Veiksmas | Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų g. | 2018-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 50344 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 50344 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 570565 | 0
2.1.14v Veiksmas | Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 2018-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 627058 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 603484 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 6839481 | 0
2.2 Uždavinys | Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą | 2015-2020 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 27150575.7 | 8494133.43 | Rezultato rodiklis: 2-R-2 Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose), 2017 m. | 216.2 | 145.8 | Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2018-04-01 Registrų centro duomenimis
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-1 Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius, 2018 m. | 0 | 0 | Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota 2019 m. (1,0)
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 2018 m. | 1100 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-3 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh / per metus 2018 m. | 1300000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-4 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km., 2018 m. | 8.8 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-5 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, 2018 m. | 4860 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-6 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonomis per metus, 2018 m. | 0 | 0 | Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota 2020 m. (37000)
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-7 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai, 2018 m. | 450000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-8 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius, 2018 m. | 3 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
2.2.1v Veiksmas | Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų g., Minties g., Tuskulėnų g. trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimas | 2018-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiama viešųjų pirkimų dokumentacija
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 434430 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 434430 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4923540 | 0
2.2.2v. Veiksmas | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2194311.62 | 517300.7 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 361357.6 | 194449.62
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4095386.18 | 2205308.42
2.2.3v Veiksmas | Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos efektyvumo didinimas | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 11763.53 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 19773.23
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 224096.63
2.2.4v Veiksmas | Vilniaus Baltupių progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 5101.72 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 9005.72
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 102064.84
2.2.5v Veiksmas | Lazdynų mokyklos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 9497.77 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 17507.49
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 198418.22
2.2.6v Veiksmas | Vilniaus Genio progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 12376.61 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.02 | 20386.31
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302588.94 | 231044.9
2.2.7v Veiksmas | Vilniaus Jeruzalės progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 11746.88 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 19756.59
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 223908.02
2.2.8v Veiksmas | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 11754.14 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 19763.85
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 223990.31
2.2.9v Veiksmas | Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 14028.89 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 18216.62
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 206455.07
2.2.10v Veiksmas | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 8353.4 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 16363.1
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 185448.5
2.2.11v Veiksmas | Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 10280.89 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 18290.59
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 207293.59
2.2.12v Veiksmas | Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 12437.54 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 20447.24
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 231735.41
2.2.13v Veiksmas | Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos efektyvumo didinimas | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 19607.1 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 26643.82
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 301963.38
2.2.14v Veiksmas | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas. | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 11611.33 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.02 | 19621.02
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302588.94 | 222371.66
2.2.15v Veiksmas | Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.02 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302588.94 | 0
2.2.16v Veiksmas | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 8110.21 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 12894.74
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 146140.45
2.2.17v Veiksmas | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 0
2.2.18v Veiksmas | Vilniaus Spindulio progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 2857.98 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 10867.68
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 123167.14
2.2.19v Veiksmas | Vilniaus Žemynos gimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 14925.85 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 21798.03
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302588.94 | 247044.39
2.2.20v Veiksmas | Vilniaus Žemynos progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.02 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302588.94 | 0
2.2.21v Veiksmas | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste | 2016-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1244903 | 309921.35 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 7054449 | 1756220.96
2.3 Uždavinys | Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių vaidmenį, gerinant prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, socialinių paslaugų | 2015-2020 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 3841158.67 | 238625.56 | Rezultato rodiklis: 2-R-3 Jaunimo, romų bendruomenės narių, ilgalaikių bedarbių, kitų asmenų, buvusių nepalankioje situacijoje darbo rinkoje, kurių padėtis darbo rinkoje po dalyvavimo vietos plėtros projektuose pagerėjo, skaičius Vilniaus mieste, 2018 m. | 200 | 0 | Rezultato rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-1 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus, 2018 m. | 531000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-2 Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos), skaičius, 2018 m. | 100 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-3 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius, 2018 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-4 BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius, 2018 m. | 200 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-5 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, 2018 m. | 2 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-6 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, 2018 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
2.3.1v Veiksmas | Karoliniškių muzikos mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 2.3.1v, 2.3.2v, 2.3.3v, 2.3.4v, 2.3.8v veiksmai į vieną "Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 11146 | 27472.48 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 63161.54 | 155677.38
2.3.2v Veiksmas | Grigiškių meno mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 2.3.1v, 2.3.2v, 2.3.3v, 2.3.4v, 2.3.8v veiksmai į vieną "Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 22905.88 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 129800.02 | 0
2.3.3v Veiksmas | Justino Vienožinskio dailės mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 2.3.1v, 2.3.2v, 2.3.3v, 2.3.4v, 2.3.8v veiksmai į vieną "Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 97224.09 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 550936.51 | 0
2.3.4v Veiksmas | Chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ ugdymo aplinkos modernizavimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 2.3.1v, 2.3.2v, 2.3.3v, 2.3.4v, 2.3.8v veiksmai į vieną "Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 17032.9 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 96520 | 0
2.3.6v Veiksmas | Laikinųjų namų „Šv. Stepono g. 35/4 Vilniuje socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos |  | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 50295.75 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 285009.25 | 0
2.3.7v Veiksmas | Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija | 2016-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi viešieji pirkimai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 295373.08 | 7235.96 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1673780.75 | 48239.74
2.3.8v Veiksmas | Miesto sporto centro ugdymo aplinkos modernizavimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojami apjungti 2.3.1v, 2.3.2v, 2.3.3v, 2.3.4v, 2.3.8v veiksmai į vieną "Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas"
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 82195.94 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 465776.96 | 0
3 Tikslas | Sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kuriant saugią ir darnią susiekimo sistemą, tausojančią miesto ūkio infrastruktūrą | 2014-2020 | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Metinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija Vilniaus mieste (tūkst. tonų per metus) | 930 | 0 | Atnaujintų duomenų dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Vilniaus mieste nėra teikiami
3.1 Uždavinys | Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą | 2015-2020 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 28265025.8 | 112500 | Rezultato rodiklis: 3-R-1 Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių per metus), 2018 m. | 220 | 194 | SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2017 m. duomenimis įvykdytų kelionių skaičius miesto viešuoju transportu (mln.)
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.1P-1 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, 2018 m. | 8 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.1P-2 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, 2018 m. | 35 | 41 | Produkto rodiklis pasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.1P-3 Įdiegtos intelektinės sistemos, skaičius, 2018 m. | 2 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.1P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, 2018 m. | 60 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.1P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2018 m. | 6 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.1P-6 Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, 2018 m. | 11 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.1P-7 Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, 2018 m. | 22 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.1P-8Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu, 2018 m. | 27200 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
3.1.1v Veiksmas | Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste | 2017-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Projektas įgyvendinamas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2374350 | 356085 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 13454000 | 3412240
3.1.2v Veiksmas | Viešojo transporto infrastruktūros plėtojimas: gatvių pritaikymas naujos rūšies ekologiškoms, greitoms ir talpioms viešojo transporto priemonėms | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | 0 | X | X |  | Veiksmas nevykdomas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 281102 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1592910 | 0
3.1.3v Veiksmas | Viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemos kūrimas, plėtojant kompleksinių kelionių aikšteles (visų pirma, prie planuojamos naujos transporto rūšies trasos) | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas nevykdomas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 296435 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1679796 | 0
3.1.4v Veiksmas | Vilniaus miesto savivaldybės elektromobilių įkrovimo aikštelių plėtra | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 41000 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 232300 | 0
3.1.5v Veiksmas | Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų įrengimas ir ženklinimas pagal universalaus dizaino principus | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas nevykdomas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 124707 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 706673 | 0
3.1.6v Veiksmas | Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr iki Konstitucijos pr. statyba | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 644657.9 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 885273.9 | 0
3.1.7v Veiksmas | Žirmūnų dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas šalia Ozo, P. Lukšio, Apkasų, Ulonų ir Žirmūnų gatvių (4,8km) | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas nevykdomas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 88185 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 499717 | 0
3.1.8v Veiksmas | Žvėryno dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei A. Mickevičiaus, Birutės, Lenktąją, Latgalių, Paribio, Pieninės, Saltoniškių, Liepyno ir T. Narbuto gatves (5,1 km) | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas nevykdomas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 92955 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 526742 | 0
3.1.9v Veiksmas | Naujamiesčio dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei J. Tumo-Vaižganto, V. Kudirkos, M. Valančiaus, V. Mykolaičio-Putino, Švitrigailos, Geležinkelio, Pylimo, Drujos gatves (4 km) | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas nevykdomas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 66284 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 375610 | 0
3.1.10v Veiksmas | Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklinimas | 2015-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 91230 | 2295.81 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 516972 | 15305.41
3.1.11v Veiksmas | Intelektinių transporto sistemų ir transporto saugumo priemonių diegimas | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojamas veiksmo tikslinimas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 98824 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 560000 | 0
3.1.12v Veiksmas | Modernių eismo pažeidimų kontrolės sistemų diegimas (eismo sąlygų stebėjimo kamerų plėtra, vaizdo demonstravimas prijungties režimu ir pan.) | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojamas veiksmo tikslinimas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 82235 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 466000 | 0
3.1.13v Veiksmas | Bendros transporto srautų ir keleivių (visų pirma viešojo transporto) judumo stebėsenos ir modeliavimo sistemos sukūrimas | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Planuojamas veiksmo tikslinimas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 172034 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 974861 | 0
3.1.14v Veiksmas | Intelektinių sistemų diegimas multimodalinių maršrutų planavimo, e. bilieto, judumo optimizavimo sektoriuose | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Parengtas investicinis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 129026 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 731146 | 0
3.1.15v Veiksmas | Darnaus judumo plano parengimas | 2015-2017 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas baigiamas įgyvendinti.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 72000 | 63520 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 408000 | 360000
3.2 Uždavinys | Mažinti aplinkos taršą, neigiamas klimato kaitos pasekmes | 2015-2020 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 127970540 | 92120170.77 | Rezultato rodiklis: 3-R-2 Pavojingos automobilių taršos (kietųjų dalelių) emisija Vilniaus miesto gatvėse (tūkst. tonų per metus) 2018 m. | 165 | 0 | Rezultato rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.2P-1 Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km, 2018 m. | 5.4 | 5.4 | Užbaigta transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinis aplinkkelis (III etapas), jo ilgis - 5,4 km
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.2P-2 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt., 2018 m. | 50 | 50 | Produkto rodiklis pasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.2P-3 Įsigyti gatvių valymo įrengimai, vnt., 2018 m. | 10 | 12 | Produkto rodiklis pasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 3.2P-4 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2018 m. | 2400 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
3.2.1v Veiksmas | Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio (III etapas) | 2015-2017 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas užbaigtas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 14834471 | 10093244.7 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 84062000 | 81662169.55
3.2.2v Veiksmas | Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės gerinimas | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi veiksmo viešieji pirkimai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 452765 | 14149.5 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2565664 | 80180.5
3.2.3v Veiksmas | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi veiksmo viešieji pirkimai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 3908346 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 22147294 | 364756.52
| Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 45087635.39 | 14120215.199 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 9712788.85 | 1825515.84
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 3493660 | 1526464.58
|  |  | Privačios lėšos | 1139244 | 0
|  |  | ES lėšos | 270447889.55 | 100438221.24
Siūlymai dėl programos keitimo bus pateikti artimiausiu metu