## Lapas1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas
VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
(įrašomas programos pavadinimas)
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2022-02-10
(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)
1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas
Veiksniai |  |  |  | Veiksnių pokyčių vertinimas
Stiprybės
1. Vilnius yra didžiausias Lietuvoje investicijų ir darbo jėgos traukos centras |  |  |  | Vilnius ir toliau išlieka kaip didžiausias investicijų ir darbo jėgos traukos centras Lietuvoje, remiantis Lietuvos Statistikos departamento oficialiosios statistikos portale pateiktais duomenis, 2020* m. tiesioginių užsienio investicijų buvo atlikta už 17.39 mlrd. eurų arba 72,6 procento visų šalies tiesioginių užsienio investicijų (2013 m. Vilniuje buvo atlikta 8,3 mlrd. eurų tiesioginių užsienio investicijų, arba 65,6 procento visų šalies tiesioginių užsienio investicijų)
2. Teigiami demografiniai pokyčiai |  |  |  | Nuo Programos pradžios Vilniaus miesto gyventojų skaičiaus prieaugis kasmet yra teigiamas ir jau siekia 30 960 (2013 metais Vilniuje gyveno 538 772 gyventojai, o 2021 metais, pagal išankstinius duomenis – 569 732).
3. Aukšta gyventojų perkamoji galia |  |  |  | 2020* metais vidutinis vilniečio bruto darbo užmokestis išliko didžiausias Lietuvoje ir siekė 1643,2 eurų, tai yra 214,6 eurų arba 13,1 procento aukštesnis nei vidutiniškai šalyje.
4. Augantis miesto konkurencingumas tarptautiniu lygiu turizmo, tarptautinių renginių rinkose |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių**
5. Didelė paslaugas teikiančių įmonių koncentracija ir įvairovė |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių**
6. Savivaldybės įstaigose įdiegtas pažangus gyventojų aptarnavimas |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių**
7. Patraukliomis investuotojams tampa apleistos teritorijos netoli miesto centro, turinčios gerą urbanistinį ir ekonominį potencialą |  |  |  | Toliau sėkmingai vykdomas apleistų teritorijų atgaivinimas, panaudojant esamą infrastruktūrą.
8. Mažėjantis automobilių naudojimas centrinėje miesto dalyje ir diegiamas konkurencingas greitasis viešasis transportas |  |  |  | Nuo 2021 m. Vilniaus centrinėje miesto dalyje praplėstos teritorijos, kuriose pradėtos taikyti rinkliavos bei praplėstos brangiausių rinkliavos zonų ribos.
9. Pradėti atsinaujinančių išteklių energetikos diegimo ir plėtros darbai |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
Silpnybės
1. Gyventojų senėjimas ir netolygi amžiaus struktūra miesto centrinėje dalyje ir periferijoje |  |  |  | Vilniuje, kaip ir visoje Lietuvoje, tebevyksta spartus gyventojų senėjimas. Vyresnių gyventojų skaičius, kuriems yra daugiau negu 60 metų 2013 m. buvo apie 111 tūkstančių (nuo 2006 m. tokių gyventojų padaugėjo 15 tūkstančių). Gyventojų senėjimo tendencijos mąstai mieste tik didėjo ir 2021 metais jau siekė virš 125 tūkstančių gyventojų.
2. Neracionalus gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymas mieste |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
3. Neišnaudotas aukštos kokybės kūrybinių, meninių paslaugų ir pramogų organizavimo potencialas |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių**
4. Gyventojų nepasitenkinimas būstu, gyvenamąja aplinka, jų išsikėlimas į miesto periferiją, augantys inžinerinės infrastruktūros plėtros ir palaikymo kaštai. |  |  |  | Paspartėjo sovietmečiu statytų gyvenamųjų namų renovacija bei jų aplinkos atnaujinimas. Tai mažina gyventojų nepasitenkinimą savo būstu ir gyvenamąja aplinka, bei sumažina išsikėlimo į periferiją tikimybę. 2021 metais pradėta beveik 1.5 karto daugiau daugiabučių namų renovavimo projektų, išduoti 23 leidimų pradėti daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimą (2020 metais buvo išduota 17 leidimų renovavimo projektams). Taip pat matoma, kad mažaaukščių vienbučių ar dvibučių namų statybos leidimų išdavimo tendencija ir toliau išlieka panaši. 2021 metais buvo išduota 1023 leidimai, o 2020 metais leidimų statyti vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus išduota - 1104.
5. Žemas eismo saugumo lygis |  |  |  | 2020* metais pastebimas ženklus žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičiaus mažėjimas. Pagal Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portalo duomenis 2020* m. Vilniaus mieste kelių eismo įvykiuose žuvo 11 ir buvo sužeisti 547 asmenys (tai yra 15-a žuvusiųjų ir 309 nukentėjusiais asmenimis mažiau negu 2013 metais.)
6. Neracionali susisiekimo sistema, paremta automobilizacijos plėtra ir nekonkurencingas viešasis transportas, dėl ko vis didėja gatvių infrastruktūros poreikis ir kaštai |  |  |  | Vilniaus m. pastebimas automobilizacijos mažėjimas, kuris 2013 m. siekė 486 aut./1000 gyv., o 2020* m. vilniečiams teko tik 383 automobiliai 1000 gyventojų.
7. Didelė aplinkos tarša, triukšmas |  |  |  | Mieste važinėjančios motorizuotos transporto priemonės yra pagrindinis aplinkos teršėjas. Mažėjant automobilizacijos lygiui mažėja ir į aplinką išmetamų teršalų kiekis, tačiau gyventojų, kur motorizuotos transporto priemonių skleidžiamas triukšmas viršija ribinę integralaus paros triukšmo rodiklio >65 dB, Ldvn vertę Vilniuje, 2016* m. padaugėjo nuo 82 tūkst. iki 101 tūkst. gyventojų.
8. Didėjanti socialinė nelygybė, besiformuojantys nusikalstamumo židiniai |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
9. Socialinių priežasčių ir nesveiko gyvenimo būdo nulemtų ligų plitimas |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
Galimybės
1. Pasaulinėje rinkoje augs kūrybinių industrijų pramonės ir paslaugų paklausa. |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
2. Didės alternatyvių miesto transporto ir inžinerinio aprūpinimo technologijų plėtra |  |  |  | Kad būtų užtikrinta galimybė miesto gyventojams efektyviai išnaudoti transporto infrastruktūrą, bei užtikrinti patogesnį alternatyvių automobilių transporto rūšių naudojimą, parengtas elektromobilių įkrovos stotelių plėtros planas.
3. Didės miestų su sumaniomis, ekologiškomis technologijomis ir ekologiška aplinka patrauklumas |  |  |  | Vilnius įsisavina naujas alternatyvias technologijas, statomi nauji, aukščiausios energetinės klasės pastatai (biurai), kas dar labiau didins užsienio kapitalo pritraukimo galimybes.
Grėsmės
1. Miesto periferijoje tęsis naujų teritorijų, neturinčių pakankamos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, užstatymas |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
2. Dėl klimato kaitos didės potvynių pavojai |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
3. Mažės atvykstančiųjų gyventi, dirbti ar studijuoti į Vilnių jaunų gyventojų srautai, blogėjant šalies demografinei struktūrai. |  |  |  | Stebima mažėjimo tendencijos dėl studijuoti atvykstančių studentų, 2020 metais (2019-2020 mokslo metai) į universitetų Pirmosios pakopos studijas priimta 34% mažiau studentų (12 055 studentais mažiau), negu 2013 metais (2012-2013 mokslo metai).
4. Vilniaus apskrities periferinėje dalyje ir kituose regionuose lėčiau negu Vilniuje augs užimtumas ir gyventojų pajamos, tai lems skurdo riziką patiriančių asmenų persikėlimą į Vilnių. |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
5. Dėl senkančių neatsinaujinančių energijos išteklių (naftos, dujų), augs šiuos išteklius naudojančios infrastruktūros išlaikymo kaštai. |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
6. Aštrės globali tarptautinė konkurencija (su besivystančiomis šalimis) |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
7. Regioninė konkurencija su Ryga ir Minsku (turizmo, kultūros paslaugų, renginių organizavimo, transporto ir pan. sektoriuose). |  |  |  | Negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių***
* - Rengiant Vilniaus m. integruotos teritorijos vystymo programos ataskaitą už 2020 m. ir vertinant SSGG lentelėje pateiktus kriterijus, pateikiami aktualiausi oficialių šaltinių duomenys.
** - Dėl paslaugų sektoriui taikytų suvaržymų Covid-19 pandemijos laikotarpiu - negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
*** - Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios
Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai* | Programos įgyvendinimo rodikliai** |  |  |  |  | Programos įgyvendinimo veiksmai |  |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) |  |  | Papildoma informacija, paaiškinimai
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksmą atitinkančio projekto Nr.****** | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1. | Tikslas: Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves | 1-E | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto savivaldybėje, procentais | 83 | 82.4 | 81.4 | [10 empty] | Rodiklis nepasiektas. Statistikos departamento duomenys už 2020 m.
1.1. | Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas | 1-R-1 | Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje | 29000 | 27800 | 26577 | [10 empty] | Rodiklis nepasiektas. Statistiko departamento duomenimis.
|  | 1.1P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km (P.B.214) | 3 | 0 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 1.1P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m (P.B.239) | 159873.46 | 16153 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.1P-3 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m (P.B.238) | 774060 | 22022 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.1-P-4 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius (P.N.304) | 8 | 8 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.1-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius (P.S.342) | 5 | 0 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 1.1-P-6 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km (P.N.508) | 3 | 0 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
1.1. | Priemonė: Suformuoti sveikatingumo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo paslaugų klasterį (kompleksą) Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje, Šeškinėje, konvertuojant ir pritaikant naujoms funkcijoms apleistą teritoriją ir statinius |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 713388 |  | 0 |  |  |  |  | 126091131.11 | 58422018 | 67669113.11 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 143720 |  | 0
|  |  | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 315 |  | 0
|  |  | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 3 |  | 0
|  |  | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km | 3 |  | 0
|  |  | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, | 5 |  | 0
1.2. | Priemonė: Sukurti daugiafunkcį Lazdynų sveikatinimo centrą (Pietinėje tikslinėje teritorijoje) |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 22022 |  | 0 |  |  |  |  | 23073434.12 | 21480248.72 | 1593185.4 | 12891842.76 | 10576773.11 | 2315069.65
|  |  | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 11153.46 |  | 0
1.3. | Priemonė: Rekonstruoti stoties aikštę įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 38000 |  | 0 |  |  |  |  | 7302671 | 0 | 7302671 | 0 | 0 | 0
1.4. | Priemonė: Modernizuoti ir pritaikyti kultūros produktų bei inovatyvių paslaugų sklaidai valstybinių kultūros įstaigų, esančių tikslinėje ir susietose teritorijose pastatus ir įrangą. Modernizuoti Nacionalinį dramos teatrą, Šiuolaikinio meno centrą, Nacionalinę filharmoniją, Valstybinį jaunimo teatrą, Keistuolių teatrą, Vilniaus kongresų rūmus ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteką |  | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 29467287.08 | 29467287.08 | 0
1.5. | Priemonė: Atnaujinti ir pritaikyti naujų paslaugų teikimui Energetikos ir technikos muziejų |  | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2819911 | 2396924 | 422987 | 2015931.55 | 1713541.57 | 302389.98
1.6. | Priemonė: Suformuoti daugiafunkcį Sapiegų technologijų ir meno parką pritaikant ir panaudojant valstybinės reikšmės Sapiegų rūmų parko infrastruktūrą (jeigu Sapiegų rūmai bus įtraukti į kultūros ministro patvirtintą prioritetinių kultūros paveldo objektų sąrašą) |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 650 |  | 0 |  |  |  |  | 3068361.85 | 0 | 3068361.85 | 0 | 0 | 0
2.1. | Priemonė: Pritaikyti Vilniaus technologijų ir meno centro veiklai Antakalnio g. 17 esančius savivaldybės pastatus (prisidedant prie daugiafunkcio Sapiegų technologijų ir meno parko suformavimo) |  | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 2896000 | - | -
1.1.1v | Veiksmas: Daugiafunkcinis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas | [5 empty] | 2021 | 2023 | Projektas įgyvenimas | - | 108528591 | 58422018 | 50106573 | 0 | 0 | 0 | Projektas įgyvendinamas viešos VPT principu
1.1.2v | Veiksmas: Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis | [5 empty] | 2021 | 2023 | Vyksta projektavimo darbai | - | 17036471 | 0 | 17036471 | 0 | 0 | 0 | Nutrauktas ES finansavimas Susisiekimo ministerijos sprendimu, VMSA vyksta projektavimas (SWECO) pagal VMSA užsakymą
1.1.3v | Veiksmas: Šeškinės komplekso prieigų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui | [5 empty] | 2021 | 2023 | Rengiamas techninis projektas | - | 526069.11 | 0 | 526069.11 | 0 | 0 | 0 | Įvyko projekto archnitektūrinės idėjos sutvarkymo konkursas. Rengiamas techninis projektas
1.1.4v | Veiksmas: Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0003 | 21925757.14 | 20418647.52 | 1507109.62 | 11744165.78 | 9515171.91 | 2228993.87 | 2021-02-22 pasirašyta DLSC rangos darbų sutartis. Vykdomi rangos darbai. Planuojama darbus baigti 2022 m. liepos 31 d. ES sutartis pratęsta iki 2022 m. liepos 31 d. Pratęsta sutartis projekto įgyvendinimo su VRM iki 2022 m. liepos 31 d.
1.1.5v | Veiksmas: Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas | [5 empty] | 2020 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0006 | 1147676.98 | 1061601.2 | 86075.78 | 1147676.98 | 1061601.2 | 86075.78 | Baigtas įgyvendinti 2021-11-10
1.1.6v | Veiksmas: Stoties aikštės rekonstrukcija įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves | [5 empty] | 2021 | 2023 | Vyksta idėjos konkursas | - | 7302671 | 0 | 7302671 | 0 | 0 | 0 | Vyksta archtektūrinis projekto idėjos konkrusas
1.1.14v | Veiksmas: Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai | 07.1.1-CPVA-R-305 01-0004 | 2819911 | 2396924 | 422987 | 2015931.55 | 1713541.57 | 302389.98 | Vyksta rangos darbai. Pratęstas įgyvendinimo terminas iki 2021-12-31 HSC planuoja iki 2021 12 10 baigs visus darbus pagal pagrindinę sutartį ir ir pasirašytus susitarimus, ištaisys visus defektus, pagal paskutinį defektinį aktą. Kauno saulėtekis ir Šilumos tinklai priėmė taikų sprendimą dėl panduso statybos.
1.1.15v | Veiksmas: Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui | [5 empty] | 2021 | 2023 | Sutartis nutraukta | - | 3068361.85 | 0 | 3068361.85 | 0 | 0 | 0 | Sutartis nutraukta. Lėšos perkeltos į Trakų Vokės parko projektą
1.2. | Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves | 1-R-2 | Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų/vidutiniškai per metus) | 16000 | 14000 | 0 | [10 empty] | Siekiamas programos rezultato rodiklis nėra žinomas dėl lankytojų aktualių duomenų trūkumo
|  | 1.2-P-1 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha (R.N.091) | 7 | 7 | 7 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 1.2-P-2 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (P.S.338) | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 1.2-P-3 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus (P.B.209) | 45584 | 45584 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.2-P-4 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m (P.S.238) | 387428.71 | 124312 | 68536.4 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.2-P-5 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. (P.S.335) | 2 | 2 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1. | Priemonė: Sutvarkyti kultūrinį ir istorinį Vilniaus miesto paveldą reprezentuojančias viešąsias erdves. Atkurti ir sutvarkyti Reformatų sodą, inventorizuoti Vilniaus istorines Rasų kapines, sutvarkyti jose esančias koplyčias, tvoras, atskirų paminklus, įrengti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus istorinę ekspoziciją |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 27072 |  | 0 |  |  |  |  | 10280527.99 | 9712533.54 | 567994.45
|  |  | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 2 |  | 0
|  |  | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus | 45584 |  | 0
1.2. | Priemonė: Integruoti Neries upę į tikslinių teritorijų architektūrines erdves, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams. Modernizuoti Neries krantines, sukuriant erdves kūrybai, aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams, įrengti Neries slėnio rekreacinės paskirties pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrą (12,5 km); sutvirtinti Neries krantines (žemutinę terasą) ir įrengti rekreacinės laivybos prieplaukas (Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje), rekonstruoti Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takus |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 242933 |  | 0 |  |  |  |  | 15834785.92 | 12330697.25 | 3504088.67 | 6626978.66 | 5931942.84 | 695035.82
1.3. | Priemonė: Atkurti Neries senvagės žaliąsias jungtis Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves (šiuo metu apleistoje teritorijoje). Įrengti Neries senvagės rekreacinę ir aktyvaus poilsio infrastruktūrą, ekstremalių sporto šakų infrastruktūrą, rekreacines pėsčiųjų bei dviračių trasas; atkurti gamtinę Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklę (tarp Linkmenų g. ir Geležinio Vilko g.); įrengti Japonišką sodą teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g. |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 117423.71 |  | 68536.4 |  |  |  |  | 5374068.38 | 4951841.61 | 422226.77 | 3734809.64 | 3435527.28 | 299282.36
|  |  | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, vnt. | 1 |  | 1
|  |  | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas ha | 7 |  | 7
1.2.1v | Veiksmas: Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas | [5 empty] | 2017 | 2021 | Darbai baigti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0006 | 2312428.27 | 2189649.4 | 122778.87 | 2227984.67 | 2000659.75 | 227324.92 | Rangos darbai baigti. GMP pateiktas 2021-10-27 (dar nepatvirtintas)
1.2.3v | Veiksmas: Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai | 05.4.1.-CPVA-R-302 -01-0002 | 2968099.72 | 2522884.14 | 445215.58 | 2758975.11 | 2345128.27 | 413846.84 | Rangovas turi pateikti atsisakomų ir papildomų darbų sąmatas pagal CPVA pastabas bei restauravimo programų ataskaitas. 2021 12 08 įvyko VMS Kontrolės komiteto posėdis dėl pastabų darbams, defektų taisymo, rangovas įspėtas kuo skubiau ištaisyti defektus
1.2.4v | Veiksmas: Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje | [5 empty] | 2017 | 2022 | Projektas sustabdytas | 07.1.1-CPVA-R-904-01-000 | 5902165.38 | 5459502.97 | 442662.41 | 5228312.14 | 4836188.73 | 392123.41 | Projektas sustabdytas. Rangos sutartis nutraukta nuo 2021-11-04. Perskaičiuojama rangos darbų sąmata, po perskaičiavimo bus organizuojamas rangos darbų pirkimas (perskaičiavimai iki 2022-02).
1.2.5v | Veiksmas: Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai (petrauka)/ruošiamas darbo projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002 | 7428318.14 | 6871194.28 | 557123.86 | 1398666.52 | 1095754.11 | 302912.41 | Technologinė pertrauka iki 2022-03-15. Lygiagrečiai ruošiamas darbo projektas, rangovas užsisakinėja kai kurias medžiagas, kad darbams prasidėjus nevėluotų darbų atlikimas.
1.2.6v | Veiksmas: Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis | [5 empty] | 2017 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0005 | 2612602.97 | 2416657.74 | 195945.23 | 2612602.97 | 2416657.74 | 195945.23 | Baigtas įgyvendinti 2021-12-30
1.2.7v | Veiksmas: Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių) | [5 empty] | 2017 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 05.5.1-APVA-R-019-01-0001 | 255621.63 | 217278.38 | 38343.25 | 255621.63 | 217278.38 | 38343.25 | Baigtas įgyvendinti 2021-12-15
1.2.8v | Veiksmas: Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija | [5 empty] | 2020 | 2022 | Vyksta paruošiamieji darbai | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0005 | 2504302.4 | 0 | 2504302.4 | 0 | 0 | 0 | Vyksta paruošiamieji darbai
1.2.9v | Veiksmas: Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g. | [5 empty] | 2020 | 2022 | Rangos darbai (pertrauka) | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0017 | 2505843.78 | 2317905.49 | 187938.29 | 866585.04 | 801591.16 | 64993.88 | Technologinė pertrauka Iki 2022-03-15.
2 | Tikslas: Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus | 2-E | Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose (tūkst. gyv.) | 94 | 92 | 91.6 | [10 empty] | Rodiklis nepasiektas. Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2021-08-31 Registrų centro duomenimis
2.1. | Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje | 2-R-1 | Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (iš buvusių pramonės objektų ar apleistų teritorijų, tikslinėse teritorijose) (gyventojų skaičiaus padidėjimas nuo 2013 metų) | 9000 | 7900 | 10644 | [10 empty] | Rodiklis pasiektas. Gyventojų skaičius nuo 2013 m. konvertuojamose teritorijose 2021-08-31 Registrų centro duomenimis
|  | 2.1-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km. (P.B.214) | 1.91 | 0.91 | 1.46 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.1-P-2 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km (P.N.508) | 1.9 | 1.9 | 1.28 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.1-P-3 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai įrengtais geriamojo vandens tiekimo tinklais (P.N.508) | 3432 | 3432 | 1511 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.1-P-4 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (P.N.051) | 22117 | 22117 | 23667 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.1-P-5 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai įrengtais nuotekų surinkimo tinklais (P.N.053) | 3560 | 3560 | 1745 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.1-P-6 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km (P.S.333) | 30.95 | 30.95 | 20.42 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.1-P-7 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai (P.B.238) | 473886.94 | 213581 | 57268 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1. | Priemonė: Konvertuoti Šnipiškių rajono dalį, sukurti prielaidas naujojo miesto centro augimui: Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones; Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones; Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones; viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g.; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste; dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse – Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje |  | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.46 |  | 1.01 |  |  |  |  | 27964582.4 | 13649169.05 | 14315413.35 | 20328863.63 | 10845807.96 | 9483055.67
|  |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 26635 |  | 0
|  |  | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 30.95 |  | 20.42
|  |  | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | 22117 |  | 23667
|  |  | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km | 0.68 |  | 0
|  |  | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai įrengtais geriamojo vandens tiekimo tinklais | 3432 |  | 1511
|  |  | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai įrengtais nuotekų surinkimo tinklais | 3560 |  | 1745
1.2. | Priemonė: Konvertuoti Paupio–Paplaujos pramonės rajoną į aukštos kokybės miesto rajoną – „Architektūros parką“, sukuriant ir atnaujinant tam reikalingą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą (Vilnios pakrančių tvarkymas pietinėje teritorijoje, įrengiant rekreacinę infrastruktūrą, dviračių, pėsčiųjų takus, pėsčiųjų tiltą, kitą viešųjų erdvių infrastruktūrą; centrinės gatvės-bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone; Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimu į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu; viešųjų erdvių tvarkymas prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio g. ir Drujos g.; Misionierių sodų atkūrimas |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 178617 |  | 57268 |  |  |  |  | 13229737.8 | 8756037.07 | 4473700.73 | 8669418.38 | 7874136.26 | 795282.12
|  |  | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.45 |  | 0.45
|  |  | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km | 1.22 |  | 1.28
1.3. | Priemonė: Skatinti Pietinės tikslinės teritorijos viešųjų erdvių tvarkymą: viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių g.; viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų g.; dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Dariaus ir Girėno gatvėse – Pietinėje tikslinėje teritorijoje; Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas; pėsčiųjų dviračių tiltas per Nerį tarp Lazdynų ir Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) ir viešosios erdvės sutvarkymas; Geležinkelio gatvės nuo Švitrigailos g. iki stoties aikštės Vilniaus m. rekonstravimo projektas; Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 268634.94 |  | 0 |  |  |  |  | 31082695.7 | 14061278.62 | 17021417.08 | 4457147.02 | 4060931.4412 | 396215.5788
2.1.1v | Veiksmas: Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones | [5 empty] | 2020 | 2022 | Rangos darbai baigti | 06.2.1-TID-R-511-01-0032 | 3152271.72 | 2623595.76 | 528675.96 | 2309082.95 | 1220642.73 | 1088440.22 | Paleistas eismas. Neišspręsti visų sklypų klausimai.
2.1.2v | Veiksmas: Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones | [5 empty] | 2020 | 2021 | Nutraukta ES sutartis | - | 1620001.98 | 0 | 1620001.98 | 0 | 0 | 0 | VMSA prašymu, nutraukta ES sutartis. Rengiamas naujas TP.
2.1.3v | Veiksmas: Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones | [5 empty] | 2019 | 2022 | Baigiamas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-01-0027 | 1902272.38 | 1616931.52 | 285340.86 | 2242406.95 | 1614646.37 | 627760.58 | Laukiama CPVA galutinės patikros. Galutinio MP terminas pakeistas į 2022-02-22.
2.1.4v | Veiksmas: Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g. ir prie Giedraičių g. | [5 empty] | 2019 | 2022 | Rangos darbai (pertrauka) | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0016 | 1768128.5 | 1635518.86 | 132609.64 | 286663.5 | 265163.74 | 21499.76 | Technologinė pertrauka iki 2022-03-15.
2.1.5v | Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste | [5 empty] | 2016 | 2022 | Projekto veiklos baigtos, tvarkomi užbaigimo dokumentai | 05.3.2-APVA-R-014-01-0001 | 15546245.82 | 7773122.91 | 7773122.91 | 15490710.23 | 7745355.12 | 7745355.11 | Projektas įgyvendinamas per atskiras veiklas: 1.1 veikla „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija“ apima 8 atskirus projektus, tinkamų finansuoti išlaidų suma apie 5.609.890,12 eurų, projektai baigti. 1.2 veikla „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ apima 11 atskirų projektų, tinkamų finansuoti išlaidų suma apie 6.630.203,21 eurų. Projektai baigti. 1.3 veikla „Vandens ruošimo įrenginių nauja statyba“ apima 2 projektus, tinkamų finansuoti išlaidų suma 2.918638,40 eurų. Projektai įgyvendinti. 1.5 veikla Techninės priežiūros paslaugos“, tinkamų finansuoti išlaidų suma 167.418,20 eurų. 1.5.4 veikla Vilniaus miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo Informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas, tinkamų finansuoti išlaidų suma 210.500 Eurų *
2.1.6v | Veiksmas: Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | [5 empty] | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0004 | 3004384.98 | 2854165.73 | 150219.25 | 2719538.23 | 2459697.6 | 259840.63 | Baigtas įgyvendinti 2020-06-04
2.1.7v | Veiksmas: Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone | [5 empty] | 2019 | 2022 | Rangos darbai baigti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0010 | 3225516.76 | 2983602.99 | 241913.77 | 2790122.54 | 2580863.34 | 209259.2 | Rangos darbai baigti 2021 09 31. Dokumentai Infostatyboje. GMP nukeliamas iki 2022-02-28.
2.1.8v | Veiksmas: Pėsčiųjų – dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse – Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje | [5 empty] | 2019 | 2023 | Dalis rangos darbų baigta | - | 3975662 | 0 | 3975662 | 0 | 0 | 0 | Rinktinės, Širvintų ir Žalgirio gatvėje rangos darbai baigti
2.1.9v | Veiksmas: Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių g., Paupio g. ir Drujos g. | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai baigti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0008 | 2021804.19 | 1870168.87 | 151635.32 | 1970418.02 | 1822636.67 | 147781.35 | Rangos darbai baigti. Gatvės deklaracijos ir kadastrinės bylos pristatytos į VMS. Vyksta registracija NTR. Ruošiamas dokumentacijos registras. Laukiama CPVA patikros (kartu su Aukštaičių g. dalimi)
2.1.10v | Veiksmas: Misionierių sodų atkūrimas | [5 empty] | 2021 | 2023 | Sutartis nutraukta | - | 3744973.66 | 0 | 3744973.66 | 0 | 0 | 0 | Sutartis nutraukta. Lėšos perkeltos į kitus projektus
2.1.11v | Veiksmas: Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimų į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu | [5 empty] | 2018 | 2022 | Rangos darbai baigti | 06.2.1-TID-R-511-01-0013 | 1233058.21 | 1048099.48 | 184958.73 | 1189339.59 | 1010938.65 | 178400.94 | Galutinio MP terminas nukeltas į 2022-03-31. Neišspęsti sklypų klausimai (dėl paskirties, dėl matininų matavimų, todėl objekto negalima užregistruoti)
2.1.12v | Veiksmas: Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių g. | [5 empty] | 2020 | 2022 | Rangos darbai (pertrauka) | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0019 | 1490688.06 | 1378886.45 | 111801.61 | 743519.82 | 687755.83 | 55763.99 | Technologinė pertrauka iki 2022-03-15. Darbų pabaiga numatoma 2022 m. 05 mėn.
2.1.13v | Veiksmas: Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų g. | [5 empty] | 2019 | 2022 | Rangos darbai | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0011 | 1146944.23 | 1060923.4 | 86020.83 | 969653.02 | 896929.04 | 72723.98 | Vyksta rangos darbai. Finansavimo sutartis pratęsta iki 2022 m. kovo 31 d. Laukiama riedučių parko įrangos, rangovas informavo, kad tiekėjai vėluoja su gamyba, numatoma pristatymo data 2022-01. Likusius darbus rangovas planuojama baigti sausio-vasario mėn.
2.1.14v | Veiksmas: Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse – Pietinėje tikslinėje teritorijoje | [5 empty] | 2020 | 2022 | Rangos darbai (pertrauka) | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0004 | 6689748 | 6050570.25 | 639177.75 | 2719538.23 | 2459697.6012 | 259840.6288 | Technologinė pertrauka iki 2022-03-15 1.Algirdo g. ir V.Mykolaičio Putino g. vykdomi rangos darbai (apie 70 proc. atlikta) 2021-04-09 pasirašyta rangos darbų sutartis. 2. Geležinkelio g. darbus planuojama baigti 2022-05 mėn. 2021-05-26 pasirašyta rangos darbų sutartis. 3. Dariaus ir Girėno g. paskelbtas rangos darbų konkurso laimėtojas. Sutartis bus pasirašoma 2022 01 mėn, nes sutartyje yra trumpas darbų stabdymo laikotarpis (2 mėn.)
2.1.15v | Veiksmas: Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas | [5 empty] | 2021 | 2023 | Parengtas Techninis projektas | - | 5294118 | 0 | 5294118 | 0 | 0 | 0 | Baigtas Techninis projektas ir įkeltas į Infostatyba.
2.1.16v | Veiksmas: Pėsčiųjų dviračių tilto per Nerį tarp Lazdynų ir Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) įrengimas ir viešosios erdvės sutvarkymas | [5 empty] | 2021 | 2023 | Techninis projektas baigtas | - | 8235295 | 0 | 8235295 | 0 | 0 | 0 | Techninis projektas baigtas.
2.1.17v | Veiksmas: Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | [5 empty] | 2020 | 2023 | Rengiamas techninis projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0018 | 8225902.41 | 5570898.52 | 2655003.89 | 24435.95 | 16548.97 | 7886.98 | Tauro kalnas: Rengiama TP 0 ir A laidos (iki 2022-02-15). Liuteronų sodai: Ruošiama dokumentacija archeologijos pirkimui bei derinamos pirkimo sąlygos. Vizuojamas pakeitimo nurodymas, ruošiamas papildomas susitarimas. Iki papildomo susitarimo pasirašymo bei detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo darbai yra sustabdyti.
2.2. | Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą | 2-R-2 | Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose) | 232 | 227.3 | 130.4 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas. Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2021-08-31 Registrų centro duomenimis
|  | 2.2-P-1 | Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-2 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (P.B.235) | 19959 | 19959 | 10363 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-3 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh / per metus | 1319000 | 1319000 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-4 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos (P.S.380) | 630 | 630 | 630 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-5 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 8100 | 8100 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-6 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonomis per metus (P.S.329) | 34877.22 | 0 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-7 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai (P.B.238) | 84164.8 | 8187 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-8 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės, skaičius (P.N.743) | 54 | 40 | 45 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-9 | Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (P.S.361) | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-10 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą (R.N.403) | 3730 | 2000 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-11 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams (R.N.404) | 206 | 150 | 206 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-12 | BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius | 800 | 700 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-13 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 20 | 2 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-14 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, vnt. (P.N.304) | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-15 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km | 26.5 | 26.5 | 7.84 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1. | Priemonė: Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų g., Minties g„ Tuskulėnų g. trikampyje, viešosios infrastruktūros atnaujinimas |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 76977.8 |  | 0 |  |  |  |  | 4550907.58 | 4209589.51 | 341318.07 | 4090607.16 | 3787050.13 | 303557.03
1.2. | Priemonė: Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“, Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Strazdelis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ |  | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, skaičius | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 7955607.87 | 4456198.86 | 3499409.01 | 7955607.86 | 4456198.85 | 3499409.01
|  |  | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 2023 |  | 2023
|  |  | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 630 |  | 630
|  |  | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 36 |  | 36
1.3. | Priemonė: Tobulinti pradinio ir pagrindinio ugdymo, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymosi aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms formalaus švietimo reikmėms; Vilniaus Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, Žirmūnų g. 37 |  | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 15684 |  | 6562 |  |  |  |  | 8710761.56 | 5881084.21 | 2829677.35 | 6234074.42 | 5778897.41 | 455177.01
|  |  | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius | 18 |  | 9
|  |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 7187 |  | 0
1.4. | Priemonė: Modernizuoti atliekų tvarkymą, didinant antrinį jų panaudojimą: komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste |  | Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonų per metus | 34877.22 |  | 0 |  |  |  |  | 13879972.11 | 11797976.28 | 2081995.83 | 9415362.19 | 8140015.1 | 1275347.09
1.5. | Priemonė: Plėsti ir tobulinti bendruomenių užimtumui ir socialinei integracijai svarbių neformalaus ugdymo ir kultūros paslaugų infrastruktūrą, formas ir turinį (Karoliniškių muzikos, Vilniaus chorinio dainavimo „Liepaitės“, Grigiškių meno, Justino Vienožinskio dailės mokyklų – neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas, Miesto sporto mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas); Lietuvos aklųjų bibliotekos (Skroblų g. 20) modernizavimas) |  | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 2252 |  | 1778 |  |  |  |  | 5021479.19 | 3268785.01 | 1752694.18
|  |  | Atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos | 5 |  | 3
1.6. | Priemonė: Plėtoti ir modernizuoti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą; Laikinųjų namų Šv. Stepono g. 35/4 Vilniuje socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra; nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija |  | Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2303477.8 | 2008104.72 | 295373.08 | 2265041.53 | 1975433.89 | 289607.64
|  |  | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 3730 |  | 0
|  |  | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 206 |  | 206
2.1. | Priemonė: Skatinti tikslinių teritorijų daugiaaukščių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimą: 128 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija šiaurinėje teritorijoje (70 proc. visų daugiabučių) ir 18 daugiabučių etaloniniame gyvenamojo rajono kvartale (Žirmūnų g., Minties g., Tuskulėnų g. trikampyje); 240 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija pietinėje teritorijoje (70 proc. visų daugiabučių) |  | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 8100 |  | 0 |  |  |  |  | 106580 | - | -
2.2. | Priemonė: Didinti visų modernizuojamų darželių-mokyklų pastatų energinį efektyvumą (dviejų darželių-mokyklų renovavimas pietinėje teritorijoje didinant pastatų energinį efektyvumą („Vilkpėdės“, „Šaltinėlis“; darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ renovavimas didinant pastatų energinį efektyvumą šiaurinėje teritorijoje) |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh per metus | 434000 |  | 0 |  |  |  |  | 782 | - | -
2.3. | Priemonė: Didinti modernizuojamų neformalaus ugdymo įstaigų pastatų energinį efektyvumą (keturių neformalaus ugdymo įstaigų renovavimas didinant pastatų energinį efektyvumą: Karoliniškių muzikos mokyklos, Grigiškių meno mokyklos, Justino Vienožinskio dailės mokyklos, chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“) |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh per metus | 885000 |  | 0 |  |  |  |  | 1593 | - | -
3.1. | Priemonė: Išbandyti Lietuvos mokslininkų kuriamas technologijas pasyvių, naudojančių atsinaujinančius energijos šaltinius pastatų statybai (bandomasis projektas Žirmūnų g.) |  | Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius | 1 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
3.2. | Priemonė: Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, didinant jų efektyvumą |  | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km | 26.5 |  | 7.84 |  |  |  |  | - | - | -
3.3. | Priemonė: Pagal Šiaurinėje ir Pietinėje teritorijose veikiančių VVG parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) įgyvendinti: vietos bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti; jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas, stažuočių, pameistrystės bei verslo akseleravimo projektus; sukurti vietines informavimo apie neformalaus ugdymo metu įgytas kompetencijas ir paslaugų paskirstymo sistemas, skatinančias jaunimo užimtumą, įdarbinimą ir verslumą; sukurti socialinio verslumo klasterio bei projektų idėjų pateikimo ir įgyvendinimo platformas; praplėsti (sukurti naujas) inovatyvias socialines ir švietimo paslaugas romų bendruomenei, siekiant mažinti jos socialinę atskirtį; plėtoti kūryba paremtas partnerystes ir iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų dalyvavimą kūrybinėse partnerystėse, skirtose atskirtį patiriančių grupėms įtraukti į visuomenės gyvenimą ir kt. |  | BIVP projektų veiklų dalyviai, asmenų | 800 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO | 20 |  | 0
2.2.1v | Veiksmas: Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų g., Minties g., Tuskulėnų g. trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimas | [5 empty] | 2019 | 2022 | Rangos darbai baigti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0012 | 4550907.58 | 4209589.51 | 341318.07 | 4090607.16 | 3787050.13 | 303557.03 | Rangos darbai baigti. GMP iki 2022-03-02
2.2.2v | Veiksmas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3-CPVA-R-705-01-0006 | 7955607.87 | 4456198.86 | 3499409.01 | 7955607.86 | 4456198.85 | 3499409.01 | Projekto užbaigimo data: 2021-09-07
2.2.3v | Veiksmas: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2021 | Projektas baigtas | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0004 | 348398.41 | 322268.51 | 26129.9 | 351482.3 | 325121.11 | 26361.19 | Projektas baigtas 2021-06. Grąžintinos lėšos 2 910,71 Eur (2674,71 Eur - ES; 236,00 eur - VB).
2.2.4v | Veiksmas: Vilniaus Baltupių progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0020 | 344483.68 | 318647.4 | 25836.28 | 344483.67 | 318647.39 | 25836.28 | Baigtas įgyvendinti
2.2.5v | Veiksmas: Lazdynų mokyklos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0005 | 353525.76 | 327011.32 | 26514.44 | 355809.95 | 329124.19 | 26685.76 | Baigtas įgyvendinti
2.2.6v | Veiksmas: Vilniaus Genio progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0017 | 355837.57 | 329149.74 | 26687.83 | 355837.56 | 329149.73 | 26687.83 | Projektas baigtas. Pakeistas mokyklos pavadinimas, dabar - Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija.
2.2.7v | Veiksmas: Vilniaus Jeruzalės progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0019 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 355786.85 | 329102.83 | 26684.02 | Darbai baigti. Patikra vietoje atlikta.
2.2.8v | Veiksmas: Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2021 | Darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0016 | 354652.12 | 328154.5 | 26497.62 | 354652.12 | 328154.5 | 26497.62 | Projektas baigtas 2021-07-26.
2.2.9v | Veiksmas: Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0010 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 347953.09 | 321856.59 | 26096.5 | Darbai baigti. Patikra - 2021-12-22.
2.2.10v | Veiksmas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0006 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 352346.8 | 325920.78 | 26426.02 | Sutartis pakeista dėl duomenų apie projekto vykdytojo atsakingus asmenis. Numatomas GMP teikimas 2021-11-30. Laukiama patikros vertinimo ataskaitos.
2.2.11v | Veiksmas: Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0013 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 340571.67 | 315028.79 | 25542.88 | Darbai baigti. GMP pateikimas perkeltas į 2022-03-31.
2.2.12v | Veiksmas: Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0008 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 340140.83 | 321364.95 | 18775.88 | Darbai baigti. Sutartis pratęsta iki 2022-02-28. GMP teikimas perkeltas į 2022-03-31, likę kelis smulkūs pirkimai (baldai ir pan.) - iki 2022 I ketvirčio.
2.2.13v | Veiksmas: Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0011 | 355987.18 | 329288.14 | 26699.04 | 355756.69 | 329057.65 | 26699.04 | Baigtas įgyvendinti
2.2.14v | Veiksmas: Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0023 | 352599.85 | 326154.84 | 26445.01 | 352599.85 | 326154.84 | 26445.01 | Baigtas įgyvendinti
2.2.15v | Veiksmas: Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0018 | 355986.99 | 329287.96 | 26699.03 | 355837.07 | 329149.29 | 26687.78 | Po atliktos patikros teikiami paaiškinimai dėl gautų rekomendacijų
2.2.16v | Veiksmas: Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0007 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 319048.08 | 298067.31 | 20980.77 | Darbai baigti. Liko sutaupymai, pateiktas prašymas CPVA dėl lėšų panaudojimo likučio
2.2.17v | Veiksmas: Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0015 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 354456.64 | 327955.4 | 26501.24 | Darbai baigti. Per DMS pateikiami paaiškinimai agentūrai dėl patikros metu pateiktų rekomendacijų
2.2.18v | Veiksmas: Vilniaus Spindulio progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0009 | 355520.42 | 328856.38 | 26664.04 | 355520.41 | 328856.37 | 26664.04 | Baigtas įgyvendinti
2.2.19v | Veiksmas: Vilniaus Žemynos gimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0012 | 332930.33 | 307960.55 | 24969.78 | 346929.73 | 320909.99 | 26019.74 | Baigtas įgyvendinti
2.2.20v | Veiksmas: Vilniaus Žemynos progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Vyksta rangos darbai | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0014 | 355986.99 | 329287.96 | 26699.03 | 294861.11 | 275275.7 | 19585.41 | Patikra atlikta 2021-11. Veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2021-12-31.
2.2.21v | Veiksmas: Vilniaus Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, Žirmūnų g. 37 | [5 empty] | 2021 | 2023 | Vyksta viešieji pirkimai | - | 2352942 | 0 | 2352942 | 0 | 0 | 0 | Pirkimo tikslas – įsigyti futbolo aikštę uždengiančio pripučiamo (oro) kupolo ir jo funkcionavimui, eksploatavimui reikalingos įrangos su montavimo ir surinkimo paslaugas; projekto „Vilniaus Žirmūnų gimnazijos Žirmūnų g. 37, sporto aikštyno rekonstravimo statybos projektas“ statybos rangos darbai su darbo projekto parengimu“
2.2.22v | Veiksmas: Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2017 | 2023 | Rangos darbai | 05.2.1-APVA-R-008-01-0006 | 13879972.11 | 11797976.28 | 2081995.83 | 9415362.19 | 8140015.1 | 1275347.09 | Vyksta rangos darbai. Šiuo metu yra įrengta 690 vnt./ iš 759 vnt. komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste.
2.2.23v | Veiksmas: Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Dalis darbų baigta, dalis įgyvendinama | 09.1.3-CPVA-R-725-0007 | 3290292.64 | 1537598.46 | 1752694.18 | 2402278.6 | 1303927.54 | 1098351.06 | Liepaitės, Grigiškės,Karoliniškės - darbai baigti. Vienožinskis - 2019-12 pasirašyta rangos sutartis, pagal ją darbai dalinai įvykdyti, atsirado ginčas su vykdytoju, vyksta derybos. Likusiems darbams planuojamas pirkimas iš VMSA lėšų, tų darbų rangos pabaiga numatoma iki 2022 m. III ketv.. Sporto (gimnastikos) m-kla - vyksta rangos darbai, rangos pabaiga numatoma 2022 m. I ketv.
2.2.25v | Veiksmas: Laikinųjų namų „Šv. Stepono g. 35/4 Vilniuje socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 08.1.1-CPVA- R-407-01-0011 | 334323.97 | 334323.97 | 0 | 334323.97 | 334323.97 | 0 | Baigtas įgyvendinti
2.2.26v | Veiksmas: Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija | [5 empty] | 2018 | 2022 | Darbai baigti. Vyksta atliktų darbų derinimas | 08.1.1-CPVA-R-407- 01-0010 | 1969153.83 | 1673780.75 | 295373.08 | 1930717.56 | 1641109.92 | 289607.64 | 2021-05-26 pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Baldų pirkimo sutartys įvykdytos,baldai sumontuoti. Vyksta atliktų darbų derinimas su CPVA. Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2021-09-30
2.3. | Uždavinys: Skatinti darnų judumą, mažinant triukšmo ir taršos šaltinius, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą bei eismo saugą | 2-R-3 | Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių per metus) | 250 | 245 | 121.3 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-1 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (P.S.323) | 3 | 3 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-2 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (P.S.325) | 41 | 41 | 41 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-3 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius (P.S.324) | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-4 | Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt. (P.N.509) | 10 | 10 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-5 | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (Km) (P.S.322) | 2.75 | 2.75 | 0.6 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-6 | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu | 68000 | 68000 | 66640 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-7 | Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km (P.B.213) | 5.16 | 5.16 | 5.16 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-8 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros priemones, vnt. (P.N.817) | 176 | 176 | 176 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-9 | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. (P.S.339) | 10 | 1 | 10 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-10 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha (P.S.328) | 2404.6 | 2404.6 | 1129.4 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-11 | Parengti darnaus judumo mieste planai, skaičius (P.N.507) | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-12 | Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos (P.N.098) | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-13 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (P.S.321) | 0.59 | 0.59 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1. | Priemonė: Modernizuoti ir plėtoti viešąjį transportą, didinti jo konkurencingumą ir patrauklumą (ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigijimas; Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje |  | Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 16966991.59 | 14421560.35 | 2545431.24 | 15826450 | 13452100 | 2374350
|  |  | Įgyvendintų darnaus judumo priemonių skaičius | 1 |  | 0
1.2. | Priemonė: Plėtoti dviračių transporto infrastruktūrą (pagrindinių dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas tikslinėse teritorijose ir tiesioginėje jų įtakos zonoje): Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. įrengimas; dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklinimas (su Vilniaus, Trakų, Širvintų rajonų savivaldybėmis)) |  | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km | 2.75 |  | 0.6 |  |  |  |  | 1193275.6 | 1014322.93 | 178952.67 | 327276.29 | 228778.91 | 98497.38
|  |  | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 0.59 |  | 0
|  |  | Įrengti ženklinimo infrastruktūros priemones, vnt. | 176 |  | 176
1.3. | Priemonė: Rengti darnaus judumo planus, diegti modernias judumo valdymo priemones (kilpinis eismo reguliavimas Vilniaus miesto senamiesčio branduolio teritorijoje; Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione; Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Vilniaus mieste; Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje) |  | Įgyvendintų darnaus judumo priemonių skaičius | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 6853919.37 | 4750441.2 | 2103478.17 | 529400 | 450000 | 79400
|  |  | Įdiegtų intelektinių transporto sistemų skaičius | 1 |  | 0
|  |  | Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt. | 10 |  | 0
|  |  | Parengtų darnaus judumo mieste planų skaičius | 1 |  | 1
1.4. | Priemonė: Formuoti greito eismo gatvių tinklą, minimizuojant automobilių srautus kitose gatvėse (transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio įrengimas (III etapas)) |  | Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |  | 91671552.12 | 81578307.42 | 10093244.7 | 91755414.25 | 81662169.55 | 10093244.7
1.5. | Priemonė: Mažinti gatvių aplinkos oro taršą, gerinant gatvių valymą, modernizuojant oro taršos stebėseną ir operatyvų informavimą (Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės gerinimas) |  | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 2618815.95 | 2225993.56 | 392822.39 | 2618815.95 | 2225993.56 | 392822.39
|  |  | Įgyvendintos visuomenės informavimo kampanijos apie galimybes gyventojams prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos oro kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes, vnt. | 2 |  | 2
1.6. | Priemonė: Mažinti neigiamas klimato kaitos pasekmes plėtojant ir modernizuojant lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (T. Narbuto–Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu; Geležinio Vilko lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų-valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu; Karoliniškių valymo įrenginių rekonstrukcija; Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmeninimas ir registravimas). |  | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 2404.6 |  | 1129.4 |  |  |  |  | 38245672.98 | 32508822.03 | 5736850.95 | 28585572.52 | 25956330.47 | 2629242.05
2.1. | Priemonė: Modernizuoti gatvių apšvietimą, skatinant energijos taupymą (dalis Vilniaus miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projekto) |  | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu | 68000 |  | 66640 |  |  |  |  | 31279000 | - | -
2.3.1v | Veiksmas: Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-V-517 -01-0001 | 15826450 | 13452100 | 2374350 | 15826450 | 13452100 | 2374350 | Baigtas įgyvendinti
2.3.2v | Veiksmas: Kilpinis eismo reguliavimas Vilniaus miesto senamiesčio branduolio teritorijoje | [5 empty] | 2021 | 2022 | Rengiami dokumentai viešiesiams pirkimams | - | 1265000 | 0 | 1265000 | 0 | 0 | 0 | Rengiami dokumentai pakartotiniam viešajam pirkimui (elektros darbai), kuri yra būtina projekto dalis
2.3.3v | Veiksmas: Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione | [5 empty] | 2020 | 2022 | Vyksta viešieji pirkimai | 04.5.1-TID-R-514-01-0002 | 4397654.94 | 3738006.7 | 659648.24 | 0 | 0 | 0 | Teismui paskelbus teigiamą sprendimą, tęsiamas Viešasis pirkimas.
2.3.4v | Veiksmas: Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2019 | 2022 | Ruošiamasi rangos darbams | 04.5.1-TID-V-515-01-0025 | 272331.55 | 231331.55 | 41000 | 0 | 0 | 0 | VP įvyko, paprašyta laimėtojų pateikti garantinius užstatus, regiamos sutartys dėl rangos darbų. DMS 12-31 pateiktas prašymas perkelti projekto pabaigą.
2.3.5v | Veiksmas: Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. įrengimas | [5 empty] | 2019 | 2023 | Baigtas I etapas | 04.5.1-TID-R-516-01-0008 | 1123999 | 955399.15 | 168599.85 | 257999.69 | 169855.13 | 88144.56 | Baigtas I etapas (iki Laisvės pr.) Tikslinamas II etapo techninis projektas (ekspertizė). Rengiami dokumentai VP rangos darbams (skelbs 02-01). Pratęsta sutartis iki 2023-08-31
2.3.6v | Veiksmas: Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklinimas | [5 empty] | 2017 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 05.4.1-LVPA-R-821-01-0003 | 69276.6 | 58923.78 | 10352.82 | 69276.6 | 58923.78 | 10352.82 | Projektas baigtas
2.3.7v | Veiksmas: Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje | [5 empty] | 2021 | 2023 | Rangos darbai (pertrauka) | Nr. 04.5.1-TID-R-514-01-0004 | 1140541.59 | 969460.35 | 171081.24 | 0 | 0 | 0 | Pasirašytos rangos sutartys. Technologinė pertrauka iki 03-15
2.3.8v | Veiksmas: Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje | [5 empty] | 2021 | 2022 | Vyksta viešieji pirkimai | Nr. 04.5.1-TID-R-514-01-0003 | 389532.88 | 331102.95 | 58429.93 | 0 | 0 | 0 | Pakartotinis pirkimas apklausos būdu organizuotas, vienintelis pretendentas pirminius pasiūlymus pateiks iki 01-15.
2.3.9v | Veiksmas: Darnaus judumo plano parengimas | [5 empty] | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-V-513-01-0016 | 529400 | 450000 | 79400 | 529400 | 450000 | 79400 | Baigtas įgyvendinti
2.3.10v | Veiksmas: Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio įrengimas (III etapas) | [5 empty] | 2016 | 2017 | Baigtas įgyvendinti | 06.1.1-TID-V-502 01-0001 | 91671552.12 | 81578307.42 | 10093244.7 | 91755414.25 | 81662169.55 | 10093244.7 | Baigtas įgyvendinti. Teismo sprendimu 2020-02-17 83862.13 eurų grąžinta į LR SM sąskaitą. Susigrąžinama permoka už žemės sklypų vertes.
2.3.11v | Veiksmas: Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės gerinimas | [5 empty] | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 05.6.1-APVA-V-021-01-0005 | 2618815.95 | 2225993.56 | 392822.39 | 2618815.95 | 2225993.56 | 392822.39 | Baigtas įgyvendinti
2.3.12v | Veiksmas: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2017 | 2023 | Projektas vykdomas | 05.1.1-APVA-R-007-01-0002 | 38245672.98 | 32508822.03 | 5736850.95 | 28585572.52 | 25956330.47 | 2629242.05 | 1. "Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija". Statybos darbai baigti. 2020 02 12 išduotas statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-200212-00055. 2. "Narbuto-Saltoniškių g. lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu". Statybos darbai baigti. 2021 03 17 išduotas statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-210317-00064. 3. "Geležinio Vilko g. ir Šeškinės komplekso prieigų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas". Dėl didelės projekto apimties, didelių atstumų tarp statybos teritorijų bei užtrukusių žemės sklypo formavimo procedūrų nuspręsta projektą skaidyti į 4 etapus ir projektavimo darbus atlikti atskirais techniniais–darbo projektais. I etapas – rangos darbų sutartis su UAB “INTI” Nr. 20/VP-135. Įgyvendinimas 100 proc. Vykdomos statybos darbų užbaigimo procedūros ir statinių įregistravimo procedūros VĮ "Registrų centre". II etapas – rangos darbų sutartis su UAB “INSTITA” Nr. 20/VP-154. Įgyvendinimas 100 proc. Vykdomos statybos darbų užbaigimo procedūros ir statinių įregistravimo procedūros VĮ "Registrų centre". III etapas – pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB “INSTITA” Nr. 21/VP-66. Pradėti statybos darbai. IV etapai – rangos darbų sutartis su UAB “INSTITA” Nr. 21/VP-16. Vykdomi baigiamieji statybos darbai. Įgyvendinimas 99 proc. 4. "Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir įregistravimas". Vykdomas tinklų inventorizavimas ir įregistravimas. Pasirašyta sutartis duomenų skaitmenizavimui su SĮ "Vilniaus planas". 5. "Verkių-Kareivių g. paviršinių nuotekų kolektorių rekonstravimas, valymo įrenginių ir monitoringo sistemų įrengimas". Rangos darbų sutartis su UAB "INTI" Nr. 19/VP-200. Įgyvendinimas 100 proc. Vykdomos statybos darbų užbaigimo procedūros ir statinių įregistravimo procedūros VĮ "Registrų centre". 6. "Savanorių-Giraitės g. paviršinių nuotekų kolektorių rekonstravimas, valymo įrenginių ir monitoringo sistemų įrengimas". Rangos darbų rangos sutartis su UAB "INTI" Nr. 20/VP-213. Vykdomi statybos darbai. Įgyvendinimas 50 proc. 7. "Vilkpėdės g. paviršinių nuotekų kolektorių rekonstravimas, valymo įrenginių ir monitoringo sistemų įrengimas". Viešųjų pirkimų dokumentai perduoti Agentūrai išankstinei patikrai. Vykdoma pirkimo dokumentų patikra.
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.
** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.
*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma ,,nd“.
**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse ,,Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir ,,Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.
****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.
***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma ,,nd“.

## Lapas2
| a | b
0 | 24435.95 | 24435.95
0 | 69276.6 | 69276.6
0 | 255621.63 | 255621.63
11744165.78 | 257999.69 | 257999.69
1147676.98 | 286663.5 | 286663.5
0 | 294861.11 | 294861.11
2015931.55 | 319048.08 | 319048.08
0 | 334323.97 | 334323.97
2227984.67 | 340140.83 | 340140.83
2758975.11 | 340571.67 | 340571.67
5228312.14 | 344483.67 | 344483.67
1398666.52 | 346929.73 | 346929.73
2612602.97 | 347953.09 | 347953.09
255621.63 | 351482.3 | 351482.3
0 | 352346.8 | 352346.8
866585.04 | 352599.85 | 352599.85
2309082.95 | 354456.64 | 354456.64
0 | 354652.12 | 354652.12
2242406.95 | 355520.41 | 355520.41
286663.5 | 355756.69 | 355756.69
15490710.23 | 355786.85 | 355786.85
2719538.23 | 355809.95 | 355809.95
2790122.54 | 355837.07 | 355837.07
0 | 355837.56 | 355837.56
1970418.02 | 529400 | 529400
0 | 743519.82 | 743519.82
1189339.59 | 866585.04 | 866585.04
743519.82 | 969653.02 | 969653.02
969653.02 | 1147676.98 | 1147676.98
2719538.23 | 1189339.59 | 1189339.59
0 | 1398666.52 | 1398666.52
0 | 1930717.56 | 1930717.56
24435.95 | 1970418.02 | 1970418.02
4090607.16 | 2015931.55 | 2015931.55
7955607.86 | 2227984.67 | 2227984.67
351482.3 | 2242406.95 | 2242406.95
344483.67 | 2309082.95 | 2309082.95
355809.95 | 2402278.6 | 2402278.6
355837.56 | 2612602.97 | 2612602.97
355786.85 | 2618815.95 | 2618815.95
354652.12 | 2719538.23 | 2719538.23
347953.09 | 2719538.23 | 2719538.23
352346.8 | 2758975.11 | 2758975.11
340571.67 | 2790122.54 | 2790122.54
340140.83 | 4090607.16 | 4090607.16
355756.69 | 5228312.14 | 5228312.14
352599.85 | 7955607.86 | 7955607.86
355837.07 | 9415362.19 | 9415362.19
319048.08 | 11744165.78 | 11744165.78
354456.64 | 15490710.23 | 15490710.23
355520.41 | 15826450 | 15826450
346929.73 | 28585572.52 | 28585572.52
294861.11 | 91755414.25 | 91755414.25
0
9415362.19
2402278.6
334323.97
1930717.56
15826450
0
0
0
257999.69
69276.6
0
0
529400
91755414.25
2618815.95
28585572.52
| 235717852.19 | 235717852.19