DINGUSIŲ ŽMONIŲ ŠEIMŲ PARAMOS CENTRAS

Dingusių žmonių šeimų paramos centras įgyvendiną projektą „Glaudi bendruomenė ir aktyvi partnerystė – taiki visuomenė“.

Projekto tikslas:

Telkti bendruomenę ir skatinti visuomenę per atsakingos kaimynystės skatinimą bei partnerystės stiprinimą motyvuojant socialiai atsakingą elgesį ir bet kokio smurto netoleravimą.

Projekto uždaviniai:

1. Supažindinti bendruomenę ir visuomenę su smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, padariniais, pagalbos galimybėmis.

4. Paskatinti bendruomenę ir visuomenę susitelkti bei ieškant bendrų socialinių sprendimų mažinti smurto problemos mastą.

5. Telkti bendruomenę ir visuomenę motyvuojant socialiai atsakingą elgesį ir norint užkirsti kelią bet kokioms smurto apraiškoms.

6. Suorganizuoti bendruomenišką savaitgalio renginį šeimoms ir pasidalinti informacija apie smurtą artimoje aplinkoje ir galimybes laiku gauti pagalbą.

7. Aplankyti projekto partnerius ir paskatinti juos tinkamai reaguoti į bet kokią informaciją apie smurtą ir imtis iniciatyvos smurtinėms apraiškoms mažinti.

PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

| Veiklos pavadinimas | Planuojama vykdymo trukmė (veiklos vykdymo pradžia ir pabaiga, mėnesių tikslumu) | Planuojama vykdymo vieta |
| --- | --- | --- |
| Spaudos darbų planavimas, aptarimas informaciniai lankstinukai, plakatai, vizitinės kortelės. Spaudos darbų atlikimas. | 2018 m. lapkričio 25–26 d. | Dingusių žmonių šeimų paramos centras Žaliųjų Ežerų g. 85, Vilnius |
| Projekto viešinimas, veiklos ir bendradarbiavimo aptarimas su projekto partneriais (informacijos skelbimas svetainėje, feisbuko paskyroje). | 2018 m. lapkričio 27, 28, 29 d. | Dingusių žmonių šeimų paramos centras Žaliųjų Ežerų g. 85, Vilnius |
| Projekto viešinimas, veiklos ir bendradarbiavimo aptarimas. | 2018 m. lapkričio 30 d. | Vilniaus krizių centras. Vytenio g. 45, Vilnius |
| Savaitgalio renginys šeimoms „Saugi šeima – aktyvi šeima“. | 2018 m. gruodžio 1 d. | Vilniaus krizių centras. Vytenio g. 45, Vilnius |
| Savaitgalio renginys šeimoms „Saugi šeima – aktyvi šeima“. | 2018 m. gruodžio 8 d. | Vilniaus krizių centras. Vytenio g. 45, Vilnius |
| Projekto viešinimas, veiklos ir bendradarbiavimo aptarimas (kviestiniai svečiai: bendruomenės aktyvo nariai, seniūnijos atstovai, pareigūnai). | 2018 m. gruodžio 3–4 d. | Vyrų krizių centras. Drobės g. 27, Kaunas |
| Forumas su projekto partneriais – „Ką galime padaryti, kad smurto artimoje aplinkoje nebeliktų?“ Kviestiniai svečiai: bendruomenės aktyvo nariai, seniūnijos atstovai, pareigūnai. | 2018 m. gruodžio 5–10 d. | Dingusių žmonių šeimų paramos centras Žaliųjų Ežerų g. 85, LT-08403 Vilnius |

Kontaktai

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Direktorė

Natalja Kurčinskaja

Žaliųjų Ežerų. g. 85

LT-08403 Vilnius

Tel. / faks. (8 5)  248 33 73

El. p. centras@missing.lt

http://www.missing.lt

www.116000.lt

https://www.facebook.com/www.missing.lt/