## Lapas1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas
VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
(įrašomas programos pavadinimas)
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2023-02-01
(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)
1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas
Veiksniai |  |  |  | Veiksnių pokyčių vertinimas
Stiprybės
1. Vilnius yra didžiausias Lietuvoje investicijų ir darbo jėgos traukos centras |  |  |  | Vilnius ir toliau išlieka kaip didžiausias investicijų ir darbo jėgos traukos centras Lietuvoje, remiantis Valstybės duomenų agentūros oficialiosios statistikos portale pateiktais duomenis, 2021* m. tiesioginių užsienio investicijų buvo atlikta už 19.6 mlrd. eurų arba 72,2 procento visų šalies tiesioginių užsienio investicijų (2013 m. Vilniuje buvo atlikta 9,5 mlrd. eurų tiesioginių užsienio investicijų, arba 66,9 procento visų šalies tiesioginių užsienio investicijų)
2. Teigiami demografiniai pokyčiai |  |  |  | Nuo Programos pradžios Vilniaus miesto gyventojų skaičiaus prieaugis kasmet yra teigiamas ir jau siekia 37 423 (2013 metais Vilniuje gyveno 538 772 gyventojai, o 2022 metais, pagal išankstinius duomenis – 576 195).
3. Aukšta gyventojų perkamoji galia |  |  |  | 2021* metais vidutinis vilniečio bruto darbo užmokestis išliko didžiausias Lietuvoje ir siekė 1814.2 eurų, tai yra 235,9 eurų arba 13 procento aukštesnis nei vidutiniškai šalyje.
4. Augantis miesto konkurencingumas tarptautiniu lygiu turizmo, tarptautinių renginių rinkose |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
5. Didelė paslaugas teikiančių įmonių koncentracija ir įvairovė |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
6. Savivaldybės įstaigose įdiegtas pažangus gyventojų aptarnavimas |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių.
7. Patraukliomis investuotojams tampa apleistos teritorijos netoli miesto centro, turinčios gerą urbanistinį ir ekonominį potencialą |  |  |  | Toliau sėkmingai vykdomas apleistų teritorijų atgaivinimas, panaudojant esamą infrastruktūrą.
8. Mažėjantis automobilių naudojimas centrinėje miesto dalyje ir diegiamas konkurencingas greitasis viešasis transportas |  |  |  | 2022 m. Vilniuje keitėsi kai kurių automobilių parkingo zonų ribos (jos virto iš pigesnių į brangesnias), taip pat buvo įtraukiamos ir naujos teritorijos, kurios iki šiol nebuvo apmokestintos.
9. Pradėti atsinaujinančių išteklių energetikos diegimo ir plėtros darbai |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių.
Silpnybės
1. Gyventojų senėjimas ir netolygi amžiaus struktūra miesto centrinėje dalyje ir periferijoje |  |  |  | Vilniuje, kaip ir visoje Lietuvoje, tebevyksta spartus gyventojų senėjimas. Vyresnių gyventojų skaičius, kuriems yra daugiau negu 60 metų 2013 m. buvo apie 111.7 tūkstančių (nuo 2006 m. tokių gyventojų padaugėjo 15 tūkstančių). Gyventojų senėjimo tendencijos mąstai mieste tik didėjo ir 2022 metais jau siekė virš 134.6 tūkstančių gyventojų.
2. Neracionalus gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymas mieste |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
3. Neišnaudotas aukštos kokybės kūrybinių, meninių paslaugų ir pramogų organizavimo potencialas |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
4. Gyventojų nepasitenkinimas būstu, gyvenamąja aplinka, jų išsikėlimas į miesto periferiją, augantys inžinerinės infrastruktūros plėtros ir palaikymo kaštai. |  |  |  | Tęsiamas sovietmečiu statytų gyvenamųjų namų renovacija bei jų aplinkos atnaujinimas. Tai mažina gyventojų nepasitenkinimą savo būstu ir gyvenamąja aplinka, bei sumažina išsikėlimo į periferiją tikimybę. 2022 metais išduota 12 leidimų pradėti daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimą. Taip pat matoma, kad mažaaukščių vienbučių ar dvibučių namų statybos leidimų išdavimo tendencija ir toliau išlieka gan panaši. 2022 metais nežymiai padidėjo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų leidimų išdavimas (buvo išduota 1124 leidimai, o 2021 metais leidimų statyti vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus išduota - 1023).
5. Žemas eismo saugumo lygis |  |  |  | 2021* metais pastebimas ženklus žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičiaus mažėjimas. Pagal Valstybės duomenų agentūros oficialiosios statistikos portalo duomenis 2021* m. Vilniaus mieste kelių eismo įvykiuose žuvo 13 ir buvo sužeisti 583 asmenys (tai yra 13-a žuvusiųjų ir 273 nukentėjusiais asmenimis mažiau negu 2013 metais.)
6. Neracionali susisiekimo sistema, paremta automobilizacijos plėtra ir nekonkurencingas viešasis transportas, dėl ko vis didėja gatvių infrastruktūros poreikis ir kaštai |  |  |  | Vilniaus m. pastebimas automobilizacijos mažėjimas, kuris 2013 m. siekė 486 aut./1000 gyv., o 2021* m. vilniečiams teko tik 403 automobiliai 1000 gyventojų.
7. Didelė aplinkos tarša, triukšmas |  |  |  | Mieste važinėjančios motorizuotos transporto priemonės yra pagrindinis aplinkos teršėjas. Mažėjant automobilizacijos lygiui bei automobiliams tampant vis mažiau taršiais, mažėja ir į aplinką išmetamų teršalų kiekis. Gyventojų, kur motorizuotos transporto priemonių skleidžiamas triukšmas viršija ribinę integralaus paros triukšmo rodiklio >65 dB, Ldvn vertę Vilniuje, pagal parengtus strateginius triukšmo žemėlapius sumažėjo nuo 82 tūkst. (2011 m.) iki 30 tūkst. (2021 m.*) gyventojų. Tai susiję tiek su motorizuotų priemonių mažėjimo tendencija, tiek su taikomomis specializuotomis prieštriukšminėmis priemonėmis.
8. Didėjanti socialinė nelygybė, besiformuojantys nusikalstamumo židiniai |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
9. Socialinių priežasčių ir nesveiko gyvenimo būdo nulemtų ligų plitimas |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
Galimybės
1. Pasaulinėje rinkoje augs kūrybinių industrijų pramonės ir paslaugų paklausa. |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
2. Didės alternatyvių miesto transporto ir inžinerinio aprūpinimo technologijų plėtra |  |  |  | Kad būtų užtikrinta galimybė miesto gyventojams efektyviai išnaudoti transporto infrastruktūrą bei užtikrinti patogesnį alternatyvių transporto rūšių naudojimą pradėtos įrenginėti elektromobilių įkrovos stotelės, pradėti autonominių troleibusų pirkimai, mieste atsirado naujų maršrutų kuriuos aptarnauja elektriniai autobusai, dviračių takai susijungė į vientisą tinklą.
3. Didės miestų su sumaniomis, ekologiškomis technologijomis ir ekologiška aplinka patrauklumas |  |  |  | Vilnius įsisavina naujas alternatyvias technologijas, statomi nauji, aukščiausios energetinės klasės pastatai (biurai), kas dar labiau didins užsienio kapitalo pritraukimo galimybes.
Grėsmės
1. Miesto periferijoje tęsis naujų teritorijų, neturinčių pakankamos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, užstatymas |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
2. Dėl klimato kaitos didės potvynių pavojai |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
3. Mažės atvykstančiųjų gyventi, dirbti ar studijuoti į Vilnių jaunų gyventojų srautai, blogėjant šalies demografinei struktūrai. |  |  |  | Pastebimos mažėjimos tendencijos dėl studijuoti atvykstančių studentų. Pagal Nacionalinės švietimo agentūros duomenis 2020-2021* mokslo metais į universitetų ir kolegijų Pirmosios pakopos studijas priimta 12 269 studentų, t.y. 29% mažiau studentų, negu 2012-2013 mokslo metais (17 373 studentų).
4. Vilniaus apskrities periferinėje dalyje ir kituose regionuose lėčiau negu Vilniuje augs užimtumas ir gyventojų pajamos, tai lems skurdo riziką patiriančių asmenų persikėlimą į Vilnių. |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
5. Dėl senkančių neatsinaujinančių energijos išteklių (naftos, dujų), augs šiuos išteklius naudojančios infrastruktūros išlaikymo kaštai. |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
6. Aštrės globali tarptautinė konkurencija (su besivystančiomis šalimis) |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
7. Regioninė konkurencija su Ryga ir Minsku (turizmo, kultūros paslaugų, renginių organizavimo, transporto ir pan. sektoriuose). |  |  |  | Dėl aktualių duomenų trūkumo negalima tinkamai įvertinti veiksnio pokyčių
* - Rengiant Vilniaus m. integruotos teritorijos vystymo programos ataskaitą už 2022 m. ir vertinant SSGG lentelėje pateiktus kriterijus, pateikiami aktualiausi oficialių šaltinių duomenys.
2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios
Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai* | Programos įgyvendinimo rodikliai** |  |  |  |  | Programos įgyvendinimo veiksmai |  |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) |  |  | Papildoma informacija, paaiškinimai
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksmą atitinkančio projekto Nr.****** | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1. | Tikslas: Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves | 1-E | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto savivaldybėje, procentais | 83 | 82.7 | 82.6 | [10 empty] | Rodiklis nepasiektas. Valstybės duomenų agentūros duomenys už 2021 m.
1.1. | Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas | 1-R-1 | Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje | 29000 | 28900 | 30729 | [10 empty] | Rodiklis pasiektas. Valstybės duomenų agentūros duomenimis.
|  | 1.1P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km (P.B.214) | 3 | 3 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.1P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m (P.B.239) | 159873.46 | 16153 | 5000 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.1P-3 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m (P.B.238) | 774060 | 22022 | 19906.21 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.1-P-4 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius (P.N.304) | 8 | 8 | 3 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.1-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius (P.S.342) | 5 | 5 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.1-P-6 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km (P.N.508) | 3 | 0 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
1.1. | Priemonė: Suformuoti sveikatingumo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo paslaugų klasterį (kompleksą) Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje, Šeškinėje, konvertuojant ir pritaikant naujoms funkcijoms apleistą teritoriją ir statinius |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 713388 |  | 0 |  |  |  |  | 126091131.11 | 58422018 | 67669113.11 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 143720 |  | 0
|  |  | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 315 |  | 0
|  |  | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 3 |  | 0
|  |  | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km | 3 |  | 0
|  |  | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, | 5 |  | 0
1.2. | Priemonė: Sukurti daugiafunkcį Lazdynų sveikatinimo centrą (Pietinėje tikslinėje teritorijoje) |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 22022 |  | 19906.21 |  |  |  |  | 23073434.12 | 21574931.73 | 1498502.39 | 20745786.5 | 15891311.72 | 4854474.78
|  |  | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 11153.46 |  | 0
1.3. | Priemonė: Rekonstruoti stoties aikštę įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 38000 |  | 0 |  |  |  |  | 7302671 | 0 | 7302671 | 0 | 0 | 0
1.4. | Priemonė: Modernizuoti ir pritaikyti kultūros produktų bei inovatyvių paslaugų sklaidai valstybinių kultūros įstaigų, esančių tikslinėje ir susietose teritorijose pastatus ir įrangą. Modernizuoti Nacionalinį dramos teatrą, Šiuolaikinio meno centrą, Nacionalinę filharmoniją, Valstybinį jaunimo teatrą, Keistuolių teatrą, Vilniaus kongresų rūmus ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteką |  | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 35443229.42 | 35443229.42 | 0
1.5. | Priemonė: Atnaujinti ir pritaikyti naujų paslaugų teikimui Energetikos ir technikos muziejų |  | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2819911 | 2396924 | 422987 | 2155069.45 | 1831808.77 | 323260.68
1.6. | Priemonė: Suformuoti daugiafunkcį Sapiegų technologijų ir meno parką pritaikant ir panaudojant valstybinės reikšmės Sapiegų rūmų parko infrastruktūrą (jeigu Sapiegų rūmai bus įtraukti į kultūros ministro patvirtintą prioritetinių kultūros paveldo objektų sąrašą) |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 650 |  | 0 |  |  |  |  | 3068361.85 | 0 | 3068361.85 | 0 | 0 | 0
2.1. | Priemonė: Pritaikyti Vilniaus technologijų ir meno centro veiklai Antakalnio g. 17 esančius savivaldybės pastatus (prisidedant prie daugiafunkcio Sapiegų technologijų ir meno parko suformavimo) |  | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 2896000 | - | -
1.1.1v | Veiksmas: Daugiafunkcinis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas | [5 empty] | 2021 | 2023 | Parengtas techninis projektas, vyksta SLD gavimo procedūros | nd | 108528591 | 58422018 | 50106573 | 0 | 0 | 0 | Projektas įgyvendinamas viešosios ir privačiosios partnerystės principu.
1.1.2v | Veiksmas: Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis | [5 empty] | 2021 | 2023 | Vyksta projektavimo darbai | nd | 17036471 | 0 | 17036471 | 0 | 0 | 0 | Nutrauktas ES finansavimas Susisiekimo ministerijos sprendimu: VMSA vyksta projektavimas.
1.1.3v | Veiksmas: Šeškinės komplekso prieigų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui | [5 empty] | 2021 | 2023 | Rengiamas techninis projektas | nd | 526069.11 | 0 | 526069.11 | 0 | 0 | 0 | Įvyko projekto archnitektūrinės idėjos konkursas. Rengiamas techninis projektas.
1.1.4v | Veiksmas: Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai baigti. Tvarkomi užbaigimo dokumentai | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0003 | 21925757.14 | 20513330.53 | 1412426.61 | 19598109.52 | 14829710.52 | 4768399 | 2021-02-22 pasirašyta DLSC rangos darbų sutartis. 2023 sausį buvo baigti vykdyti rangos darbai. Derinami dokumentai projekto užbaigimui su VŠĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“. ES sutartis pratęsta iki 2023 m. balandžio 30 d.
1.1.5v | Veiksmas: Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas | [5 empty] | 2020 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0006 | 1147676.98 | 1061601.2 | 86075.78 | 1147676.98 | 1061601.2 | 86075.78 | -
1.1.6v | Veiksmas: Stoties aikštės rekonstrukcija įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves | [5 empty] | 2021 | 2023 | Vyksta derybos su projektuotojais | nd | 7302671 | 0 | 7302671 | 0 | 0 | 0 | Įvyko architektūrinis projekto konkursas.Vyksta parengiamieji darbai dėl techninio prpjekto rengimo.
1.1.14v | Veiksmas: Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai baigti. Tvarkomi užbaigimo dokumentai | 07.1.1-CPVA-R-305 01-0004 | 2819911 | 2396924 | 422987 | 2155069.45 | 1831808.77 | 323260.68 | 2022-12- 28 d. atidaryta nauja interaktyvi ekspozicija apie energijos generavimą ir Virsmo salė. Derinami dokumentai su CPVA projekto užbaigimui.
1.1.15v | Veiksmas: Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui | [5 empty] | 2021 | 2023 | Nutraukta projekto sutartis. | nd | 3068361.85 | 0 | 3068361.85 | 0 | 0 | 0 | Nutraukta projekto sutartis. Lėšos perkeltos į Trakų Vokės parko projektą.
1.2. | Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves | 1-R-2 | Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų/vidutiniškai per metus) | 16000 | 15000 | 0 | [10 empty] | Siekiamas programos rezultato rodiklis nėra žinomas dėl lankytojų aktualių duomenų trūkumo.
|  | 1.2-P-1 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha (R.N.091) | 7 | 7 | 7 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 1.2-P-2 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (P.S.338) | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 1.2-P-3 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus (P.B.209) | 45584 | 45584 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.2-P-4 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m (P.S.238) | 387428.71 | 387428.71 | 97179.4 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 1.2-P-5 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. (P.S.335) | 2 | 2 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1. | Priemonė: Sutvarkyti kultūrinį ir istorinį Vilniaus miesto paveldą reprezentuojančias viešąsias erdves. Atkurti ir sutvarkyti Reformatų sodą, inventorizuoti Vilniaus istorines Rasų kapines, sutvarkyti jose esančias koplyčias, tvoras, atskirų paminklus, įrengti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus istorinę ekspoziciją |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 27072 |  | 28643 |  |  |  |  | 10280527.99 | 9712533.54 | 567994.45
|  |  | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 2 |  | 0
|  |  | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus | 45584 |  | 0
1.2. | Priemonė: Integruoti Neries upę į tikslinių teritorijų architektūrines erdves, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams. Modernizuoti Neries krantines, sukuriant erdves kūrybai, aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams, įrengti Neries slėnio rekreacinės paskirties pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrą (12,5 km); sutvirtinti Neries krantines (žemutinę terasą) ir įrengti rekreacinės laivybos prieplaukas (Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje), rekonstruoti Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takus |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 242933 |  | 0 |  |  |  |  | 15834785.92 | 12330697.25 | 3504088.67 | 8511073.6422 | 7500434.5722 | 1010639.07
1.3. | Priemonė: Atkurti Neries senvagės žaliąsias jungtis Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves (šiuo metu apleistoje teritorijoje). Įrengti Neries senvagės rekreacinę ir aktyvaus poilsio infrastruktūrą, ekstremalių sporto šakų infrastruktūrą, rekreacines pėsčiųjų bei dviračių trasas; atkurti gamtinę Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklę (tarp Linkmenų g. ir Geležinio Vilko g.); įrengti Japonišką sodą teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g. |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 117423.71 |  | 68536.4 |  |  |  |  | 5374068.38 | 4951841.61 | 422226.77 | 5162895.7113 | 4743677.3813 | 419218.33
|  |  | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, vnt. | 1 |  | 1
|  |  | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas ha | 7 |  | 7
1.2.1v | Veiksmas: Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai baigti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0006 | 2312428.27 | 2189649.4 | 122778.87 | 2326632.9961 | 2031261.7261 | 295371.27 | Vyksta ES sutarties užbaigimo procedūros.
1.2.3v | Veiksmas: Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai | 05.4.1.-CPVA-R-302 -01-0002 | 2968099.72 | 2522884.14 | 445215.58 | 2908498.32 | 2472222.96 | 436275.36 | Vyksta rangos darbai (keičiami stendai).
1.2.4v | Veiksmas: Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0001 | 5902165.38 | 5459502.97 | 442662.41 | 5222563.9472 | 4514837.2872 | 707726.66 | Vyksta rangos darbai Neries krantinės kairėje pusėje . Darbų įvykdymas ~ 50 proc.
1.2.5v | Veiksmas: Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002 | 7428318.14 | 6871194.28 | 557123.86 | 3288509.6949 | 2985597.2849 | 302912.41 | Vyksta rangos darbai, Neries krantinės dešinė pusė. Darbų įvykdymas ~97 proc.
1.2.6v | Veiksmas: Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis | [5 empty] | 2017 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0005 | 2612602.97 | 2416657.74 | 195945.23 | 2612602.97 | 2416657.74 | 195945.23 | -
1.2.7v | Veiksmas: Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių) | [5 empty] | 2017 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 05.5.1-APVA-R-019-01-0001 | 255621.63 | 217278.38 | 38343.25 | 255621.63 | 217278.38 | 38343.25 | -
1.2.8v | Veiksmas: Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija | [5 empty] | 2020 | 2022 | Vykdomi darbai kitų Neries krantinės projektų apimtyje. | nd | 2504302.4 | 0 | 2504302.4 | 0 | 0 | 0 | Nutraukta projekto sutartis. Lėšos paskristytos kitiems krantinių projektams.
1.2.9v | Veiksmas: Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g. | [5 empty] | 2020 | 2022 | Rangos darbai | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0017 | 2505843.78 | 2317905.49 | 187938.29 | 2294671.1113 | 2109741.2613 | 184929.85 | Vyksta rangos darbai. Darbų įvykdymas ~70 proc.
2 | Tikslas: Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus | 2-E | Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose (tūkst. gyv.) | 94 | 93 | 95.1 | [10 empty] | Rodiklis pasiektas. Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2022-10-31 Valstybės duomenų agentūros duomenimis
2.1. | Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje | 2-R-1 | Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (iš buvusių pramonės objektų ar apleistų teritorijų, tikslinėse teritorijose) (gyventojų skaičiaus padidėjimas nuo 2013 metų) | 9000 | 8500 | 15544 | [10 empty] | Rodiklis pasiektas. Gyventojų skaičiaus prieaugis nuo 2013 m. konvertuojamose teritorijose. Pagal 2022-10-31 ir 2013 Valstybės duomenų agentūros duomenis.
|  | 2.1-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km. (P.B.214) | 1.91 | 1.91 | 2.6 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.1-P-2 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km (P.N.508) | 1.9 | 1.9 | 0.09 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.1-P-3 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai įrengtais geriamojo vandens tiekimo tinklais (P.N.508) | 3432 | 3432 | 1481 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.1-P-4 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (P.N.051) | 22117 | 22117 | 24114 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.1-P-5 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai įrengtais nuotekų surinkimo tinklais (P.N.053) | 3560 | 3560 | 1553 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.1-P-6 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km (P.S.333) | 30.95 | 30.95 | 18.77 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.1-P-7 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai (P.B.238) | 473886.94 | 397954 | 77875.15 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1. | Priemonė: Konvertuoti Šnipiškių rajono dalį, sukurti prielaidas naujojo miesto centro augimui: Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones; Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones; Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones; viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g.; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste; dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse – Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje |  | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.46 |  | 1.01 |  |  |  |  | 27964582.4 | 13649169.05 | 14315413.35 | 22352171.7784 | 12372519.3384 | 9979652.44
|  |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 26635 |  | 0
|  |  | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 30.95 |  | 18.77
|  |  | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | 22117 |  | 24114
|  |  | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km | 0.68 |  | 0
|  |  | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai įrengtais geriamojo vandens tiekimo tinklais | 3432 |  | 1481
|  |  | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai įrengtais nuotekų surinkimo tinklais | 3560 |  | 1553
1.2. | Priemonė: Konvertuoti Paupio–Paplaujos pramonės rajoną į aukštos kokybės miesto rajoną – „Architektūros parką“, sukuriant ir atnaujinant tam reikalingą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą (Vilnios pakrančių tvarkymas pietinėje teritorijoje, įrengiant rekreacinę infrastruktūrą, dviračių, pėsčiųjų takus, pėsčiųjų tiltą, kitą viešųjų erdvių infrastruktūrą; centrinės gatvės-bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone; Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimu į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu; viešųjų erdvių tvarkymas prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio g. ir Drujos g.; Misionierių sodų atkūrimas |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 178617 |  | 77875.15 |  |  |  |  | 13229737.8 | 8756037.07 | 4473700.73 | 9148531.22 | 8305607.8 | 842923.42
|  |  | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.45 |  | 1.59
|  |  | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km | 1.22 |  | 0.09
1.3. | Priemonė: Skatinti Pietinės tikslinės teritorijos viešųjų erdvių tvarkymą: viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių g.; viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų g.; dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Dariaus ir Girėno gatvėse – Pietinėje tikslinėje teritorijoje; Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas; pėsčiųjų dviračių tiltas per Nerį tarp Lazdynų ir Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) ir viešosios erdvės sutvarkymas; Geležinkelio gatvės nuo Švitrigailos g. iki stoties aikštės Vilniaus m. rekonstravimo projektas; Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 268634.94 |  | 0 |  |  |  |  | 31082695.7 | 14136467.86 | 16946227.84 | 7410914.1685 | 6778537.2951 | 632376.8734
2.1.1v | Veiksmas: Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones | [5 empty] | 2020 | 2022 | Rangos darbai baigti. Tvarkomi užbaigimo dokumentai | 06.2.1-TID-R-511-01-0032 | 3152271.72 | 2623595.76 | 528675.96 | 4047590.32 | 2591622.31 | 1455968.01 | Tvarkomi sklypų šalia Kernavės g. dokumentai statinio registravimo dokumentams gauti.
2.1.2v | Veiksmas: Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones | [5 empty] | 2020 | 2021 | Nutraukta projekto sutartis. | nd | 1620001.98 | 0 | 1620001.98 | 0 | 0 | 0 | Nutraukta projekto sutartis, lėšos paskristytos kitiems projektams.
2.1.3v | Veiksmas: Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones | [5 empty] | 2019 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-01-0027 | 1902272.38 | 1616931.52 | 285340.86 | 2242406.95 | 1614646.37 | 627760.58 | Baigtas įgyvendinti 2022-02-03.
2.1.4v | Veiksmas: Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g. ir prie Giedraičių g. | [5 empty] | 2019 | 2022 | Vyksta rangos darbai. | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0016 | 1768128.5 | 1635518.86 | 132609.64 | 445913.8784 | 412470.3384 | 33443.54 | Teritorijos prie Giedraičių-Krokuvos g. sąnkryžos (Drakonų pieva) rangos darbai baigti. Teritorijos šalia Giedraičių-Kintų g. - rangos darbai sustabdyti, įvykdymas ~15 proc. 2022-09-02 nutraukta sutartis su Rangovu. 2022-11-04 paskelbtas atnaujintas Rangos darbų pirkimas. 2023-01-02 pasirašyta nauja Rangos darbų sutartis.
2.1.5v | Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste | [5 empty] | 2016 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 05.3.2-APVA-R-014-01-0001 | 15546245.82 | 7773122.91 | 7773122.91 | 15507560.63 | 7753780.32 | 7753780.31 | -
2.1.6v | Veiksmas: Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | [5 empty] | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0004 | 3004384.98 | 2854165.73 | 150219.25 | 2719538.23 | 2459697.6 | 259840.63 | -
2.1.7v | Veiksmas: Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone | [5 empty] | 2019 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0010 | 3225516.76 | 2983602.99 | 241913.77 | 3225516.76 | 2983602.99 | 241913.77 | Baigtas įgyvendinti 2022-07-26
2.1.8v | Veiksmas: Pėsčiųjų – dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse – Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje | [5 empty] | 2019 | 2023 | Rangos darbai baigti | nd | 3975662 | 0 | 3975662 | 108700 | 0 | 108700 | Nutraukta ES sutartis, lėšos paskristytos kitiems projektams.
2.1.9v | Veiksmas: Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių g., Paupio g. ir Drujos g. | [5 empty] | 2017 | 2022 | Rangos darbai baigti. | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0008 | 2021804.19 | 1870168.87 | 151635.32 | 1970418.02 | 1822636.67 | 147781.35 | Vyksta ES sutarties užbaigimo procedūros.
2.1.10v | Veiksmas: Misionierių sodų atkūrimas | [5 empty] | 2021 | 2023 | Nutraukta projekto sutartis. | nd | 3744973.66 | 0 | 3744973.66 | 0 | 0 | 0 | Nutraukta projekto sutartis, lėšos paskristytos kitiems projektams.
2.1.11v | Veiksmas: Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimų į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu | [5 empty] | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-01-0013 | 1233058.21 | 1048099.48 | 184958.73 | 1233058.21 | 1039670.54 | 193387.67 | Baigtas įgyvendinti 2022-07-20
2.1.12v | Veiksmas: Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių g. | [5 empty] | 2020 | 2022 | Rangos darbai baigti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0019 | 1490688.06 | 1378886.45 | 111801.61 | 1098712.48 | 1016309.0473 | 82403.4327 | Vykdomos statybos užbaigimo procedūros.
2.1.13v | Veiksmas: Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų g. | [5 empty] | 2019 | 2022 | Rangos darbai baigti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0011 | 1146944.23 | 1060923.4 | 86020.83 | 1021057.05 | 944477.76 | 76579.29 | Vykdomos statybos užbaigimo procedūros.
2.1.14v | Veiksmas: Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse – Pietinėje tikslinėje teritorijoje | [5 empty] | 2020 | 2022 | Rangos darbai baigti | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0004 | 6689748 | 6050570.25 | 639177.75 | 4499877.8085 | 4069933.0985 | 429944.71 | Vykdomos statybos užbaigimo procedūros.
2.1.15v | Veiksmas: Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas | [5 empty] | 2021 | 2023 | Parengtas techninis projektas | nd | 5294118 | 0 | 5294118 | 0 | 0 | 0 | Baigtas rengti techninis projektas ir įkeltas į Infostatybą.
2.1.16v | Veiksmas: Pėsčiųjų dviračių tilto per Nerį tarp Lazdynų ir Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) įrengimas ir viešosios erdvės sutvarkymas | [5 empty] | 2021 | 2023 | Rengiamas detalusis planas | nd | 8235295 | 0 | 8235295 | 0 | 0 | 0 | Techninio projekto rengimas sustabdytas dėl detaliojo plano rengimo procedūrų.
2.1.17v | Veiksmas: Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | [5 empty] | 2020 | 2023 | Rangos darbai | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0018 | 8225902.41 | 5646087.76 | 2579814.65 | 791266.83 | 747817.3893 | 43449.4407 | Tauro kalnas: 2022-09-30 pasirašytos rangos darbų pirkimo (0-A laidos) sutartys (I-IV pirkimų dalys, kur I - viadukas su priegomis, II-P1 aikštelė, III - P2 aikštelė, IV - likusieji Tauro kalno darbai). Šiuo metu rengiami I-III darbų projektai. Liuteronų sodai: Vyksta rangos darbai. Įvykdymas ~60 proc.
2.2. | Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą | 2-R-2 | Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose) | 232 | 229.7 | 138.2 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas. Jaunimo skaičius tikslinėse teritorijose 2022-10-31 Valstybės duomenų agentūros duomenimis
|  | 2.2-P-1 | Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-2 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (P.B.235) | 19959 | 19959 | 16964 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-3 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh / per metus | 1319000 | 1319000 | 434000 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-4 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos (P.S.380) | 630 | 630 | 630 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-5 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 8100 | 8100 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-6 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonomis per metus (P.S.329) | 34877.22 | 0 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-7 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai (P.B.238) | 84164.8 | 78937 | 96103.69 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-8 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės, skaičius (P.N.743) | 54 | 54 | 52 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-9 | Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (P.S.361) | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-10 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą (R.N.403) | 3730 | 3730 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-11 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams (R.N.404) | 206 | 206 | 206 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.2-P-12 | BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius | 800 | 800 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-13 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 2 | 2 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-14 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, vnt. (P.N.304) | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.2-P-15 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km | 26.5 | 26.5 | 19.06 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1. | Priemonė: Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų g., Minties g„ Tuskulėnų g. trikampyje, viešosios infrastruktūros atnaujinimas |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 76977.8 |  | 96103.69 |  |  |  |  | 4550907.58 | 4209589.51 | 341318.07 | 4495684.3893 | 4158508.0593 | 337176.33
1.2. | Priemonė: Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“, Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Strazdelis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ |  | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, skaičius | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 7955607.87 | 4456198.86 | 3499409.01 | 7955607.86 | 4456198.85 | 3499409.01
|  |  | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 2023 |  | 2023
|  |  | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 630 |  | 630
|  |  | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 36 |  | 36
1.3. | Priemonė: Tobulinti pradinio ir pagrindinio ugdymo, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymosi aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms formalaus švietimo reikmėms; Vilniaus Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, Žirmūnų g. 37 |  | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 15684 |  | 13163 |  |  |  |  | 8704064.23 | 5874787.88 | 2829276.35 | 6254770.0862 | 5785841.9162 | 468928.17
|  |  | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius | 18 |  | 16
|  |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 7187 |  | 0
1.4. | Priemonė: Modernizuoti atliekų tvarkymą, didinant antrinį jų panaudojimą: komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste |  | Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonų per metus | 34877.22 |  | 0 |  |  |  |  | 13879972.11 | 11797976.28 | 2081995.83 | 8792787.5275 | 7414558.9675 | 1378228.56
1.5. | Priemonė: Plėsti ir tobulinti bendruomenių užimtumui ir socialinei integracijai svarbių neformalaus ugdymo ir kultūros paslaugų infrastruktūrą, formas ir turinį (Karoliniškių muzikos, Vilniaus chorinio dainavimo „Liepaitės“, Grigiškių meno, Justino Vienožinskio dailės mokyklų – neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas, Miesto sporto mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas); Lietuvos aklųjų bibliotekos (Skroblų g. 20) modernizavimas) |  | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 2252 |  | 1778 |  |  |  |  | 5021479.19 | 3268785.01 | 1752694.18
|  |  | Atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos | 5 |  | 3
1.6. | Priemonė: Plėtoti ir modernizuoti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą; Laikinųjų namų Šv. Stepono g. 35/4 Vilniuje socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra; nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija |  | Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2303477.8 | 2008104.72 | 295373.08 | 2265041.53 | 1975433.89 | 289607.64
|  |  | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 3730 |  | 0
|  |  | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 206 |  | 206
2.1. | Priemonė: Skatinti tikslinių teritorijų daugiaaukščių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimą: 128 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija šiaurinėje teritorijoje (70 proc. visų daugiabučių) ir 18 daugiabučių etaloniniame gyvenamojo rajono kvartale (Žirmūnų g., Minties g., Tuskulėnų g. trikampyje); 240 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija pietinėje teritorijoje (70 proc. visų daugiabučių) |  | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 8100 |  | 0 |  |  |  |  | 106580 | - | -
2.2. | Priemonė: Didinti visų modernizuojamų darželių-mokyklų pastatų energinį efektyvumą (dviejų darželių-mokyklų renovavimas pietinėje teritorijoje didinant pastatų energinį efektyvumą („Vilkpėdės“, „Šaltinėlis“; darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ renovavimas didinant pastatų energinį efektyvumą šiaurinėje teritorijoje) |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh per metus | 434000 |  | 434000 |  |  |  |  | 782 | - | -
2.3. | Priemonė: Didinti modernizuojamų neformalaus ugdymo įstaigų pastatų energinį efektyvumą (keturių neformalaus ugdymo įstaigų renovavimas didinant pastatų energinį efektyvumą: Karoliniškių muzikos mokyklos, Grigiškių meno mokyklos, Justino Vienožinskio dailės mokyklos, chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“) |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh per metus | 885000 |  | 0 |  |  |  |  | 1593 | - | -
3.1. | Priemonė: Išbandyti Lietuvos mokslininkų kuriamas technologijas pasyvių, naudojančių atsinaujinančius energijos šaltinius pastatų statybai (bandomasis projektas Žirmūnų g.) |  | Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius | 1 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
3.2. | Priemonė: Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, didinant jų efektyvumą |  | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km | 26.5 |  | 19.06 |  |  |  |  | - | - | -
3.3. | Priemonė: Pagal Šiaurinėje ir Pietinėje teritorijose veikiančių VVG parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) įgyvendinti: vietos bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti; jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas, stažuočių, pameistrystės bei verslo akseleravimo projektus; sukurti vietines informavimo apie neformalaus ugdymo metu įgytas kompetencijas ir paslaugų paskirstymo sistemas, skatinančias jaunimo užimtumą, įdarbinimą ir verslumą; sukurti socialinio verslumo klasterio bei projektų idėjų pateikimo ir įgyvendinimo platformas; praplėsti (sukurti naujas) inovatyvias socialines ir švietimo paslaugas romų bendruomenei, siekiant mažinti jos socialinę atskirtį; plėtoti kūryba paremtas partnerystes ir iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų dalyvavimą kūrybinėse partnerystėse, skirtose atskirtį patiriančių grupėms įtraukti į visuomenės gyvenimą ir kt. |  | BIVP projektų veiklų dalyviai, asmenų | 800 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO | 20 |  | 0
2.2.1v | Veiksmas: Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų g., Minties g., Tuskulėnų g. trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimas | [5 empty] | 2019 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0012 | 4550907.58 | 4209589.51 | 341318.07 | 4495684.3893 | 4158508.0593 | 337176.33 | Baigtas įgyvendinti 2022-05-05
2.2.2v | Veiksmas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3-CPVA-R-705-01-0006 | 7955607.87 | 4456198.86 | 3499409.01 | 7955607.86 | 4456198.85 | 3499409.01 | -
2.2.3v | Veiksmas: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0004 | 348398.41 | 322268.51 | 26129.9 | 348398.41 | 322268.51 | 26129.9 | -
2.2.4v | Veiksmas: Vilniaus Baltupių progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0020 | 344483.68 | 318647.4 | 25836.28 | 344483.67 | 318647.39 | 25836.28 | -
2.2.5v | Veiksmas: Lazdynų mokyklos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0005 | 353525.76 | 327011.32 | 26514.44 | 355809.95 | 329124.19 | 26685.76 | -
2.2.6v | Veiksmas: Vilniaus Genio progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0017 | 355837.57 | 329149.74 | 26687.83 | 355837.56 | 329149.73 | 26687.83 | Baigtas įgyvendinti..Pakeistas mokyklos pavadinimas, dabar - Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija.
2.2.7v | Veiksmas: Vilniaus Jeruzalės progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0019 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 355786.85 | 329102.83 | 26684.02 | -
2.2.8v | Veiksmas: Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0016 | 347954.79 | 321858.17 | 26096.62 | 354652.12 | 328154.5 | 26497.62 | -
2.2.9v | Veiksmas: Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0010 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 348739.6 | 322584.12 | 26155.48 | -
2.2.10v | Veiksmas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0006 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 350100.49 | 323842.93 | 26257.56 | -
2.2.11v | Veiksmas: Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0013 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 340571.673 | 315028.793 | 25542.88 | -
2.2.12v | Veiksmas: Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0008 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 355506.62 | 328843.61 | 26663.01 | -
2.2.13v | Veiksmas: Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0011 | 355987.18 | 329288.14 | 26699.04 | 355756.69 | 329057.65 | 26699.04 | -
2.2.14v | Veiksmas: Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0023 | 352599.85 | 326154.84 | 26445.01 | 354652.12 | 328154.5 | 26497.62 | -
2.2.15v | Veiksmas: Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Rangos darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0018 | 355986.99 | 329287.96 | 26699.03 | 355837.0733 | 329149.2933 | 26687.78 | Vyksta ES sutarties užbaigimo procedūros.
2.2.16v | Veiksmas: Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Rangos darbai baigti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0007 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 334200.5387 | 309135.4887 | 25065.05 | Vyksta ES sutarties užbaigimo procedūros.
2.2.17v | Veiksmas: Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0015 | 355987.18 | 329288.13 | 26699.05 | 352248.05 | 325829.43 | 26418.62 | -
2.2.18v | Veiksmas: Vilniaus Spindulio progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0009 | 355520.42 | 328856.38 | 26664.04 | 355520.41 | 328856.37 | 26664.04 | -
2.2.19v | Veiksmas: Vilniaus Žemynos gimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0012 | 332930.33 | 307960.55 | 24969.78 | 341801.14 | 316166.05 | 25635.09 | -
2.2.20v | Veiksmas: Vilniaus Žemynos progimnazijos efektyvumo didinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3.CPVA-R-724-01-0014 | 355986.99 | 329287.96 | 26699.03 | 294867.1212 | 272746.5312 | 22120.59 | -
2.2.21v | Veiksmas: Vilniaus Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, Žirmūnų g. 37 | [5 empty] | 2021 | 2023 | Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai | nd | 2352942 | 0 | 2352942 | 0 | 0 | 0 | 2023-02 ruošiamasi skelbti pakartotiną rangos darbų pirkimą: „Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Žirmūnų g. 37, Vilniuje, sporto aikštyno rekonstravimo rangos darbų su darbo projekto parengimu pirkimas“.
2.2.22v | Veiksmas: Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2017 | 2023 | Rangos darbai | 05.2.1-APVA-R-008-01-0006 | 13879972.11 | 11797976.28 | 2081995.83 | 8792787.5275 | 7414558.9675 | 1378228.56 | Rangos darbų įvykdymas ~40 proc.
2.2.23v | Veiksmas: Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas | [5 empty] | 2018 | 2022 | Rangos darbai | 09.1.3-CPVA-R-725-01-0007 | 3290292.64 | 1537598.46 | 1752694.18 | 2744137.08 | 1428249.73 | 1315887.35 | Liepaičių dainavimo mokykla, Grigiškių meno mokykla, Karoliniškių muzikos mokykla, Vilniaus miesto sporto centras - rangos darbai baigti. 2019 12 m. pasirašyta J. Vienožinskio dailės mokyklos rangos sutartis iki galo nėra įvykdyta. Likusiems neatliktiems darbams vyksta viešųjų pirkimų procedūros.
2.2.25v | Veiksmas: Laikinųjų namų „Šv. Stepono g. 35/4 Vilniuje socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. | [5 empty] | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 08.1.1-CPVA- R-407-01-0011 | 334323.97 | 334323.97 | 0 | 334323.97 | 334323.97 | 0 | -
2.2.26v | Veiksmas: Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija | [5 empty] | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 08.1.1-CPVA-R-407- 01-0010 | 1969153.83 | 1673780.75 | 295373.08 | 1930717.56 | 1641109.92 | 289607.64 | Baigtas įgyvendinti 2022-01-18
2.3. | Uždavinys: Skatinti darnų judumą, mažinant triukšmo ir taršos šaltinius, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą bei eismo saugą | 2-R-3 | Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių per metus) | 250 | 250 | 176.3 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-1 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (P.S.323) | 3 | 3 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-2 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (P.S.325) | 41 | 41 | 41 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-3 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius (P.S.324) | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-4 | Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt. (P.N.509) | 10 | 10 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-5 | Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km) (P.S.322) | 2.75 | 2.75 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-6 | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu | 68000 | 68000 | 59840 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-7 | Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km (P.B.213) | 5.16 | 5.16 | 5.16 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-8 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros priemones, vnt. (P.N.817) | 176 | 176 | 176 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-9 | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. (P.S.339) | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-10 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha (P.S.328) | 2404.6 | 2404.6 | 1.363,95 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
|  | 2.3-P-11 | Parengti darnaus judumo mieste planai, skaičius (P.N.507) | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-12 | Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos (P.N.098) | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | Produkto rodiklis pasiektas
|  | 2.3-P-13 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (P.S.321) | 0.59 | 0.59 | 0 | [10 empty] | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1. | Priemonė: Modernizuoti ir plėtoti viešąjį transportą, didinti jo konkurencingumą ir patrauklumą (ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigijimas; Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje |  | Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 16966991.59 | 14421560.35 | 2545431.24 | 16389846.38 | 13930986.92 | 2458859.46
|  |  | Įgyvendintų darnaus judumo priemonių skaičius | 1 |  | 0
1.2. | Priemonė: Plėtoti dviračių transporto infrastruktūrą (pagrindinių dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas tikslinėse teritorijose ir tiesioginėje jų įtakos zonoje): Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. įrengimas; dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklinimas (su Vilniaus, Trakų, Širvintų rajonų savivaldybėmis)) |  | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km | 2.75 |  | 0 |  |  |  |  | 1193275.6 | 1014322.93 | 178952.67 | 765515.53 | 517295.47 | 248220.06
|  |  | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 0.59 |  | 0
|  |  | Įrengti ženklinimo infrastruktūros priemones, vnt. | 176 |  | 176
1.3. | Priemonė: Rengti darnaus judumo planus, diegti modernias judumo valdymo priemones (kilpinis eismo reguliavimas Vilniaus miesto senamiesčio branduolio teritorijoje; Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione; Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Vilniaus mieste; Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje) |  | Įgyvendintų darnaus judumo priemonių skaičius | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 6853919.37 | 4750441.2 | 2103478.17 | 1691971.66 | 1258960 | 433011.66
|  |  | Įdiegtų intelektinių transporto sistemų skaičius | 1 |  | 0
|  |  | Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt. | 10 |  | 0
|  |  | Parengtų darnaus judumo mieste planų skaičius | 1 |  | 1
1.4. | Priemonė: Formuoti greito eismo gatvių tinklą, minimizuojant automobilių srautus kitose gatvėse (transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio įrengimas (III etapas)) |  | Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |  | 91671552.12 | 81578307.42 | 10093244.7 | 91755414.25 | 81662169.55 | 10093244.7
1.5. | Priemonė: Mažinti gatvių aplinkos oro taršą, gerinant gatvių valymą, modernizuojant oro taršos stebėseną ir operatyvų informavimą (Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės gerinimas) |  | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 2618815.95 | 2225993.56 | 392822.39 | 2618815.95 | 2225993.56 | 392822.39
|  |  | Įgyvendintos visuomenės informavimo kampanijos apie galimybes gyventojams prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos oro kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes, vnt. | 2 |  | 2
1.6. | Priemonė: Mažinti neigiamas klimato kaitos pasekmes plėtojant ir modernizuojant lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (T. Narbuto–Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu; Geležinio Vilko lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų-valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu; Karoliniškių valymo įrenginių rekonstrukcija; Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmeninimas ir registravimas). |  | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 2404.6 |  | 1.363,95 |  |  |  |  | 38871773.62 | 33041007.57 | 5830766.05 | 38064417.22 | 32961314.16 | 5103103.06
2.1. | Priemonė: Modernizuoti gatvių apšvietimą, skatinant energijos taupymą (dalis Vilniaus miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projekto) |  | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu | 68000 |  | 59840 |  |  |  |  | 31279000 | - | -
2.3.1v | Veiksmas: Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-V-517 -01-0001 | 15826450 | 13452100 | 2374350 | 15826450 | 13452100 | 2374350 | -
2.3.2v | Veiksmas: Kilpinis eismo reguliavimas Vilniaus miesto senamiesčio branduolio teritorijoje | [5 empty] | 2021 | 2022 | Rangos darbai | nd | 1265000 | 0 | 1265000 | 202414.57 | 0 | 202414.57 | -
2.3.3v | Veiksmas: Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione | [5 empty] | 2020 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 04.5.1-TID-R-514-01-0002 | 4397654.94 | 3738006.7 | 659648.24 | 960157.09 | 808960 | 151197.09 | Įrangos diegimo etapas.
2.3.4v | Veiksmas: Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2019 | 2022 | Rangos darbai | 04.5.1-TID-V-515-01-0025 | 272331.55 | 231331.55 | 41000 | 0 | 0 | 0 | Rangos darbų etapas:1 stotelė įrengta, 3 baigiamos įrengti, 1 (Gariūnų- nepradėta).
2.3.5v | Veiksmas: Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. įrengimas | [5 empty] | 2019 | 2023 | Rangos darbai | 04.5.1-TID-R-516-01-0008 | 1123999 | 955399.15 | 168599.85 | 696238.93 | 458371.69 | 237867.24 | Rangos darbų įvykdymas ~ 47 proc.
2.3.6v | Veiksmas: Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklinimas | [5 empty] | 2017 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 05.4.1-LVPA-R-821-01-0003 | 69276.6 | 58923.78 | 10352.82 | 69276.6 | 58923.78 | 10352.82 | -
2.3.7v | Veiksmas: Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje | [5 empty] | 2021 | 2023 | Rangos darbai | Nr. 04.5.1-TID-R-514-01-0004 | 1140541.59 | 969460.35 | 171081.24 | 563396.38 | 478886.92 | 84509.46 | Ozo g. ranga baigta. Kareivių g. rangos darbų įvykdymas ~ 50 proc.
2.3.8v | Veiksmas: Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje | [5 empty] | 2021 | 2022 | Vyksta viešieji pirkimai | Nr. 04.5.1-TID-R-514-01-0003 | 389532.88 | 331102.95 | 58429.93 | 0 | 0 | 0 | -
2.3.9v | Veiksmas: Darnaus judumo plano parengimas | [5 empty] | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-V-513-01-0016 | 529400 | 450000 | 79400 | 529400 | 450000 | 79400 | -
2.3.10v | Veiksmas: Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio įrengimas (III etapas) | [5 empty] | 2016 | 2017 | Baigtas įgyvendinti | 06.1.1-TID-V-502 01-0001 | 91671552.12 | 81578307.42 | 10093244.7 | 91755414.25 | 81662169.55 | 10093244.7 | -
2.3.11v | Veiksmas: Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės gerinimas | [5 empty] | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 05.6.1-APVA-V-021-01-0005 | 2618815.95 | 2225993.56 | 392822.39 | 2618815.95 | 2225993.56 | 392822.39 | -
2.3.12v | Veiksmas: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste | [5 empty] | 2017 | 2023 | Įgyvendinamas projektas. | 05.1.1-APVA-R-007-01-0002 | 38871773.62 | 33041007.57 | 5830766.05 | 38064417.22 | 32961314.16 | 5103103.06 | 1. "Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija". Statybos darbai baigti.. 2. "Narbuto-Saltoniškių g. lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu". Statybos darbai baigti. 3. "Geležinio Vilko g. ir Šeškinės komplekso prieigų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas". Dėl didelės projekto apimties, didelių atstumų tarp statybos teritorijų bei užtrukusių žemės sklypo formavimo procedūrų nuspręsta projektą skaidyti į 4 etapus. I etapas. Statybos darbai baigti. II etapas. Statybos darbai baigti. III etapas. Statybos darbai vykdomi, sutarties įgyvendinimas ataskaitiniu laikotarpiu – 97 proc. IV etapas. Statybos darbai baigti. 4. "Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir įregistravimas". Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sutartis įgyvendinta 69 proc. baigtumu. 5. "Verkių-Kareivių g. paviršinių nuotekų kolektorių rekonstravimas, valymo įrenginių ir monitoringo sistemų įrengimas". Statybos darbai baigti. 6. "Savanorių-Giraitės g. paviršinių nuotekų kolektorių rekonstravimas, valymo įrenginių ir monitoringo sistemų įrengimas". Statybos darbai baigti. 7. "Vilkpėdės g. paviršinių nuotekų kolektorių rekonstravimas, valymo įrenginių ir monitoringo sistemų įrengimas". I etapas. Statybos darbai vykdomi, sutarties įgyvendinimas ataskaitiniu laikotarpiu – 74 proc. II etapas.2022 07 29 pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 22/VP-81 su UAB „Instita“. Darbų pradžia paskelbta 2022 08 24, atlikta darbų 1,34 proc.t.y. pristatyti nuotekų valymo įrenginiai, statybvietė paruošta darbui. Tačiau 2022-11-25 rangos darbai sustabdyti, nes pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad projektuotojai yra padarę klaidų techniniame projekte: vamzdynų latako altitudės aukščio klaida 2,6 m., buvo ieškomas techninis sprendimas techninio darbo projekto klaidai ištaisyti, suradus sprendimą, projektuotojai parengė projekto korektūrą. Šiuo metu pagal projekto korektūrą yra skaičiuojami papildomų darbų ir atsisakomų darbų vertė pagal rangos sutarties sąlygas. Rengiamasi pasirašyti papildomą susitarimą dėl papildomų ir atsisakomų darbų bei sutarties paratęsimo su rangovu ir atnaujinti rangos sutarties vykdymą.
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.
** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.
*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma ,,nd“.
**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse ,,Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir ,,Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.
****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.
***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma ,,nd“.