NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS  PLANAS

1. Plano įgyvendinimo laikotarpis – 2021.03.01–2022.02.22

2. Planas bus peržiūrimas ir esant poreikiui koreguojamas, tikslinami tikslai, uždaviniai ir vertinimo kriterijai.

| NR. | TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS | TERMINAS | SIEKIAMI REZULTATAI | DALYVAUJANČIOS ŠALYS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tikslas - DIDINTI SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PERDAVIMĄ VILNIAUS MIESTO NVO IR BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS. |  |  |  |
| 1.1. | Uždavinys - IŠANALIZUOTI ESAMĄ PASLAUGŲ PERDAVIMO SITUACIJĄ. |  |  |  |
| 1.1.1. | Sukurti NVO situacijos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje aprašymą | 2021 m. II ketv. | 1. Išanalizuoti ir apibendrinti dabartinės NVO teikiamų paslaugų ir vykdomų projektų finansavimo apimtis. 2. Atsakomybės už paslaugų perdavimą savivaldybės struktūroje didinimas. 3. Šiuo metu turimas planas dėl paslaugų perdavimo didinimo siekiant Nacionalinės pažangos programos 7.2.14 tikslo (30 proc.). | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 1.1.2. | Sukurtas savivaldybės padalinių/įstaigų, dubliuojančių NVO darbą sąrašas. | 2021 m. II ketv. | Parengta savivaldybės padalinių/įstaigų, dubliuojančių NVO darbą analizė. | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 1.1.3. | Sukurtas paslaugų, kurias galima perduoti NVO sąrašas ir numatomos šių paslaugų apimtys. | 2021 m. IV ketv. | Parengtas paslaugų, kurias galima perduoti NVO sąrašas ir numatomos šių paslaugų apimtys. | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 1.2. | Uždavinys - TEIKTI PASIŪLYMUS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI/TARYBAI DĖL PASLAUGŲ PERDAVIMO APIMČIŲ IR KOKYBĖS DIDINIMO. |  |  |  |
| 1.2.1 | Organizuoti inovatyvių paslaugų perdavimo priemonių metodikų pristatymus už paslaugų tiekimą ir viešuosius pirkimus atsakingiems Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojams. | 2021 m. IV ketv. | Suorganizuoti pristatymai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems darbuotojams: - aplinkosaugos; - jaunimo politikos; - kultūros; - kūrybinės industrijos; - socialinių reikalų; - sporto; - sveikatos; - švietimo. | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 1.2.2. | Parengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nacionalinės pažangos programos 7.2.14 tikslo pasiekimo planą. | 2021 m. III ketv. | Parengtas ir pateiktas svarstymui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nacionalinės pažangos programos 7.2.14 tikslo pasiekimo planas. | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 1.3. | Uždavinys - UŽTIKRINTI NUOLATINĘ PASLAUGŲ PERDAVIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRĄ |  |  |  |
| 1.3.1 | Kas ketvirtį įvertinti, atnaujinti ir viešai skelbti informaciją apie su paslaugų perdavimu NVO susijusių sprendimų priėmimą ir paslaugų perdavimo NVO apimtis. | 2021-2022 m. | Išplatinta aktuali informacija Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, partneriams, internete, socialiniuose tinkluose ir kt. kanalais. | NVO tarybos atstovas, išorės ekspertai |
| 2. | Tikslas - UŽTIKRINTI VIENODĄ KONKURENCINĘ APLINKĄ TARP SAVIVALDYBĖS IR NVO ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ TAS PAČIAS PASLAUGAS. |  |  |  |
| 2.1. | Uždavinys - IŠANALIZUOTI ESAMĄ KONKURENCINĘ APLINKĄ |  |  |  |
| 2.1.1. | Paruošti netinkamų situacijų sąrašą. | 2021 m. II ketv. | Parengtas netinkamų situacijų sąrašas. | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 2.1.2. | Išanalizuoti netinkamų situacijų susidarymo priežastis. | 2021 m. III ketv. | Parengta netinkamų situacijų susidarymo analizė. | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 2.2. | Uždavinys - PATEIKTI PASIŪLYMUS NETINKAMŲ KONKURENCINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMUI |  |  |  |
| 2.2.1. | Tarpininkauti tarp NVO ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendžiant konkrečius neteisingos konkurencijos atvejus. | 2021 m. II ketv. | Užtikrintas tarpininkavimas tarp NVO ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, išspręsti konkretūs neteisingos konkurencijos atvejai. | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 2.2.2. | Suformuluoti pasiūlymus kaip sistemiškai spręsti neteisingos konkurencijos problemą. | 2021 m. IV ketv. | Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir NVO atstovams pateikti siūlymai kaip sistemiškai spręsti neteisingos konkurencijos problemą. | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 3. | Tikslas - DIDINTI BENDRADARBIAVIMĄ TARP VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NVO ORGANIZACIJŲ. |  |  |  |
| 3.1. | Uždavinys – UŽTIKRINTI NVO ORGANIZACIJŲ ATSTOVAVIMĄ SAVIVALDYBĖJE SPRENDŽIANT JIEMS AKTUALIUS KLAUSIMUS |  |  |  |
| 3.1.1. | NVO organizacijų atstovavimas bendraujant su savivaldybe. | 2021-2022 m. | Sudaromos darbo grupės, kurios sprendžia NVO aktualius klausimus. | NVO tarybos darbo grupės, NVO organizacijų atstovai, atsakingi VMSA skyriai |
| 3.2. | Uždavinys - STIPRINTI ABIPUSĮ SUPRATIMĄ TARP NVO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS |  |  |  |
| 3.2.2. | Sukurti gidą NVO/visuomenei - “kas už ką atsakingas savivaldybėje” | 2021 m. IV ketv. | Gido sukūrimas ir viešinimas | NVO tarybos atstovas, atsakingi VMSA skyriai, išorės ekspertai |
| 3.2.3. | Organizuoti neformalius tinklaveikos renginius tarp savivaldybės ir NVO atstovų. | 2021-2022 m. | Suorganizuoti 2 neformalūs tinklaveikos renginiai tarp savivaldybės ir NVO atstovų. | NVO tarybos atstovas |
| 3.3. | Uždavinys - ATLIKTI SAVIVALDYBĖS SPRENDIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NVO, KONTROLĘ |  |  |  |
| 3.3.1. | Sudaryti NVO taryboje stebėsenos darbo grupę. | 2021-2022 m. | Užtikrinta sprendimų priėmimo stebėsena ir teikiamos rekomendacijos. | NVO taryba |