|  | PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1096 |
| --- | --- |

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

Turinys

| I. | Įvadas ........................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bendra informacija ................................................................................................................... | 3 |
|  | 2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai ........................................................................... | 4 |
|  | 3. Socialinių paslaugų plano rengėjai ........................................................................................... | 4 |
| II. | Būklės analizė .............................................................................................................................. | 5 |
|  | 4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas .......................... | 5 |
|  | 4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis ............................................................... | 5 |
|  | 4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai .................................... | 5 |
|  | 4.3. Kiti rodikliai .................................................................................................................... | 11 |
|  | 5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Savivaldybėje analizė ......................................... | 12 |
|  | 5.1. Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose bei laikino apnakvindinimo paslaugas ..................... | 12 |
|  | 5.2. Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialinės priežiūros ir bendrąsias socialines paslaugas ........................................................................................................................ | 17 |
|  | 5.3. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo Savivaldybės seniūnijose pakankamumo lygis .............................................................. | 22 |
|  | 6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir paslaugų poreikio įvertinimas ............. | 31 |
|  | 6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė ............................................... | 33 |
|  | 7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius Savivaldybėje ..................... | 40 |
|  | 8. 2008 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga ...................... | 40 |
| III. | Uždaviniai ir priemonių planas ................................................................................................. | 41 |
|  | 9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys 2009 m. ........................................................ | 41 |
|  | 10. 2009 metų priemonių planas .................................................................................................. | 41 |
|  | 11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2009 m. ................................................................... | 47 |
| IV. | Finansavimo planas .................................................................................................................... | 49 |
|  | 12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir būdai ................................................................. | 49 |
|  | 12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių ir būdų įvertinimas ....................................... | 51 |
|  | 13. Lėšos, reikalingos žmoniškųjų išteklių plėtrai 2009 m. ......................................................... | 51 |
|  | 14. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu ......... | 51 |
|  | 15. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas ............................................... | 51 |
| V. | Plėtros vizija ir prognozė ........................................................................................................... | 57 |
|  | 16. Socialinių paslaugų plėtros 2009–2011 m. vizija ................................................................... | 57 |
|  | 17. Prognozuojamos socialinės paslaugos 2009–2011 m. ............................................................ | 58 |
|  | 18. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas ........... | 59 |
| VI. | Plano įgyvendinimo priežiūra ................................................................................................... | 60 |
|  | 19. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai ............................................. | 60 |
|  | 20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai .............. | 60 |
|  | 21. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas ... | 60 |
| VII. | Informacijos šaltiniai .................................................................................................................. | 61 |
| VIII. | Priedai .......................................................................................................................................... | 62 |
|  | 1 priedas. Socialinių paslaugų rūšys ............................................................................................. | 62 |
|  | 2 priedas. Socialinių paslaugų išvystymo 2008 m. normatyvai ................................................... | 64 |
|  | 3 priedas. Socialinių paslaugų teikėjų tyrimas: anketa Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigoms ....................................................................................................................................... | 66 |
|  | 4 priedas. Socialinių paslaugų teikėjų tyrimas: anketa nevalstybinėms organizacijoms ............. | 70 |
|  | 5 priedas. Socialinių paslaugų teikėjų tyrimo dalyviai ................................................................. | 75 |
|  | 6 priedas. Vilniaus miesto savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų plano priemonių įgyvendinimo ataskaita ................................................................................................................. | 76 |
|  | 7 priedas. 2008 m. teiktų socialinių paslaugų efektyvumo vertinimas pagal Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijus ................................................................................................... | 86 |

I. ĮVADAS

1. Bendra informacija

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 ir 7 straipsniuose apibrėžtos savivaldybių savarankiškos ir ribotai savarankiškos funkcijos, nustatančios savivaldybių atsakomybę teikiant gyventojams reikalingas socialines paslaugas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, savivaldybės, siekdamos nustatyti socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius, kasmet sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2009 metų socialinių paslaugų planas (toliau – Socialinių paslaugų planas/ Planas) rengiamas vadovaujantis Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 607 patvirtino Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginį planą, kurio 3 prioritetas „Pažangios visuomenės kūrimas“ skirtas vilniečių gyvenimo kokybei gerinti. Šio prioriteto antras ir ketvirtas tikslai („Kurti saugią socialinę aplinką“, „Plėtoti socialinę infrastruktūrą“) apima socialinių paslaugų įstaigų tinko kūrimą, jo optimizavimą, paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimą vaikams, jaunimui ir šeimoms, senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, socialinės rizikos asmenims, taip pat bendruomenių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

Rengiant Socialinių paslaugų planą naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus teritorinės statistikos valdybos prie Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vilniaus teritorinė statistikos valdyba), 2001 metų Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo, Vilniaus teritorinės darbo biržos, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Savivaldybės administracijos struktūrinių dalinių (Socialinės paramos skyriaus, Vaikų teisių apsaugos skyriaus, Švietimo skyriaus), Savivaldybės administracijos departamentų reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų pateikta informacija.

Taip pat naudoti šių tyrimų duomenys:

- Socialinių paslaugų teikėjų tyrimas. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) iniciatyva buvo atlikta Savivaldybės tarybos pavaldumo įstaigų, įstaigų, kurių veikloje Savivaldybės taryba dalyvauja dalininko teisėmis, nevalstybinių, privačių ir kt. organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, anketinė apklausa. Apklausa vyko 2008 m. liepos mėnesį, elektroniniu paštu išsiųstos pagal įstaigos pavaldumo pobūdį adaptuotos anketos (žr. 3 ir 4 priedus). Tyrime dalyvavo 43 įstaigos bei organizacijos, iš jų 8 Savivaldybės tarybos pavaldumo įstaigos, 4 viešosios įstaigos, kurių veikloje Savivaldybės taryba dalyvauja dalininko teisėmis (žr. 5 priedą). Respondentų daugumą sudaro nevalstybinės, privačios ir kt. organizacijos, iš kurių paslaugos perkamos ar jos dalinai finansuojamos programų, konkursų būdu.

- Tyrimas „Teritorinis benamių pasiskirstymas Vilniaus mieste“. Tyrimas buvo atliekamas Vilniaus odos ir veneros ligų centre 2005 m. lapkritį – 2006 m. spalį. Apklausta 1050 20-75 metų amžiaus benamių asmenų, daugiausia vyrų.

- Neįgaliesiems pritaikyto visuomeninio transporto tyrimas. Anketinę apklausą 2007 m. vasarą atliko Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga, apklausti 98 judėjimo negalią turintys asmenys, iš jų du trečdaliai moterų. Respondentų amžius svyruoja nuo 15 iki 80 metų, dauguma jų turi buvusią I neįgalumo grupę, yra sunkiai vaikštantys ir/ arba judantys techninių priemonių (neįgaliojo vežimėlių, ramentų, lazdų, protezų, vaikštynių) pagalba. Apklausos dalyviai įvertino visuomeninio transporto paslaugų kokybės lygį, įvardijo savo poreikius, pageidavimus bei pasiūlymus.

- Kirtimų gyvenvietėje gyvenančių romų apklausa dėl socialinio būsto poreikių ir pageidavimų. Anketinę apklausą 2008 m. spalio – lapkričio mėn. atliko Vilniaus miesto socialinės paramos centro darbuotojai. Apklausti 223 romai, dauguma – darbingo amžiaus asmenys.

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

2.1. Užtikrinti, kad socialinės paslaugos būtų teikiamos visiems jų reikalingiems Savivaldybės gyventojams, neatsižvelgiant į jų finansines galimybes ir laikantis socialinio teisingumo principo.

2.2. Vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą socialinės apsaugos politiką, gerinti socialiai pažeidžiamų vilniečių, jų šeimų gyvenimo kokybę.

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

Vilniaus miesto savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų planą rengė šie Socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

- Rasa Laiconienė, vedėja,

- Ineta Gluoksnytė, Socialinių paslaugų planavimo ir priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė.

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis

| Eil. Nr. | Rodiklis | Gyventojų (šeimų) skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gyventojų skaičius, iš jų: | 555 613 |
| 1.1. | mieste | 555 553 |
| 1.2. | kaime | 60 |
| 1.3. | vyrai | 251 855 |
| 1.4. | moterys | 303 878 |
| 2. | Iš bendro gyventojų skaičiaus: |  |
| 2.1. | vaikai (iki 15 m. amžiaus) | 83 634 |
| 2.2. | darbingo amžiaus gyventojai | 376 002 |
| 2.3. | pensinio amžiaus gyventojai | 96 097 |
| 2.4. | suaugę asmenys su negalia | 29 469 |
| 2.5. | vaikai su negalia (iki 15 m. amžiaus) | 1 356 |
| 2.6. | vaikai, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės | 15 |
| 2.7. | vaikai, kuriems skirtos vidutinės priežiūros priemonės | 13 |
| 2.8. | smurtą patyrę vaikai | 32 |
| 2.9. | nepilnamečiai, įtariami (kaltinami) padarę nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus | 383 |
| 3. | Socialinės rizikos šeimos |  |
| 3.1. | socialinės rizikos šeimos ir šeimos, kurias planuojama įtraukti į socialinės rizikos šeimų sąrašą | 780 |
| 3.2. | vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose, šeimose, kurias planuojama įtraukti į socialinės rizikos šeimų sąrašą | 1460 |
| 4. | Suaugę socialinės rizikos asmenys: |  |
| 4.1. | piktnaudžiaujantys alkoholiu | 11 554 |
| 4.2. | piktnaudžiaujantys narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis | 2 713 |
| 4.3. | benamiai | ~1 050 |

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

Socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai analizuojami pagal sąlyginai išskirtas 3 žmonių socialinės grupes:

- vaikai ir šeimos, t.y. likę be tėvų globos, socialinės rizikos vaikai, vaikai iš socialinės rizikos šeimų, vaikai su negalia, socialinės rizikos šeimos ir šeimos, kurias planuojama įtraukti į socialinės rizikos šeimų apskaitą (toliau – socialinės rizikos šeimos);

- senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys;

- socialinės rizikos asmenys.

4.2.1. Vaikai ir šeimos

Vilniaus miesto socialinės paramos centro duomenimis, 2008 m. Vilniuje buvo 780 šeimų ir 1460 jose augančių vaikų, kurie priskirtini socialinės rizikos grupei. Iš 780 šeimų 551 buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, jose augo 1034 vaikai; 224 šeimos buvo įrašytos į signalinių šeimų sąrašą, jose augo 412 vaikų; 5 šeimos buvo planuojamos įrašyti į socialinės rizikos šeimų apskaitą arba signalinių šeimų sąrašą, jose augo 14 vaikų. Paprastai šeimos priskyrimą socialinės rizikos grupei lemia keletas tarpusavyje susijusių veiksnių: priklausomybės ligos, vaikų nepriežiūra, socialinių įgūdžių stoka, smurtas, nedarbas, finansiniai sunkumai, sveikatos, psichologinės problemos. Tokiomis sąlygomis augantys vaikai patys neretai atsiduria socialinės rizikos grupėje. Jie yra labiau linkę valkatauti, elgetauti, „iškristi“ iš švietimo sistemos, pradėti vartoti psichoaktyvias medžiagas, nusikalsti. 2008 m. duomenimis, nepilnamečių, patyrusių smurtą, Savivaldybėje buvo 32, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus – 383. Šiems asmenims iškyla pavojus užsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis, ŽIV ar AIDS, kadangi siekdami išgyventi jaunuoliai yra linkę teikti seksualines paslaugas. Juos galima laikyti ir potencialiais bedarbiais, kadangi išsimokslinimo stoka kliudo įsitvirtinti darbo rinkoje ir išsivaduoti iš užribio klasės (Čepulkauskaitė, 2000).

Šiuo požiūriu labai svarbus vaikų neformalus ugdymas, t.y. popamokinė veikla mokyklose, įvairių būrelių lankymas, kurie suteikia platesnes pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos galimybes, ugdo jų pilietiškumą, tautiškumą, savarankiškumą, taip pat atlieka netiesioginį prevencinį darbą, apsaugant vaikus nuo gatvės įtakos, nusikalstamumo ir žalingų įpročių.

Ne mažiau reikšminga ir vaikų dienos centrų veikla. Juose teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos: ugdomi vaikų bendravimo įgūdžiai, mokoma įvairių kūrybinės saviraiškos būdų, organizuojami laisvalaikio užsiėmimai, atliekama pamokų ruoša, teikiamos psichologo konsultacijos ir tokiu būdu gerinamas vaikų santykis su socialine aplinka, keliama jų gyvenimo kokybė.

4.2.2. Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys

Vilniaus teritorinės statistikos valdybos duomenimis, 2008 m. Savivaldybėje buvo 96,1 tūkst. senatvės pensijos amžiaus sulaukusių asmenų, tai sudarė 17,3 proc. visų Savivaldybės gyventojų. Iš jų 75 metų amžiaus ir vyresnių buvo 30,4 tūkst., 85 metų amžiaus ir vyresnių – 4,7 tūkst. Šią žmonių socialinę grupę veikia įvairūs amžiaus sąlygoti faktoriai: pasitraukimas iš darbinės veiklos, sąlyginai žemas pragyvenimo lygis, sumažėję gebėjimai savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sveikatos problemos, negalia, našlystė, dezorientacija greitai besikeičiančioje aplinkoje (Socialinė senėjimo samprata, 1999).

Vykstant spartiems visuomenės senėjimo procesams labai svarbios tampa bendrosios socialinės paslaugos (maitinimo, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos ir kt.), pagalba ir slauga namuose, apgyvendinimas stacionariose bei nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose. Šios paslaugos itin reikalingos vienišiems senyvo amžiaus asmenims. 2001 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo metu nustatyta, kad Vilniuje 60-64 metų amžiaus gyventojų grupėje vienišų asmenų buvo 5,7 tūkst., 65-69 metų amžiaus grupėje – 5,2 tūkst., 70 metų amžiaus ir vyresnių grupėje – 11,5 tūkst. Teikiant socialines paslaugas gerinama ne tik senyvo amžiaus asmenų, bet ir jų vaikų, globėjų, t.y. suaugusių darbingo amžiaus gyventojų, gyvenimo kokybė, pastariesiems sudarant galimybę aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir netapti visuomenės išlaikytiniais. Senstanti populiacija ir ilgėjanti vidutinė gyvenimo trukmė lemia vis didėjantį poreikį socialinėms paslaugoms ir lėšų joms finansuoti.

Įvairių šaltinių duomenimis, neįgalieji pagal negalios rūšis Savivaldybėje yra pasiskirstę apytikriai taip:

- fizinę negalią turintys asmenys – 9 tūkst.;

- sutrikusios psichikos asmenys – 3 tūkst.;

- regėjimo negalią turintys suaugę asmenys – 1,3 tūkst.;

- klausos negalią turintys asmenys – 1,2 tūkst.;

- sutrikusio intelekto suaugę asmenys – 0,9 tūkst.

Matome, kad daugiausiai Vilniuje yra asmenų, kuriems nustatyta fizinė negalia. Negalios rūšis, asmens šeiminė, finansinė padėtis yra tampriai susiję su neįgaliųjų socialinių paslaugų poreikiais. Dėl negalios sąlygoto riboto savarankiškumo šiems asmenims paprastai sudėtinga spręsti įvairius buitinius, sveikatos, ugdymosi, užimtumo klausimus, dalyvauti visuomenės gyvenime.

Remiantis Lietuvos žmonių su negalia sąjungos pateikta informacija, Vilniaus miesto neįgalieji, taip pat jų artimieji dažnai susiduria su psichologinėmis problemomis, jiems reikalinga skubi psichologinė pagalba. Daugeliui diagnozuojama depresija, hipochondrija, padidėjęs jautrumas, kompleksai dėl higieninių ir seksualinių problemų. Dėl objektyvių (nepakankamai pritaikytos aplinkos, neadekvataus visuomenės požiūrio į negalią, žemo užimtumo lygio) bei subjektyvių (socialinių-psichologinių) veiksnių neįgalieji dažnai būna prislėgti, suirzę, mažai bendraujantys, apatiški, patiria vienišumo, izoliacijos, susvetimėjimo jausmus. Dėl to daugelis jų patys nesikreipia dėl socialinių paslaugų skyrimo.

Neįgaliųjų bei jų artimųjų gyvenimą dažnai apsunkina tai, jog ne visi neįgalieji sugeba prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos reikalavimų, įsitvirtinti darbo rinkoje. Todėl jiems svarbu turėti bent jau mėgstamą neformalų užimtumą, padedantį atstatyti fizines, protines, socialines ir profesines galimybes, suformuoti darbinius įgūdžius. Neįgalaus asmens sugebėjimas dalyvauti įvairiose darbinės veiklos formose tiesiogiai priklauso nuo taikytų kompleksinės reabilitacijos priemonių efektyvumo, specialiųjų poreikių tenkinimo lygio.

Taip pat labai aštri yra neįgaliųjų mobilumo problema. Vilniuje viešasis transportas, šviesoforai pritaikomi asmenims su regėjimo negalia, turintiems judėjimo funkcijų sutrikimų. 2008 m. kovo mėn. duomenimis, mieste buvo 669 viešojo transporto priemonės, iš jų 247 žemagrindės su specialiomis nuleidžiamomis rampomis (202 autobusai ir 45 troleibusai). 320 troleibusų sumontuota aklųjų ir silpnaregių garsinio informavimo sistema. Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos atliktoje apklausoje daugiau nei pusė (57 proc.) judėjimo negalią turinčių asmenų tvirtino besinaudojantys visuomeniniu transportu, iš jų 42 proc. – tik pritaikytu. Ketvirtadalis neįgaliųjų pritaikytu viešuoju transportu naudojasi kasdien, tokia pat dalis – kelis kartus per savaitę. 25 proc. respondentų taip pat teigė besinaudojantys neįgaliųjų organizacijų, dienos centrų teikiamomis transporto paslaugomis. Tik dešimtadalis nurodė, kad patys vairuoja asmeninį automobilį arba veža kitas asmuo, naudojasi taksi įmonių paslaugomis. Beveik pusė respondentų visuomeniniu transportu vyksta į gydymo įstaigas, trečdalis – į kultūros, sporto renginius, pas gimines, draugus ir pan. 15 proc. apklaustųjų nurodė vykstantys į darbovietę ar dienos centrą, 12 proc. – į mokymo įstaigą, įvairias neįgaliesiems skirtas organizacijas, taip pat poilsiauti.

Trečdalis tyrimo dalyvių nurodė, kad jiems visuomet arba iš dalies patogu naudotis pritaikytu viešuoju transportu, tačiau daugiau nei penktadalis respondentų teigė priešingai. Nustatyta, kad sunkumus ir kliūtis sudaro įvairios objektyvios bei subjektyvios priežastys:

- nepritaikyta viešoji fizinė aplinka (aukšti šaligatvių bortai, nuolydžių trūkumas);

- blogos oro sąlygos, t.y. sniegas, lietus (sunku judėti, sušlampama ir pan.);

- didelis atstumas nuo neįgaliojo gyvenamosios vietos iki viešojo transporto stotelės;

- per silpnos rankos neįgaliojo vežimėliu įveikti didelius atstumus;

- sunku pasiekti spec. mygtuką autobusuose/ troleibusuose, kuriuo vairuotojui galima pranešti apie reikalingą pagalbą.

- autobusas/ troleibusas sustoja per toli nuo šaligatvio krašto;

- dėl žmonių spūsčių viešojo transporto stotelėse vairuotojai nepastebi neįgalių keleivių;

- vairuotojai negirdi arba ignoruoja spec. mygtuko signalus autobusuose/ troleibusuose, elgiasi nekorektiškai.

Įvairių nevalstybinių organizacijų duomenimis, neįgalūs, senyvo amžiaus asmenys sostinėje susiduria ir su kitomis transporto problemomis:

- ribotas transporto paslaugų teikimo laikas Vilniaus miesto socialinės paramos centre (darbo dienomis iki 17 val.), ribotos vykimo „kryptys“ (praktiškai tik į gydymo įstaigas);

- trūksta transporto paslaugų neįgaliųjų nuvežimui/ parvežimui į dienos centrus, kultūros, sporto renginius, kapines ir pan. Vilniaus miesto ribose ir toliau;

- asmenims  su kompleksine negalia būtina užtikrinti palydovo paslaugas;

- finansiškai sunkiai prieinamos taksi paslaugos.

2008 m. Vilniaus miesto socialinės paramos centre buvo įsigytos dvi naujos transporto priemonės, pritaikytos neįgaliesiems vežti, kurios pakeitė jau daugiau kaip 10 metų eksploatuojamus automobilius. To pasekoje pagerėjo transporto paslaugų kokybė, jos teikiamos operatyviau ir lanksčiau.

Vilniaus mieste ypač aktuali aplinkos pritaikymo neįgaliesiems problema: visose seniūnijose yra nemažai būstų, nepritaikytų neįgaliųjų poreikiams, nėra pritaikyta ir viešosios paskirties objektų, įstaigų aplinka. Siekdama sudaryti kuo palankesnes socialinės integracijos sąlygas asmenims, turintiems judėjimo, apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, Savivaldybė organizuoja būstų ir aplinkos pritaikymo darbus. 2007 ir 2008 m. būstas ir/ ar aplinka pritaikyta po 20 asmenų.

4.2.3. Socialinės rizikos asmenys

Remiantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialinės rizikos suaugusiems asmenims priskiriami elgetaujantys, valkataujantys, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, patyrę psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje asmenys, iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Šios žmonių socialinės grupės išskirtinis bruožas – tarpusavyje susijusių socialinių problemų „paketas“. Neretai priklausomybės ligomis sergantys asmenys, siekdami patenkinti poreikį psichoaktyvioms medžiagoms, įvykdo nusikaltimus, todėl patenka į įkalinimo įstaigas. Grįžę iš laisvės atėmimo vietų jie susiduria su tokiais neigiamais padariniais kaip prarasta šeima, gyvenamasis būstas, darbinė veikla, socialinis statusas, o tai gali pastūmėti į elgetavimą, valkatavimą, kartotinį nusikalstamumą. Nustatyta, kad teistumas, piktnaudžiavimas alkoholiu, bedarbystė yra esminiai faktoriai, sąlygojantys asmenų benamystę (Maleckienė, Šimėnaitė, 2006).

Pastebima tendencija, kad nuolatinio būsto, darbo, pajamų neturinčių asmenų traukos centru vis dažniau tampa Vilniaus miestas, kur lengviau bent minimaliai tenkinti pagrindinius žmogiškuosius poreikius, o didesnis socialinių bei sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas sudaro sąlygas išgyventi kritiniais gyvenimo atvejais. Benamių psichosocialinės ypatybės, t.y. neigiamas nakvynės namų įvaizdis, silpna motyvacija keisti gyvenimo būdą, ryškus asmenybės degradavimo laipsnis, sudaro ypač dideles kliūtis jų grąžinimui į visuotinai priimtinas gyvenimo sąlygas (Maleckienė, Šimėnaitė, 2006). Be to, benamiams būdingos lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV, AIDS, tuberkuliozė, diabetas, psichikos sutrikimai, traumos, pedikuliozė, o jų nenoras apsišvarinti, ribotos sveikatos patikrinimo galimybės sudaro sąlygas plisti užkrečiamoms ligoms ne tik įvairiose institucijose, bet ir viešajame transporte, kitose visuomeninėse vietose.

Siekiant padėti socialinės rizikos asmenims išsivaduoti iš „uždaro problemų rato“, būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas jų socialinei reintegracijai, kompleksiškai teikiant asmens higienos, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais reikmenimis, sveikatos priežiūros, apgyvendinimo, švietimo, profesinio mokymo, užimtumo, įdarbinimo, psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei siekiant glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo (Narkotikų kontrolės departamentas, 2005).

Itin problematiška grupė Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenėje yra romų tautybės gyventojai. Turimais duomenimis, Kirtimų tabore gyvena 95 romų šeimos, Šnipiškių seniūnijoje – 13, viso – 108 šeimos. Kirtimų gyvenvietėje gyvenančių romų apklausos dėl socialinio būsto poreikių ir pageidavimų duomenys rodo, kad 140 asmenų yra įgiję tik pradinį išsilavinimą, neturi jokios profesijos ir niekur nedirba, didžiąją jų pajamų dalį sudaro gaunamos įvairios socialinės išmokos bei pašalpos. Pasak V. Jonikovos (2000), dėl menko raštingumo lygio, valstybinės kalbos nemokėjimo šios tautybės atstovai neturi galimybių siekti profesinio išsimokslinimo, o tai savo ruožtu mažina jų galimybes sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje. Be to, romai pasižymi ir darbinės motyvacijos trūkumu, daugelis jų nėra užsiregistravę darbo biržoje. Iš 195 tyrime dalyvavusių romų vaikų 113 yra mokyklinio amžiaus, dauguma jų lanko Saulėtekio, Senamiesčio, Naujininkų vidurines mokyklas bei VšĮ Romų visuomenės centrą. 18 vaikų mokyklos nelanko.

Dauguma romų tautybės žmonių gyvena labai prastomis sąlygomis, izoliuotai nuo kitų visuomenės narių ir, izoliuodamiesi patys, tarsi formuoja savitus getus. Tai paliudija ir minėto tyrimo dalyviai, išreiškę poreikį materialinei, piniginei paramai gauti (šiukšlių konteineriams, lauko apšvietimui, kelio išasfaltavimui, pašalpoms namams suremontuoti, kanalizacijos, vandentiekio įvedimui ir kt.). Romų gimstamumas ir mirtingumas paprastai yra aukštesni negu jų gyvenamai šaliai būdingi rodikliai, itin didelis mirtingumo lygis stebimas vaikų ir jaunimo grupėje. Tai susiję su lytinio švietimo stoka, ankstyvu santuokų amžiumi (14-20 metų amžiaus). Romams būdingas ir aukštas nusikalstamumo lygis, nemažai jų yra atlikę arba atlieka laisvės atėmimo bausmes. Ypač problematiška tai, jog gausios šeimynos netelpa viename įprastame būste, o jų atskyrimas ardo tradicinį kolektyvinį gyvenimo stilių, mažina šeimos ir jos kartų ryšius, tradicinį jaunesniųjų pavaldumą vyresniesiems, bendrumo jausmą, tuo tarpu, tyrinėtojų nuomone, romas kaip individas egzistuoja ir reiškiasi tik savo grupėje (Jonikova, 2000). Kita vertus, tokiu būdu ydingą tėvų gyvenimo būdą perima vaikai. Dėl aukščiau išvardintų veiksnių romų bendruomenėje yra itin didelis socialinių paslaugų ir paramos poreikis.

4.3. Kiti rodikliai

Vilniaus darbo biržos duomenimis, 2008 m. gruodžio 1 d. sostinėje buvo įregistruota 21540 ieškančių darbo asmenų,  t.y.  4 788 asmenimis arba 28,6 proc. daugiau negu 2007 m. gruodžio 1 d. Nustatytas bedarbystės lygis sostinėje – 4,63 proc. Ieškančių darbo asmenų grupėje vyrai ir moterys pasiskirstę beveik tolygiai (atitinkamai 51 ir 49 proc. arba 4,97 ir 4,32 proc. bedarbystės lygis), tačiau lyginant su 2007 m., moterų dalis tarp ieškančių darbo asmenų sumažėjo net 11,4 procentiniais punktais. 2008 m. lapkričio mėn. užsiregistravo 5436 ieškantys darbo asmenys, o lyginant su 2007 m. lapkričio mėn. (3162 asmenys), darbo jėgos pasiūla sostinėje išaugo net 72 proc. (žr. 4.3.1 paveikslą).

2008 m. gruodžio 1 d. jaunų bedarbių skaičius Vilniaus darbo biržoje buvo 1 786 arba 12,3 proc. visų bedarbių. Kadangi 2007 m. gruodžio 1 d. buvo įregistruota 1 190 jaunų bedarbių (10,4 proc.), per metus jaunų bedarbių skaičius padidėjo 50,1 proc. Vilniaus darbo biržoje buvo įregistruota  250 ilgalaikių bedarbių, kurie sudaro 1,7 proc. visų bedarbių. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, ilgalaikių bedarbių dalis tarp bedarbių sumažėjo 2,4 procentiniais punktais, o asmenų skaičius sumažėjo 46,8 proc. (žr. 4.3.2 paveikslą).

4.3.1 paveikslas

(absoliutūs dydžiai)

4.3.2 paveikslas. Ilgalaikių bedarbių skaičiaus dinamika 2007 m. gruodžio 1 d. ir

2008 m. gruodžio 1 d. (absoliutūs dydžiai)

Auganti bedarbystė, blogėjanti ekonominė situacija Lietuvoje leidžia daryti prielaidą, kad ateinančiais metais Savivaldybėje išaugs socialinių paslaugų bei piniginės paramos poreikis.

Miesto neaplenkė ir vidinės bei tarptautinės migracijos procesai. 2007 m. į Vilnių atvyko 8 798 asmenys, išvyko – 7 280, 2006 m. atitinkamai 7 962 ir 6 672 asmenys. Deja, statistinė informacija neleidžia nustatyti, kur išvyko gyventojai, t.y. išvyko dirbti ir gyventi į užsienio šalis ar dėl pragyvenimo lygio skirtumų, aplinkos veiksnių (užterštumo, gamtovaizdžio ir pan.) persikėlė į mažesnį miestą ar kaimą. Todėl įvertinti migracijos procesų poveikį socialinių paslaugų poreikio lygiui yra gana sunku. Turint galvoje nedidelį migracijos mastą, taip pat, kad didžioji persikėlimo (atvykimo) į sostinę priežastis yra darbas ir karjera, keliame prielaidą, jog ekonominiai migrantai nėra dominuojantys tarp socialinių paslaugų gavėjų, o jų skaičiaus dinamika nesąlygoja socialinių paslaugų poreikio pokyčių.

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Savivaldybėje analizė

5.1. Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose bei laikino apnakvindinimo paslaugas

Žemiau pateiktoje lentelėje išvardintos įstaigos bei organizacijos, kuriose 2008 m. buvo teikiamos socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose bei laikino apnakvindinimo paslaugos vilniečiams. Lentelės 5 skiltyje nurodomas faktinis Savivaldybės finansuotų vilniečių gyventojų/ lankytojų skaičius 2008 m., 6 skiltyje – maksimalus Savivaldybės finansuotų vietų skaičius (kvota) 2008 m. Nevalstybinės organizacijos pažymėtos santrumpa NVO.

| Eil. nr. | Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes* | Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas | Pavaldumas | Faktinis Savivaldybės finansuotų asmenų skaičius 2008 m. | Maksimalus Savivaldybės finansuotų vietų skaičius (kvota) 2008m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Socialinės globos namai |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaikų socialinės globos namai | Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 10 | 15 |
|  |  | Vilniaus 2-ieji vaikų globos namai | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 15 | 19 |
|  |  | Vilniaus 3-ieji vaikų globos namai | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 12 | 25 |
|  |  | Vilniaus vaikų globos namai „Gilė” | Vilniaus apskrities viršininko administracija | Ilgalaikė globa 16 Trumpalaikė globa 193 | Ilgalaikė globa 27 Trumpalaikė globa 16 |
|  |  | Švenčionėlių vaikų globos namai | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 7 | 10 |
|  |  | Lentvario vaikų globos namai | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 2 | 22 |
|  |  | Pabradės vaikų globos namai | Vilniaus apskrities viršininko administracija | - | 11 |
|  |  | VšĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus” | NVO | 46 | 51 |
|  |  | VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai | NVO | 16 | 22 |
|  |  | VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras | NVO | 30 | 33 |
|  |  | Nevalstybiniai vaikų globos namai „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ | NVO | 38 | 44 |
|  |  | Labdaros ir paramos fondas „Visos Lietuvos vaikai“ (SOS vaikai) | NVO | 16 | 18 |
|  |  | Šv. Jono kongregacija | NVO | - | - |
| 1.2. | Socialinės globos namai vaikams su negalia | Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai | Vilniaus apskrities viršininko administracija | - | - |
|  |  | Vilniaus miesto vaikų pensionas | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 56 | 68 |
| 1.3. | Socialinės globos namai vaikams ir jaunimui su negalia | Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatas | Vilniaus apskrities viršininko administracija | - | 10 |
| 1.4. | Senų žmonių socialinės globos namai | VšĮ Antavilių pensionatas | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 51 | 60 |
|  |  | Utenos pensionatas | Utenos apskrities viršininko administracija | 13 | 10 |
|  |  | Zarasų pensionatas | Utenos apskrities viršininko administracija | 9 |  |
|  |  | VšĮ Eišiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | Šalčininkų raj. savivaldybės taryba | 26 | 28 |
|  |  | UAB „Senevita“ | VSDF valdyba | 101 | 130 |
|  |  | Gerontologijos ir reabilitacijos centras | VU Eksperimen-tinės ir klinikinės medicinos institutas | 18 | 80 |
|  |  | VšĮ „Marijos namai“ | Fiziniai asmenys | 38 | 50 |
| 1.5. | Specialieji socialinės globos namai | Specialieji globos namai „Tremtinių namai“ | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 3 | 8 |
| 1.6. | Socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negalia | Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatas | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 9 | 10 |
|  |  | Jasiuliškių pensionatas | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 6 | 25 |
|  |  | Strūnos pensionatas | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 6 |  |
|  |  | Prūdiškių pensionatas | Vilniaus apskrities viršininko administracija | 10 |  |
|  |  | Aknystos pensionatas | Utenos apskrities viršininko administracija | 4 | 6 |
|  |  | Visagino pensionatas | Utenos apskrities viršininko administracija | 9 |  |
|  |  | Kupiškio pensionatas | Panevėžio apskrities viršininko administracija | 2 | 10 |
|  |  | Skemų pensionatas | Panevėžio apskrities viršininko administracija | 2 |  |
|  |  | Lavėnų pensionatas | Panevėžio apskrities viršininko administracija | 1 |  |
|  |  | Strėvininkų pensionatas | Kauno apskrities viršininko administracija | 1 | 1 |
|  |  | Pensionatas „Vilties namai“ | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 38 | 38 |
| 2. | Grupiniai gyvenimo namai |  |  |  |  |
| 2.1. | Grupiniai gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia | Gyvenimo namai „Pašilaičiai“ | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ | 7 | 9 |
|  |  | VšĮ „Betzatos bendruomenė“ | Fiziniai asmenys | - | - |
| 3. | Dienos socialinės globos centrai |  |  |  |  |
| 3.1. | Dienos socialinės globos centrai asmenims su negalia | Dienos centras „Šviesa“ | Vilniaus m. savivaldybės taryba | Dienos globa 72 Trumpalaikė globa 3 | Dienos globa 72 Trumpalaikė globa 10 |
|  |  | Vilniaus miesto vaikų pensiono dienos grupė | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 1 | 7 |
|  |  | VšĮ mokymo centras „Mes esame“ | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 85 | 85 |
|  |  | VšĮ Markučių dienos veiklos centras | Vilniaus m. savivaldybės taryba – dalininkas | Dienos globa 67 Trumpalaikė globa 21 | Dienos globa 63 Trumpalaikė globa 9 |
|  |  | VšĮ „Vilties akimirka“ dienos socialinės globos centras | NVO | 13 | 21 |
|  |  | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ | NVO | 13 | 6 |
|  |  | VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ Bernardinų socialinių paslaugų centras | NVO | 12 | 12 |
|  |  | VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras | NVO | 22 | 22 |
| 3.2. | Senų žmonių dienos socialinės globos centrai | Fabijoniškių pensiono dienos centras asmenims, turintiems senatvės psichikos sutrikimų (Alzheimerio liga ir kt.) | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 30 | 30 |
|  |  | Dienos centras asmenims, sergantiems Parkinsono, Alzheimerio ir demencijos ligomis | VU Eksperimen-tinės ir klinikinės medicinos institutas | - | - |
| 4. | Savarankiško gyvenimo namai |  |  |  |  |
| 4.1. | Suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namai | VšĮ „Giedra“ savarankiško gyvenimo namai (Švenčionių raj. Magūnų k.) | NVO | 9 | 10 |
| 4.2. | Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai | Fabijoniškių pensionas | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 52 | 54 |
|  |  | VšĮ Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios diakonija „Vilniaus Sandora“ | NVO | - | - |
| 5. | Laikino gyvenimo namai |  |  |  |  |
| 5.1. | Nakvynės namai | Vilniaus miesto nakvynės namai (filialai Vilkpėdės, A.Kojelavičiaus ir T.Kosciuškos gatvėse) | Vilniaus m. savivaldybės taryba | Trumpalaikė globa 332 Laikinas apnakvindinimas ~1000 | Trumpalaikė globa 210 Laikinas apnakvindini-mas 90 |
|  |  | Vilniaus arkivyskupijos Caritas nakvynės namai | NVO | 68 | 60 |
| 5.2. | Krizių centrai (laikino apgyvendinimo įstaigos motinoms ir vaikams) | Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas | Vilniaus m. savivaldybės taryba | Trumpalaikė globa 172 Laikinas apnakvindinimas 160 | Trumpalaikė globa 62 Laikinas apnakvindini-mas 10 |
|  |  | Vilniaus arkivyskupijos Caritas motinos ir vaiko globos namai | NVO | 27 | 25 |
| 5.3. | Psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigos | VšĮ „Apsisprendimas“ vaikų ir jaunimo socialinės reabilitacijos ir integracijos centras | NVO | 12 | 12 |
|  |  | Labdaros ir paramos fondas „Vilties švyturys“ | NVO | 27 | 25 |
|  |  | VšĮ „Meikštų dvaras“ | NVO | - | - |
|  |  | VšĮ „Pusiaukelis“ | NVO | - | - |
|  |  | Pilnų namų bendruomenė | NVO | - | - |

5.2. Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialinės priežiūros ir bendrąsias socialines paslaugas

Žemiau pateiktoje lentelėje išvardintos Savivaldybės žinioje esančios įstaigos bei organizacijos, kuriose 2008 m. buvo teikiamos socialinės priežiūros ir bendrosios socialinės paslaugos vilniečiams. Lentelės 5 skiltyje nurodomas faktinis paslaugų gavėjų skaičius 2008 m., 6 skiltyje – Savivaldybės finansuotų gavėjų skaičius 2008 m. Nevalstybinės organizacijos pažymėtos santrumpa NVO.

| Eil. nr. | Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes** | Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas | Pavaldumas | Faktinis gavėjų skaičius 2008 m. | Savivaldybės finansuotų gavėjų skaičius 2008 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Socialinės priežiūros centrai |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaikų dienos centrai | Vilniaus miesto socialinės paramos centro Antakalnio vaikų dienos centras | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 47 | 47 |
|  |  | Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pilaitės vaikų dienos centras | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 27 | 27 |
|  |  | VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centro vaikų dienos centras „Veidrodukas“ | Vilniaus m. savivaldybės taryba – dalininkas | 15 | 15 |
|  |  | VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui | Vilniaus m. savivaldybės taryba – dalininkas | 15 | 15 |
|  |  | VšĮ Romų visuomenės centro vaikų dienos centras „Laipteliai į viršų“ | Vilniaus m. savivaldybės taryba – dalininkas | 39 | - |
|  |  | VO Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ | NVO | 15 | 15 |
|  |  | VšĮ „Rafaelis“ vaikų dienos centras „Laisvė“ | NVO | 15 | 15 |
|  |  | VšĮ „Rafaelis“ vaikų dienos centras „Aš esu“ | NVO | 15 | 15 |
|  |  | VšĮ „Rafaelis“ vaikų dienos centras „Gija“ | NVO | 15 | 15 |
|  |  | VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ | NVO | 15 | 15 |
|  |  | VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro dienos centras „Vaikai – vaikams“ | NVO | 15 | 15 |
|  |  | VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro paauglių dienos centras „Tramplinas“ | NVO | 9 | 9 |
|  |  | VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro Šeškinės vaikų dienos centras | NVO | 9 | 9 |
|  |  | VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Fabijoniškių vaikų dienos centras „Svajonių laivas“ | NVO | 20 | 20 |
|  |  | VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šnipiškių vaikų dienos centras „Spindulys“ | NVO | 18 | 18 |
|  |  | VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Salininkų vaikų dienos centras „Šaltinis“ | NVO | 22 | 22 |
|  |  | VšĮ „Gelbėkit vaikus“ dienos centras „Duok ranką“ | NVO | 20 | - |
|  |  | VšĮ SOTAS („Socialinės tarnystės savanoriai“) vaikų dienos centras | NVO | 25 | 25 |
|  |  | Vilniaus labdaros fondo „Vaikai ir pasaulis“ vaikų dienos centras „Vaivorykštė“ | NVO | 20 | 20 |
|  |  | Vilniaus arkivyskupijos Caritas vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“ | NVO | 13 | 13 |
|  |  | Vilniaus Arkivyskupijos Caritas amatų mokymo centras | NVO | 16 | 16 |
|  |  | Grigiškių vaikų dienos centras (VšĮ „Grijos vaikai“) | NVO | 21 | 21 |
|  |  | Maltos Ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centras | NVO | 12 | 12 |
|  |  | VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ Bernardinų vaikų dienos centras | NVO | 20 | 20 |
|  |  | VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras | NVO | 20 | 20 |
|  |  | Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų šv. Kryžiaus namų vaikų dienos centras | NVO | 32 | - |
|  |  | Angelų seserų Kongregacijos Vilniaus namai | NVO | 20 | - |
|  |  | VšĮ Paramos vaikams centras | NVO | 15 | - |
|  |  | Gausių šeimų bendrija „Vilniaus šeimyna“ | NVO | 30 | - |
|  |  | Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos vaikų dienos centras „Dūkšta“ | NVO | 32 | - |
|  |  | VšĮ „Mažoji teatro akademija“ vaikų ir jaunimo dienos centras | NVO | 33 | - |
|  |  | VšĮ „Apsisprendimas“ dienos užimtumo ir prevencijos centras | NVO | 19 | - |
|  |  | Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ dienos centras „Atsigręžk“ | NVO | 19 | - |
|  |  | VšĮ „Vaikai – visuomenės dalis“ vaikų dienos centras „Ateik ir dalyvauk“ | NVO | 30 | - |
|  |  | Kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų vaikų dienos centras | Kita | 14 | - |
|  |  | Vilniaus miesto Šeškinės bendruomenės savivaldijos vaikų dienos centras „Oazė“ | NVO | 30 | - |
|  |  | VšĮ „Gintarinė šalis“ vaikų dienos centras | NVO | 27 | - |
|  |  | Lazdynų vaikų dienos centras Saleziečių Vilniaus namai | NVO | 20 | - |
|  |  | Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų dienos centras „Šv. Kazimiero vaikai“ | NVO | 20 | - |
| 1.2. | Dienos centrai asmenims su negalia | Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos psichikos negalią turintiems asmenims tarnyba (Šeškinės, Žirmūnų ir Naujamiesčio seniūnijose veikiantys dienos centrai) | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 84 | 84 |
|  |  | VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras | Vilniaus m. savivaldybės taryba – dalininkas | 120 | 120 |
|  |  | Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | NVO | 45 | 15 |
|  |  | Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga | NVO | 42 | 42 |
|  |  | Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija | NVO | 30 | 30 |
|  |  | VšĮ „Giedra“ | NVO | 50 | - |
|  |  | VšĮ „Mažoji guboja“ | NVO | 24 | 24 |
|  |  | Invalidų sporto klubas „Draugystė“ | NVO | 20 | 20 |
|  |  | Vilniaus miesto invalidų sporto klubas „Vilnis“ | NVO | 12 | 12 |
|  |  | VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras | NVO | 25 | 25 |
| 1.3. | Šeimos paramos centrai | Visų Šventųjų šeimos paramos centras | NVO | 20 | - |
|  |  | VšĮ nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ | NVO | 80 | 80 |
|  |  | Gausių šeimų bendrija „Vilniaus šeimyna“ | NVO | 20 | - |
|  |  | VšĮ „Vilties akimirka“ šeimos paramos centras | NVO | 30 | - |
| 1.4. | Dienos centrai socialinės rizikos suaugusiems asmenims | Vilniaus Arkivyskupijos Caritas socialinė tarnyba | NVO | 41 | 41 |
|  |  | Lietuvos kalinių globos draugija | NVO | 26 | 26 |
|  |  | NO Vilniaus Kofoedo mokykla | NVO | 7 | - |
|  |  | VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ Bernardinų socialinių paslaugų centras | NVO | 20 | 20 |
|  |  | Lygtinai išleistų asmenų priežiūros organizacija | NVO | 120 | - |
| 2. | Bendruomeninės įstaigos |  |  |  |  |
| 2.1. | Bendruomenės centrai | Karoliniškių bendruomenė | NVO | - | - |
|  |  | Aukštųjų Panerių savivaldija | NVO | - | - |
|  |  | Užsienio bendruomenė | NVO | - | - |
|  |  | VO „Naujininkų bendruomenė“ | NVO | - | - |
|  |  | Vilniaus miesto Pašilaičių bendruomenės santalka | NVO | - | - |
|  |  | Antakalnio bendruomenė | NVO | - | - |
|  |  | Pilaitės bendruomenės centras „Mažoji Lietuva“ | NVO | - | - |
|  |  | Žvėryno bendruomenė | NVO | - | - |
|  |  | Šeškinės bendruomenės centras | NVO | - | - |
| 2.2. | Dienos centrai | Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pilaitės dienos centras | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 184 | 184 |
|  |  | Vilniaus miesto socialinės paramos centro Aukštųjų Panerių dienos centras | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 52 | 52 |
|  |  | Vilniaus miesto socialinės paramos centro Dienos centras „Atgaiva“ | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 585 | 585 |
|  |  | Dienos centras „Žirmūnų užuovėja“ | NVO | - | - |
| 3. | Kitos socialinių paslaugų įstaigos |  |  |  |  |
| 3.1. | Pagalbos į namus tarnybos | Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyrius | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 1266 | 1266 |
|  |  | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus komitetas | NVO | 50 | 50 |
|  |  | Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios diakonija „Vilniaus Sandora“ | NVO | 29 | - |
|  |  | Maltos Ordino pagalbos tarnyba (slaugos paslaugos) | NVO | 60 | 60 |
|  |  | Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija | NVO | 20 | - |
|  |  | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ | NVO | 10 | 10 |
|  |  | VšĮ „Giedra“ | NVO | - | - |
| 3.2. | Socialinių paslaugų centrai | Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrius | Vilniaus m. savivaldybė | - | Maitinimo organizavimas 784 Asm. higienos paslaugos 4706 Transporto pasl. 283 Soc. darbas: 780 šeimų, 1460 vaikų |
|  |  | VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras | NVO | Socialinis konsultavimas 20 Psichologinis konsultavimas 220 | Socialinis konsultavimas 20 Psichologinis konsultavimas 220 |
|  |  | VšĮ Romų visuomenės centras | NVO | 10 | - |
|  |  | VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras | NVO | 80 | 80 |
|  |  | VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras | NVO | Senyvo amž. asm. 40 | - |
|  |  | VšĮ „Vilties akimirka“ | NVO | Transporto pasl. 170 | - |
|  |  | Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija | NVO | - | - |
|  |  | Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų šv. Kryžiaus namai | NVO | Soc. rizikos suaugę asm. 35 Senyvo amž. asmenų 60 | Soc. rizikos suaugę asmenys 25 Senyvo amž. asmenų 40 |
|  |  | Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Donorystė“ | NVO | - | - |
|  |  | Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“ | NVO | - | - |
| 3.3. | Kitos | Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos priklausomiems asmenims tarnyba | Vilniaus m. savivaldybės taryba | 281 | 281 |
|  |  | VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ | Vilniaus miesto savivaldybės taryba – dalininkas | 47 | 47 |
|  |  | VšĮ Vyrų krizių ir informacijos centras | Vilniaus miesto savivaldybės taryba – dalininkas | 100 | 100 |
|  |  | Vilniaus moterų namai | NVO | - | - |
|  |  | VO „Tėvai prieš narkotikus“ | NVO | - | - |
|  |  | VšĮ „Menava“ | NVO | Transporto pasl. 65 | Transporto pasl. 65 |
|  |  | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ | NVO | - | - |
|  |  | VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras | NVO | - | - |

5.3. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo Savivaldybės seniūnijose pakankamumo lygis

Socialinių paslaugų įstatyme nurodyta, kad vienas iš socialinių paslaugų organizavimo principų yra prieinamumas, t.y. paslaugų valdymas, skyrimas ir teikimas taip, kad būtų užtikrintas jų prieinamumas asmeniui (šeimai) kuo arčiau gyvenamosios vietos. Kitaip tariant, socialinių paslaugų įstaigos (ar teikiamų paslaugų) vieta neturi sąlygoti jų reikalingų asmenų socialinės atskirties (Žalimienė, Skučienė, 2005).

Toliau nagrinėjami 21 Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijos (žr. 5.3.1 paveikslą) struktūriniai, demografiniai, socialiniai ypatumai. Gausiausiai apgyvendintos yra Justiniškių, Karoliniškių, Žirmūnų, Šeškinės seniūnijos (daugiausia gyventojų, tenkančių 1 kvadratiniam kilometrui), mažiausiai – Paneriai, Antakalnis ir Verkiai (Vilniaus miesto socialinės paramos centro ir  2001 m. gyventojų ir būstų visuotinio surašymo duomenys).

1. Antakalnio seniūnija. Didelę teritoriją užimantis rajonas, nemaža gyventojų dalis gyvena nuosavuose namuose, sodo bendrijose. Aktuali klientų, t.y. pagalbos į namus paslaugų gavėjų, pasiekiamumo problema. Viena didžiausių seniūnijų pagal socialinės paramos ir paslaugų gavėjų skaičių (112 vaikų su negalia, 8311 senyvo amžiaus asmenų, 96 pagalbos į namus gavėjai).

2. Fabijoniškių seniūnija. Gyvenamasis daugiaaukščių namų rajonas. Dažniausiai besikreipiantys klientai – neįgalieji, nepilnos bei gausios šeimos. Viena didžiausių seniūnijų pagal vaikų su negalia skaičių (101).

3. Grigiškių seniūnija. Seniūnija yra nutolusi nuo miesto, dėl autostrados senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems sudėtinga pasiekti seniūnijos pastatą. Didelė klientų dalis gyvena nuosavuose namuose. Tai mažiausia seniūnija pagal socialinės paramos gavėjų skaičių.

4. Justiniškių seniūnija. Kompaktiškas gyvenamasis daugiaaukščių namų rajonas. Didelė klientų dalis yra mažas pajamas turinčios šeimos, kiek mažesnė dalis – senyvo amžiaus, kitakalbiai, neįgalūs asmenys.

5. Karoliniškių seniūnija. Vienas iš tankiausiai apgyvendintų ir didžiausią klientų skaičių turinčių miesto rajonų. Didelis senyvo amžiaus ir neįgalių klientų skaičius. Seniūnija yra didžiausia pagal socialinės paramos gavėjų skaičių ir viena didžiausių pagal pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičių (104).

6. Lazdynų seniūnija. Gyvenamasis daugiaaukščių namų rajonas, dominuoja neįgalūs ir senyvo amžiaus klientai. Tai viena didžiausių seniūnijų pagal pagalbos į namus gavėjų (108), suaugusių asmenų su negalia (2452), pensinio amžiaus asmenų (7938) skaičių.

7. Naujamiesčio seniūnija. Palanki geografinė padėtis lemia gyventojų tankumą ir privataus kapitalo bei valstybinių įstaigų sutelktumą. Didžioji dalis besikreipiančiųjų dėl paramos yra gyvenantys bendrabučių tipo butuose su bendrais patogumais.

8. Naujininkų seniūnija. Vienas specifiškiausių miesto rajonų dėl seniūnijos teritorijoje Kirtimuose gyvenančios romų bendruomenės (95 šeimos), čia taip pat yra daugiausia šeimų, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą bei signalinių šeimų sąrašą (131). Seniūnijoje trūksta vaikų dienos centrų, kuriose būtų teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo ir kitos socialinės paslaugos. Be to, Naujininkuose nustatytas didžiausias vaikų su negalia skaičius (113).

9. Naujosios Vilnios seniūnija. Buvęs pramoninis rajonas, nutolęs nuo miesto, didelė teritorija, daug klientų gyvena sodo bendrijose. Didelis skaičius bedarbių ir senyvo amžiaus, kitakalbių klientų. Nemaža dalis dėl paramos besikreipiančių asmenų gyvena butuose be patogumų, aktualios asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Ryški klientų pasiekiamumo problema. Naujoji Vilnia yra viena didžiausių seniūnijų pagal šeimų, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą bei signalinių šeimų sąrašą, skaičių (89). Viena iš didžiausių seniūnijų ir pagal suaugusių asmenų su negalia skaičių (2484).

5.3.1 paveikslas

10. Panerių seniūnija. Didžiausią teritoriją užimantis pramoninis miesto rajonas. Didžioji klientų dalis gyvena nuosavuose namuose. Aktuali klientų pasiekiamumo problema.

11. Pašilaičių seniūnija. Kompaktiškas gyvenamasis daugiaaukščių namų rajonas. Didžioji dalis besikreipiančiųjų dėl paramos yra senyvo amžiaus ir neįgalūs klientai.

12. Pilaitės seniūnija. Rajonas nutolęs nuo miesto centro, teritorija išsiplėtusi dėl prijungtų kaimų. Didelė klientų dalis gyvena socialiniuose ir neįgaliesiems pritaikytuose būstuose. Tai viena mažesnių seniūnijų pagal socialinės paramos gavėjų skaičių.

13. Rasų seniūnija. Didžioji dalis besikreipiančiųjų dėl socialinės paramos gyvena bendrabučių tipo butuose su bendrais patogumais, nemaža dalis gyvena būstuose be patogumų, jiems ypač aktualios asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Tarp besikreipiančiųjų dominuoja senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys. Tai viena mažesnių seniūnijų pagal socialinės paramos gavėjų skaičių.

14. Senamiesčio seniūnija. Nemaža dalis besikreipiančių dėl paramos asmenų gyvena socialiniuose būstuose, kurie yra nerenovuoti, prastos būklės. Didelė klientų dalis gyvena būstuose su daliniais patogumais arba be jų, pastatams reikalingas kapitalinis remontas.  kilo dėl tyčinio padegimo

15. Šeškinės seniūnija. Daugiaaukščių gyvenamųjų namų, vienas tankiausiai apgyvendintų miesto rajonų. Dominuoja neįgalūs ir senyvo amžiaus klientai.

16. Šnipiškių seniūnija. Plotu ir klientų skaičiumi nedidelis gyvenamasis rajonas. Didelis skaičius senyvo amžiaus klientų, gyvena 13 romų šeimų. Didelė klientų dalis gyvena butuose be patogumų, aktualios asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Tai viena mažiausių seniūnijų pagal socialinės paramos gavėjų skaičių.

17. Verkių seniūnija. Viena didžiausių savo plotu seniūnijų. Didelė dalis klientų gyvena nuosavuose namuose arba sodo bendrijose. Šioje seniūnijoje yra trečdalis viso miesto sodo bendrijų (77). Jose  gyvena daug jaunų šeimų su vaikais, aktuali problema – nedarbas, ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumas. Didelė klientų dalis gyvena būstuose be patogumų, krosnimis apšildomuose nameliuose. Aktuali klientų pasiekiamumo problema.

18. Vilkpėdės seniūnija. Didelis senyvo amžiaus, kitakalbių klientų skaičius. Didelė dalis klientų gyvena bendrabučių tipo butuose su bendrais patogumais.

19. Viršuliškių seniūnija. Daugiaaukščių gyvenamųjų namų rajonas. Dominuoja senyvo amžiaus klientai.

20. Žirmūnų seniūnija. Vienas iš seniausių ir tankiausiai apgyvendintų, didelį klientų skaičių turinčių miesto rajonų. Tarp klientų itin daug senyvo amžiaus, psichikos negalią turinčių asmenų. Didelė dalis klientų gyvena bendrabučių tipo butuose su bendrais patogumais. Žirmūnų seniūnijoje yra didžiausias pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius (116). Tai viena didžiausių seniūnijų ir pagal socialinės paramos gavėjų skaičių. Šioje seniūnijoje gyvena daugiausia pensinio amžiaus asmenų (12996), suaugusių asmenų su negalia (3447).

21. Žvėryno seniūnija. Vienas iš seniausių miesto rajonų, įsikūręs palankioje geografinėje padėtyje. Didžioji gyventojų dalis yra pasiturintys, tad klientų nėra labai daug. Tarp besikreipiančiųjų dėl socialinės paramos dauguma – senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys.

Socialinių paslaugų poreikį visose Vilniaus miesto seniūnijose sąlygoja socialinio-ekonominio statuso sąsajos. Vienkartinės materialinės paramos poreikį lemia senyvo amžiaus, negalią turinčių asmenų gaunamos nedidelės pensijos, lėšų pragyvenimui trūkumas, taip pat menkas išsilavinimas ar jo nebuvimas, valstybinės kalbos nemokėjimas, įtakojantys bedarbystę ir mažas pajamas. Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialiniai darbuotojai susiduria su sunkumais, didelėmis laiko sąnaudomis norėdami susisiekti su klientais, gyvenančiais atokiose vietovėse: sodų bendrijose sudėtinga rasti klientus dėl nesužymėtų gatvių, namų numerių, gatvių pervardinimo, prie sodų bendrijų nepateikti gatvių planai, dažnai pasitaiko nepravažiuojamų, užtvertų gatvių ir pan.

Toliau socialinių paslaugų infrastruktūra Savivaldybės seniūnijose analizuojama atsižvelgiant į 3 žmonių socialines grupes, išskirtas Socialinių paslaugų plano 4.2 skyriuje „Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai“, t.y. vaikai ir šeimos; senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys; socialinės rizikos asmenys. Paslaugų infrastruktūros socialinės rizikos vaikams ir senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims analizė orientuota į dienos centrus, t.y. socialinę priežiūrą, dienos socialinę globą teikiančias įstaigas, kadangi ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įstaigų teritorinio išsidėstymo faktorius nėra reikšmingas.

Pažymėtina, kad kiekvienoje seniūnijoje veikia Savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus, Vilniaus miesto socialinės paramos centro daliniai, aptarnaujantys atitinkamos seniūnijos gyventojus (išimtis – Senamiesčio seniūnija, kurioje aptarnaujami ir Naujininkų bei Rasų seniūnijų gyventojai). Todėl galima teigti, kad decentralizacijos principu užtikrinamas bendrųjų (informavimo, konsultavimo, atstovavimo, tarpininkavimo ir kt.) paslaugų prieinamumas visoms išskirtoms socialinėms grupėms.

5.1.1. Vaikai ir šeimos

2008 m. Savivaldybėje buvo 780 socialinės rizikos šeimų, kuriose augo 1460 vaikų. Daugiausiai socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų užfiksuota Naujininkų (atitinkamai 116 ir 235), Naujosios Vilnios (68 ir 122), Vilkpėdės (47 ir 82), Verkių (33 ir 76) seniūnijose, mažiausiai – Žvėryne (3 ir 8), Justiniškėse (8 ir 9), Karoliniškėse (15 ir 23), Pašilaičiuose (16 ir 28) (žr. 51.1.1 lentelę).

Vilniaus miesto socialinės paramos centre yra įsteigti 25 socialinių darbuotojų etatai darbui su socialinės rizikos šeimomis ((2007 m. jų buvo 19), darbuotojai dirba visose Vilniaus seniūnijose.

Socialinės paramos skyriaus ir Vaikų teisių apsaugos skyriaus duomenimis, Vilniuje veikia 39 vaikų dienos centrai, kuriuose teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.  Iš jų 5 dienos centrų veikloje Savivaldybė dalyvauja steigėjo arba dalininko teisėmis, 20 centrų dalinai finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis (vadovaujantis Nevalstybinių organizacijų vaikų dienos centrų rėmimo tvarkos aprašu). Dienos centrai veikia 16 iš 21 Vilniaus miesto seniūnijos (tai sudaro 76,2 proc. visų seniūnijų), koncentruojasi Senamiesčio (6), Antakalnio (4), Šeškinės ir Naujosios Vilnios (po 3) seniūnijose. Nė vieno vaikų dienos centro nėra Pašilaičių, Karoliniškių, Žvėryno, Vilkpėdės ir Panerių seniūnijose (žr. 5.1.1.2 paveikslą).

Apskaičiavus, kiek vidutiniškai vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, tenka 1-am dienos centrui kiekvienoje seniūnijoje, galima išskirti sąlyginai palankias, žemos rizikos ir aukštos rizikos seniūnijas.

Sąlyginai palankiomis seniūnijomis įvardintos tos, kuriose sudarytos sąlyginai palankios sąlygos vaikams gauti socialinės priežiūros paslaugas dienos centruose. Joms priskirtinos 8 seniūnijos: Senamiestis (1 centrui tenka 11 vaikų), Antakalnis (15 vaikų), Šeškinė (18), Fabijoniškės (21), Justiniškės (24 vaikai), Žirmūnai (30), Naujamiestis (32), Šnipiškės (37).

Žemos rizikos seniūnijos – tai seniūnijos, kuriose užfiksuotas santykinai žemas vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius ir kuriose neveikia nė vienas vaikų dienos centras. Šiai seniūnijų grupei priskirtinas Žvėrynas (8 vaikai), Karoliniškės (29) ir Pašilaičiai (38).

Aukštos rizikos seniūnijomis pavadintos tos seniūnijos, kuriose esant santykinai dideliam vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičiui, neveikia nė vienas vaikų dienos centras arba kuriose užfiksuota daugiausia vaikų, tenkančių 1 dienos centrui. Prioriteto tvarka išvardinta 10 seniūnijų, kuriose nustatytas didžiausias vaikų dienos centrų poreikis. Tai:

- Vilkpėdė (96 vaikams nėra nė vieno dienos centro);

- Paneriai (54 vaikams nėra nė vieno dienos centro);

- Naujininkai (1 dienos centrui tenka 128 vaikai);

- Verkiai (1 dienos centrui tenka 82 vaikai);

- Grigiškės (1 dienos centrui tenka 66 vaikai);

- Pilaitė (1 dienos centrui tenka 64 vaikai);

- Rasos (1 dienos centrui tenka 61 vaikas);

- Naujoji Vilnia (1 dienos centrui tenka 53 vaikai);

- Lazdynai (1 dienos centrui tenka 49 vaikai);

- Viršuliškės (1 dienos centrui tenka 43 vaikai).

Atkreiptinas dėmesys, kad itin nepalanki situacija stebima Vilkpėdės ir Panerių seniūnijose, kuriose esant sąlyginai dideliam vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičiui (atitinkamai 82 ir 42), neveikia nė vienas vaikų dienos centras.

5.1.1.1 lentelė. Darbo su socialinės rizikos šeimomis 2008 m. statistiniai rodikliai pagal seniūnijas (absoliutūs dydžiai)

| Eil. Nr. |  | Antakalnis | Fabijoniškės | Grigiškės | Justiniškės | Karoliniškės | Lazdynai | Naujamiestis | Naujininkai | N. Vilnia | Paneriai | Pašilaičiai | Pilaitė | Rasos | Senamiestis | Šeškinė | Šnipiškės | Verkiai | Vilkpėdė | Viršuliškės | Žirmūnai | Žvėrynas | VISO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Šeimos, įrašytos į soc. rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą | 28 | 18 | 21 | 10 | 15 | 23 | 24 | 93 | 59 | 19 | 17 | 17 | 29 | 22 | 21 | 30 | 24 | 42 | 13 | 23 | 3 | 551 |
|  | 1.2.Vaikų skaičius šeimose | 43 | 33 | 44 | 12 | 24 | 39 | 52 | 188 | 101 | 45 | 31 | 38 | 52 | 39 | 37 | 58 | 53 | 73 | 25 | 39 | 8 | 1034 |
|  | 1.3. Šeimos, auginančios 1-2 vaikus | 26 | 16 | 15 | 10 | 14 | 19 | 17 | 72 | 47 | 9 | 12 | 12 | 23 | 18 | 17 | 20 | 15 | 37 | 11 | 18 | 2 | 430 |
|  | 1.4. Šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų | 2 | 2 | 6 | - | 1 | 4 | 7 | 21 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 121 |
| 2. | 2.1 Šeimos, įrašytos į signa- linių šeimų sąrašą | 10 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 9 | 38 | 30 | 4 | 3 | 10 | 5 | 14 | 10 | 8 | 13 | 11 | 9 | 15 | - | 224 |
|  | 2.2. Vaikų skaičius šeimose | 17 | 9 | 18 | 11 | 5 | 10 | 13 | 69 | 59 | 9 | 7 | 26 | 9 | 32 | 18 | 10 | 27 | 23 | 18 | 22 | - | 412 |
|  | 2.3. Šeimos, auginančios 1-2 vaikus | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 7 | 8 | 33 | 22 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 14 | - | 183 |
|  | 2.4. Šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 41 |
| 3. | 3.1. Šeimos, planuojamos įrašyti į apskaitą ar signa- linių šeimų sąrašą | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
|  | 3.2. Vaikų skaičius šeimose | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 14 |
|  | 3.3. Šeimos, auginančios 1-2 vaikus | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
|  | 3.4. Šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 4. | 4. Šeimų, išbrauktų iš apskai- tos, skaičius | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 36 |
| 5. | 5. Šeimų, išbrauktų iš signa- linių šeimų sąrašo, skaičius linių šeimų sąrašo, skaičius | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 21 |

5.1.1.2 paveikslas. Vaikų dienos centrų pasiskirstymas Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijose

(absoliutūs dydžiai)

5.1.2. Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys

Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos psichikos negalią turintiems asmenims tarnybos dienos centrai veikia Žirmūnų, Šeškinės ir Naujamiesčio seniūnijose, dienos centrai senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims – Šeškinės, Pilaitės ir Panerių seniūnijose. Pastebima, kad neįgaliųjų dienos centrų stoka pasižymi vakarinėje miesto dalyje esančios seniūnijos: ši situacija susisiekimo požiūriu itin problematiška judėjimo negalią turintiems Grigiškių bei Panerių seniūnijų gyventojams, kuriems fiziškai sudėtinga atvykti į kitose seniūnijose veikiančius dienos centrus.

Pagalba į namus organizuojama 14 seniūnijų, kadangi kai kurių seniūnijų aptarnavimas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų skaičių ir geografinį išsidėstymą, yra sujungtas: Naujamiestis – Žvėrynas; Senamiestis – Rasos; Šnipiškės – Verkiai; Vilkpėdė – Paneriai – Grigiškės; Viršuliškės – Pilaitė; Pašilaičiai – Justiniškės. Seniūnijose, turinčiose didelį pagalbos į namus gavėjų skaičių (Žirmūnuose, Lazdynuose ir Antakalnyje), aptarnavimas yra padalintas, dirba po 2 vyresniuosius socialinio darbo organizatorius.

Svarbu paminėti Vilniaus „pakraščių“ problemą, kuomet nuo miesto centro labiau nutolusių seniūnijų – Panerių, Grigiškių, Verkių, Naujosios Vilnios, Antakalnio, Pilaitės – gyventojams, ypač asmenims su ryškiais judėjimo funkcijų sutrikimais, tam tikrų paslaugų prieinamumas yra gana sudėtingas (dėl didesnių atstumų, ribotų susisiekimo visuomeniniu transportu galimybių ir pan.). Kita vertus, problematiškas yra ir socialinių darbuotojų, teikiančių paslaugas namuose, patekimas pas šiuose rajonuose gyvenančius klientus.

5.1.3. Socialinės rizikos asmenys

Tyrimo „Teritorinis benamių pasiskirstymas Vilniaus mieste“ rezultatai rodo, kad tarp šios socialinės grupės atstovų „populiariausios“ yra 8 Vilniaus m. seniūnijos – tai Naujamiestis (114 respondentų), Naujininkai (108), Senamiestis (104), Antakalnis (103), Rasos (101), Pašilaičiai (98), Vilkpėdė (97) ir Viršuliškės (96). Rečiau benamiai apsigyvena atokesnėse nuo miesto centro teritorijose. Romų tautybės gyventojai yra įsikūrę Naujininkų ir Šnipiškių seniūnijose.

Nuo 2008 m. Vilniaus miesto Pagalbos priklausomiems asmenims tarnyba pradėjo konsultuoti priklausomus nuo alkoholio/ narkotikų asmenis šiose Vilniaus miesto seniūnijose: Grigiškių, Naujosios Vilnios, Panerių, Justiniškių, Pašilaičių, Pilaitės, Šeškinės, Fabijoniškių ir Žirmūnų. Analizuojant socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos asmenims (vargingai gyvenantiems, benamiams, asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, smurtą patyrusioms moterims ir pan.) pagrindiniu vertinimo kriterijumi laikytinas ne paslaugas teikiančių įstaigų geografinio išsidėstymo seniūnijose tolygumas, o jų pakankamumas bei įvairovė. Pavyzdžiui, nuo narkotikų priklausomų asmenų atveju, paslaugų teikimas už miesto ribų esančiose vietovėse gali sąlygoti pozityvius klientų socialinės situacijos pokyčius.

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas 2008 m.

6.1 lentelėje pateikiamas įvairių socialinių paslaugų, išskirtų Socialinių paslaugų kataloge, teikimo ir finansavimo iš Savivaldybės biudžeto mastas Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams. Detali šių paslaugų organizavimo analizė pagal išskirtas gavėjų grupes pateikiama 6.1 skyriuje.

6.1 lentelė.

Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

(absoliutūs dydžiai)

| Eil. nr. | Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes | Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis |  | 10000 gyventojų tenka vietų 2008 m. | Iš jų finansavo Savivaldybė 2008 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | patenkintas (įvertintas) 2008 m. | nepaten-kintas 2008 m. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje | 1498 | 190 | 28,1 | 584 |
|  | Likusiems be tėvų globos vaikams | 403 | - | 7,3 | 208 |
|  | Vaikams ir jaunimui su negalia | 190 | - | 3,6 | 56 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 328 | 118 | 6,0 | 78 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 577 | 42 | 11,2 | 242 |
|  | Socialinės rizikos suaugusiems asmenims | - | 30 | - | - |
| 2. | Trumpalaikė socialinė globa institucijoje | 1156 | 5 | 9,4 | 479 |
|  | Vaikams iš socialinės rizikos šeimų, socialinės rizikos vaikams | 344 | - | 1,6 | 87 |
|  | Vaikams su negalia | 34 | - | 0,6 | 36 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 95 | - | 1,1 | 53 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 35 | - | 0,4 | 22 |
|  | Socialinės rizikos suaugusiems asmenims, iš jų: | 648 | 5 | 5,7 | 281 |
|  | Nakvynės namuose Krizių centruose Psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose | 390 121 137 | 5 | 3,3 1,2 1,2 | 186 55 40 |
| 3. | Dienos socialinė globa institucijoje | 363 | 96 | 5,7 | 312 |
|  | Vaikams su negalia | 1 | - | 0,1 | 1 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 332 | 96 | 5,1 | 281 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 30 | - | 0,5 | 30 |
| 4. | Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo įstaigose | 1255 | 32 | 3,3 | 164 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 9 | - | 0,2 | 9 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 60 | - | 1,2 | 52 |
|  | Socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms | 1026 | - | 1,7 | 93 |
|  | Socialinės rizikos šeimoms | 160 | 32 (iš jų 12 moterų ir 20 vaikų) | 0,2 | 10 |
|  | Iš viso: | 4272 | 323 | 46,5 | 1539 |
|  |  | Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis |  | 10000 gyventojų tenka gavėjų | iš jų finansuoja Savivaldybė |
|  |  | patenkintas (įvertintas) 2008 m. | nepaten-kintas 2008 m. |  |  |
| 5. | Dienos socialinė globa asmens namuose | - | 105 | - | - |
|  | Vaikams su negalia | - | - | - | - |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | - | - | - | - |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | - | 105 | - | - |
| 6. | Pagalba į namus | 1493 | 33 | 26,9 | 1376 |
|  | Vaikams su negalia | - | - | - | - |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 78 | - | 1,4 | 10 |
|  | Senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims | 1415 | 33 | 25,5 | 1366 |
| 7. | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose | 2568 | 25 | 46,2 | 2250 |
|  | Socialinės rizikos šeimoms ir vaikams | 2568 | 25 | 46,2 | 2250 |
|  | Socialinės rizikos suaugusiems asmenims | - | - | - | - |
| 8. | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas dienos centruose | 2746 | 130 | 49,1 | 1775 |
|  | Socialinės rizikos vaikams | 959 | 40 | 17,0 | 542 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 1057 | 80 | 19,0 | 630 |
|  | Socialinės rizikos suaugusiems asmenims | 730 | 10 | 13,1 | 603 |
| 9. | Bendrosios socialinės paslaugos | 28226 | 27 | 508,0 | 24384 |
|  | Transporto paslaugos | 1352 | 27 | 24,3 | 978 |
|  | Sociokultūrinės paslaugos | 21384 | - | 384,9 | 17916 |
|  | Maitinimo organizavimas | 784 | - | 14,1 | 784 |
|  | Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas | 4706 | - | 84,7 | 4706 |
|  | Iš viso: | 35033 | 320 | 630,2 | 29785 |

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

6.1.1. Vaikai ir šeimos

Ilgalaikė,  trumpalaikė ir dienos socialinė globa

Nuo 2008 m. Socialinės paramos skyrius organizuoja ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams ir neįgaliems vaikams bei trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams iš socialinės rizikos šeimų, socialinės rizikos vaikams. 2008 m. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teiktos 403 likusiems be tėvų globos vaikams vilniečiams, iš jų 208 vaikų apgyvendinimą finansavo Savivaldybė. Paslaugos teiktos 7 Vilniaus apskrities viršininko administracijai pavaldžiuose ir 6 nevalstybiniuose vaikų globos namuose (žr. 5.1 skyrių). Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teiktos 190 vilniečių vaikų ir jaunimo su negalia – šį skaičių sudaro 2 Vilniaus apskrities viršininko administracijai pavaldžių įstaigų, Savivaldybės pavaldumo Vilniaus miesto vaikų pensiono bei specialiųjų mokyklų globotiniai. Savivaldybė finansavo 56 neįgalių vaikų ir jaunimo apgyvendinimą.

2008 m. trumpalaikės socialinės globos paslaugos teiktos 344 socialinės rizikos vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų, Savivaldybės finansuotų vietų skaičius – 87. Paslaugos teiktos Vilniaus vaikų globos namuose „Gilė“, Vilniaus miesto nakvynės namuose, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensione ir VšĮ „Apsisprendimas“ (nuo narkotinių medžiagų priklausomiems vaikams). Trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia organizuojama Vilniaus specialiojo ugdymo centre „Aidas“, paslaugos suteiktos 34 vaikams.

Dienos socialinė globa vaikams su negalia teikiama minėtame Vilniaus miesto vaikų pensione: 2008 m. rugsėjo mėn. atidarytoje 7 vietų grupėje paslauga teikta 1 vaikui. Tikėtina, kad šių  paslaugų gavėjų skaičius 2009 m. padidės, kadangi vaikams, turintiems specialųjį slaugos poreikį, užtikrinama nuolatinė specialistų priežiūra ir slauga dienos metu, užimtumas, o jų tėvams, globėjams  sudaromos galimybės aktyviai dalyvauti darbo rinkoje.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas dienos centruose ir namuose

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos dienos centruose 2008 m. teiktos 959 vaikams iš socialinė rizikos šeimų ar socialinės rizikos vaikams. Paslaugos buvo teikiamos 40 vaikų dienos centrų ar panašaus pobūdžio institucijų (žr. 5.2 skyrių), Savivaldybė paslaugas finansavo 23 dienos centrus lankantiems 542 vaikams. Iš jų 93 vaikams iš priklausomų nuo alkoholio/ narkotikų šeimų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teiktos Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos priklausomiems asmenims tarnyboje. Lyginant su praėjusiais metais, paslaugas tarnyboje gaunančių vaikų skaičius išaugo 13 proc., o tai lėmė intensyvesnis socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis tarpininkavimas dėl vaikų nukreipimo, atnaujinti ryšiai su mokyklų socialiniais pedagogais.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose teiktos 2568 šeimoms ir vaikams, iš jų paslaugas 790 šeimų ir 1460 vaikų finansavo Savivaldybė. Pagrindinis šių paslaugų teikėjas – Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrius, kurio darbuotojai lanko socialinės rizikos šeimas, informuoja bei konsultuoja jas dėl galimybių spręsti iškilusias problemas, teikia psichologines konsultacijas, tarpininkauja tarp klientų ir įvairių įstaigų (socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir pan.), teikia bendravimo įgūdžių ugdymo, socialinių ryšių tarp atskirų šeimos narių stiprinimo paslaugas ir pan.

Socialinė priežiūra laikino apnakvindinimo įstaigose

Socialinė priežiūra, t.y. laikino apnakvindinimo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, 2008 m. suteiktos 160 asmenų – 75 moterims ir 85 vaikams. Šios paslaugos teikiamos Savivaldybės pavaldumo Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensione, kuriame įkurta 10 vietų.

6.1.2. Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys

Ilgalaikė,  trumpalaikė ir dienos socialinė globa

Savivaldybė (Socialinės paramos skyrius) organizuoja ir nuo 2007 m. finansuoja ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, kurios teikiamos Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Utenos apskričių viršininkų administracijų, Vilniaus miesto, Šalčininkų rajono savivaldybių tarybų, fizinių asmenų ir kitokio pavaldumo globos namuose. 2008 m. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teiktos 328 suaugusiems asmenims su negalia ir 577 senyvo amžiaus asmenims, viso – 905 vilniečiams, iš jų Savivaldybė paslaugas apmokėjo 320 asmenų.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia teikiamos 5 socialinių paslaugų įstaigose, t.y. dienos centre „Šviesa“, Vilniaus miesto nakvynės namuose, VšĮ Markučių dienos veiklos centre, gyvenimo namuose „Pašilaičiai“ ir VšĮ „Betzatos bendruomenė“. Paslaugos 2008 m. teiktos 95 asmenims, Savivaldybė finansavo 53 vietas. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims teikiamos Vilniaus miesto nakvynės namuose, 2008 m. šias Savivaldybės finansuojamas paslaugas gavo 35 asmenys. Teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas neįgaliems vaikams bei suaugusiems, senyvo amžiaus asmenims, užtikrinamos „atokvėpio“ paslaugos šeimų nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai negalintiems jų prižiūrėti.

Dienos socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia teikiamos 7 socialinių paslaugų įstaigose: 2 Savivaldybės pavaldumo įstaigose, 1 įstaigoje, kurioje Savivaldybės dalyvauja dalininko teisėmis, ir 4 nevalstybinių organizacijų iniciatyva (žr. 5.1 skyrių). Šios paslaugos senyvo amžiaus asmenims teikiamos Fabijoniškių pensione įkurtame dienos centre asmenims, turintiems senatvės psichikos sutrikimų. 2008 m. dienos socialinės globos paslaugos teiktos 332 neįgaliesiems ir 30 senyvo amžiaus asmenų – viso 362 asmenims, Savivaldybė finansavo 311 vietų.

Pagalba į namus

Pagalbos į namus paslaugos 2008 m. teiktos 78 suaugusiems asmenims su negalia ir 1415 senyvo amžiaus asmenų, viso – 1493 asmenims, iš jų Savivaldybė finansavo paslaugas 1376 asmenims. Pagrindinis šių paslaugų teikėjas – Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyrius, kuriame įsteigta 140 lankomosios priežiūros darbuotojų etatų. Asmenims dažniausiai teikiamos šios pagalbos į namus paslaugos: maisto produktų, medikamentų pirkimas ir pagalba ruošiant maistą. Vienam lankomosios priežiūros darbuotojui, priklausomai nuo aplinkybių – seniūnijos dydžio, asmens savarankiškumo, artimųjų galimybių suteikti pagalbą – vidutiniškai tenka 9 klientai. Pagalbos į namus, slaugos paslaugas taip pat teikia nevalstybinės organizacijos (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus komitetas, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir kt.), kai kurios iš jų finansuojamos per Socialinių projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų konkursą.

Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose

Socialinė priežiūra, t.y. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, neįgaliems asmenims teikiamos VšĮ „Giedra“ įkurtuose savarankiško gyvenimo namuose Švenčionių rajone Magūnų kaime, senyvo amžiaus asmenims – Savivaldybės pavaldumo Fabijoniškių pensione ir VšĮ Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios diakonijos „Vilniaus Sandora“ savarankiško gyvenimo namuose. 2008 m. paslaugos teiktos 9 neįgaliems ir 60 senyvo amžiaus asmenų, iš Savivaldybės biudžeto finansuota 61 vieta.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas dienos centruose

2008 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teiktos 1057 neįgaliems asmenims, iš jų 630 paslaugos buvo apmokėtos iš Savivaldybės biudžeto. Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos psichikos negalią turintiems asmenims tarnybos 3 dienos centruose paslaugos 2008 m. teiktos 84 asmenims. Kadangi Psichikos sveikatos centrų užimtumo kambarių tinklas pakankamai gerai užtikrina šių asmenų su psichikos negalia dienos užimtumą ir laisvalaikio organizavimą, minėtos tarnybos veiklos sritys paskutiniu metu labiau orientuotos į sudėtingų atvejų sprendimą, pagalbos organizavimą vienišiems psichikos neįgaliesiems, teismo nutartimi nukreiptų priverstinai gydytis ambulatoriškai asmenų stebėjimą (nuo 2008 m. spalio mėn.). Taip pat sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus kolegijos Reabilitacijos katedra dėl bendrosios ir specialiosios ergoterapijos: kolegijos studentai kartu su dėstytoja rugsėjo–lapkričio mėn. dienos centrų lankytojams vedė užimtumo terapijos užsiėmimus.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikiamos VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre, kuriame Savivaldybės taryba dalyvauja dalininko teisėmis. Šios įstaigos iniciatyva nuo 2008 m. lapkričio mėn. naujai įrengtose patalpose neįgaliesiems teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos taip pat teikiamos 10 nevalstybinių organizacijų iniciatyva (žr. 5.2 skyrių).

Transporto paslaugos

Transporto paslaugos Vilniaus miesto savivaldybėje organizuojamos asmenims, turintiems judėjimo funkcijų sutrikimų. 2008 m. paslaugos suteiktos 1352 asmenims, iš jų 978 paslaugos buvo finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto. Pagrindinis transporto paslaugų senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims teikėjas Savivaldybėje yra Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyrius: klientai vežami į (iš) sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, ortopedijos įmones, apsigyventi į socialinės globos įstaigas Vilniaus mieste (paslaugos 2008 m. suteiktos 283 asmenims). Be to, Socialinės paramos skyriaus iniciatyva paslaugos perkamos 65 nefrologiniams ligoniams, taip pat jas teikia nevalstybinės organizacijos.

Sociokultūrinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims teikiamos 3 Vilniaus miesto socialinės paramos centro daliniuose, t.y. dienos centruose, bei nevalstybinių organizacijų – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ bei jos padalinių, Pagyvenusių žmonių ir pensininkų klubo „Esam“, Karoliniškių bendruomenės ir kt. –  iniciatyva. 2008 m. paslaugos teiktos 21384 asmenims, Savivaldybė paslaugas finansavo 17916 asmenų. Dauguma paslaugų gavėjų dalyvavo nevalstybinių organizacijų vykdomuose projektuose, dalinai finansuojamuose per Socialinių projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų konkursą.

6.1.3. Socialinės rizikos asmenys

Trumpalaikė socialinė globa

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos nakvynės namuose 2008 m. suteiktos 390 socialinės rizikos asmenų be nuolatinio būsto, Savivaldybės finansuotų vietų skaičius – 186. Šios paslaugos organizuojamos Vilniaus miesto nakvynės namuose (filialuose Vilkpėdės bei A. Kojelavičiaus gatvėse) ir Vilniaus Arkivyskupijos Caritas nakvynės namuose. Pagrindinis nakvynės namų tikslas – padėti laikinai apgyvendintiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius, grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatinti juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą ir darbą, teikti socialines paslaugas, konsultuoti, dirbti individualiai su kiekvienu klientu.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos krizių centruose (laikino apgyvendinimo įstaigose) 2008 m. suteiktos 121 buitinį smurtą patiriančiai, saugaus būsto neturinčiai moteriai, prekybos žmonėmis aukai bei jų vaikams. Šias paslaugas organizuoja Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas, Vilniaus Arkivyskupijos Caritas motinos ir vaiko globos namai bei labdaros ir paramos fondas „Visos Lietuvos vaikai“, Savivaldybė 2008 m. finansavo 55 vietas. Laikinai apgyvendintoms moterims teikiamos informavimo paslaugos, nemokamos teisinės, psichologinės, pedagoginės konsultacijos.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose 2008 m. teiktos 137 asmenims, priklausantiems nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Savivaldybė finansavo labdaros ir paramos fondą „Vilties švyturys“, kuriame įkurta 40 vietų.

Iš viso trumpalaikės socialinės globos paslaugos 2008 m. suteiktos 648 socialinės rizikos asmenims, Savivaldybė finansavo 281 vietą.

Socialinė priežiūra laikino apnakvindinimo įstaigose

Socialinė priežiūra, t.y. laikino apnakvindinimo paslaugos, 2008 m. suteiktos 1026 socialinės rizikos asmenims. Šios paslaugos teikiamos Vilniaus miesto nakvynės namuose (filialuose A. Kojelavičiaus gatvėje ir „Sala“ – asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų) ir Vilniaus Arkivyskupijos Caritas nakvynės namuose. Savivaldybė finansavo 93 vietas laikino apnakvindinimo paslaugoms teikti.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas dienos centruose

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos dienos centruose 2008 m. buvo suteiktos 730 socialinės rizikos asmenų, iš jų 603 finansavo Savivaldybė. Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos priklausomiems asmenims tarnyboje nuo alkoholio/ narkotikų priklausomiems asmenims, jų šeimų nariams teikiama socialinė-psichologinė pagalba siekiant padėti atsisakyti priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo, grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę. 2008 m. šios paslaugos buvo teikiamos 281 priklausomam asmeniui. Be to, 2008 m. parengta programa ir suformuota grupė moterims, kurioje per 9 mėnesius lankėsi 27 moterys.

VšĮ „Socialiniai paramos projektai“, kurios veikloje Savivaldybės dalyvauja dalininko teisėmis, vykdo darbinės reabilitacijos programą asmenims, priklausomiems nuo narkotinių medžiagų. 2004 m. įstaigos iniciatyva įkurtas salotų baras „Mano guru“, kuriame programos dalyviai gali įgyti praktinės patirties. 2008 m. darbinės reabilitacijos programoje dalyvavo 47 asmenys, iš jų 41 dirbo pagal terminuotas darbo sutartis, 6 įdarbinti bare nuolatiniam darbui.

Socialinių (darbinių) įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, neturintiems nuolatinio būsto, teikiamos įvairių nevalstybinių organizacijų –Lietuvos kalinių globos draugijos, Vilniaus Arkivyskupijos Caritas ir kt. – iniciatyva, dalinai remiant Savivaldybei. Šiuos asmenis siekiama motyvuoti keisti gyvenimo būdą, padedama susitvarkyti dokumentus, teikiamos psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos.

Maitinimo organizavimas

Bendroji socialinė paslauga – nemokamo maitinimo organizavimas – teikiama Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriuje. 2008 m. sumažėjęs šių paslaugų gavėjų skaičius bei finansavimas paaiškintinas tuo, jog maitinimo talonai buvo skiriami tik asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, bei psichikos sutrikimų turintiems asmenims, nesugebantiems pasirūpinti savo maitinimusi. Iki tol paslaugomis naudojosi dauguma nepasiturinčių vilniečių, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo nepajėgė maitintis savo namuose arba neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos. 2008 m. maitinimo talonai suteikti 784 asmenims (apie 200 asmenų per mėnesį).

Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Bendroji socialinė paslauga – asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – taip pat teikiama Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriuje. Ši paslauga skiriama nepasiturintiems vilniečiams, gyvenantiems butuose be patogumų arba neturintiems gyvenamosios vietos, asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, siekiant užtikrinti minimalių asmens higienos poreikių patenkinimą. Vienam asmeniui per mėnesį gali būti skiriami 4 maudymosi paslaugų talonai (iki 2008 m. gegužės 10 d. – 2 talonai). 2008 m. maudymosi talonai skirti 4706 asmenims.

Kitos paslaugos

Siekiant informuoti nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčius asmenis bei visuomenę apie socialinę paramą benamiams, nuo 2002 m. Socialinės paramos skyriaus iniciatyva vykdoma informavimo kampanija. Išleistos ir atnaujintos informacinės kortelės lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis, kuriose nurodyta pagrindinių pagalbą teikiančių tarnybų kontaktinė informacija; analogiška informacija plakatų pavidalu reguliariai iškabinama lauko stenduose. Kampanijos metu pasitelkiama socialinių partnerių, t.y. policijos pareigūnų, bažnyčių, kavinių, restoranų personalo pagalba. 2002 m. taip pat pradėtas vykdyti Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato bendras projektas „Socialinė tarnyba“, kuriame dalyvaujantys socialinis darbuotojas ir policijos pareigūnas kasdien vykdo reidus reprezentacinėse miesto vietose. Gatvėje aptikti išmaldos prašantys, neblaivūs ar apsvaigę asmenys informuojami apie teikiamą paramą (dalinamos informacinės kortelės), esant būtinybei, jie nukreipiami į sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigas, darbo biržą ir pan. 2008 m. Socialinės tarnybos darbuotojai prevencinius pokalbius vykdė su 512 asmenų, transporto paslaugas suteikė 111 asmenų, į Nakvynės namų filialą „Sala“ pristatė 52 asmenis, apsvaigusius nuo alkoholio, narkotinių ar kt. medžiagų, į Nakvynės namų filialą A. Kojelavičiaus gatvėje nukreipė 14 benamių. Policijos pareigūnas surašė 40 administracinės teisės pažeidimo protokolų.

Pagrindinės įstaigos, teikiančios medicininę bei socialinę pagalbą rizikos asmenims, daugiausia priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, azartinių, kompiuterinių žaidimų, yra VšĮ Centro poliklinika, Vilniaus odos ir veneros ligų centras, Lietuvos AIDS centras bei Vilniaus priklausomybės ligų centras. Pastarosiose dviejose įkurtos narkomanų psichologinės–socialinės reabilitacijos bendruomenės, stacionarūs padaliniai asmenims, priklausomiems nuo alkoholio.

Savivaldybės administracijos Socialinio būsto skyrius organizuoja socialiai remtinų asmenų, t.y. likusių be tėvų globos ir našlaičių, jaunų, gausių ir socialinės rizikos šeimų, neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų apgyvendinimą socialiniuose būstuose. Nuo 2004 m. Pilaitės seniūnijoje pastatyti 265 nauji socialinio būsto butai, pirmuosiuose aukštuose jie pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims. Iš viso Vilniuje yra 4217 socialinio būsto butų, iš jų 409 bendrabučių kambariai, 6 eilėse laukia per 5,2 tūkst. vilniečių.

Preliminariais duomenimis, socialinio būsto laukia ir apie 40 romų tautybės šeimų, tačiau dauguma Kirtimų gyvenvietėje gyvenančių romų apklausos dalyvių išreiškė pageidavimą likti dabartinėje gyvenvietėje Kirtimuose ir nenorą persikelti į socialinį būstą. Įgyvendinant Vilniaus romų bendruomenės ir šalia taboro esančių teritorijų priežiūros ir saugumo užtikrinimo bei romų segregacijos mažinimo 2005–2010 metų programą, romų tabore vykdoma nusikalstamumo prevencija ir kontrolė, aplinkos tvarkymo darbai, siekiama gerinti moksleivių formalaus ir neformalaus ugdymo sąlygas. Vilniaus miesto socialinės paramos centre nuo 2008 m. rugpjūčio mėn. dirba socialinio darbo specialistas darbui su romais. 2008 m. 9 romų tautybės gyventojams skirtos vienkartinės pašalpos už 1050 Lt, 1 šeimai skirti pirties talonai, 27 šeimoms (48 vaikams) skirta socialinė parama mokiniams; teikiama parama kietajam kurui įsigyti. 6 romų šeimos (11 vaikų) buvo įrašytos į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Vilniaus miesto gyventojams (taip pat ir romams) Savivaldybės apmoka už ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra įtrauktos į būtinosios medicinos pagalbos paslaugų sąrašą. Nuo 2001 m. Savivaldybės taryba dalininko teisėmis dalyvauja VšĮ Romų visuomenės centro veikloje, kuriame vykdomas priešmokyklinis ugdymas, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencija, suaugusiųjų švietimas, veikia vaikų dienos centras, teikiamos nemokamos teisinės, socialinės konsultacijos, organizuojami kultūriniai renginiai, be to, Vilniaus miesto socialinės paramos centrui teikiama informacija apie labiausiai skurstančias romų šeimas bei vienišus asmenis.

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų etatų skaičius savivaldybėje 2007-12-31

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigas ir socialinių paslaugų įstaigas, kurių veikloje Savivaldybė dalyvauja dalininko teisėmis.

| Eil. Nr. | Įstaigos | Socialinių darbuotojų etatų skaičius |  | Socialinių darbuotojų padėjėjų etatų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso | iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto |  |
| 1. | Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose: |  |  |  |
| 1.1. | biudžetinėse | 316 | 40,75 | 220,75 |
| 1.2. | viešosiose | 45 | - | 13 |
| 2. | Savivaldybės administracijoje | 13 | - | - |
|  | Iš viso: | 374 | 40,75 | 233,75 |

8. 2008 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

2008 m. buvo vykdomos visos priemonės, numatytos 2008 metų socialinių paslaugų priemonių plane. 2008 metų socialinių paslaugų plano priemonių įgyvendinimo ataskaita pateikiama 6 priede. Ataskaitoje matyti, kad tam tikroms socialinėms paslaugoms organizuoti 2008 m. skirta ženkliai daugiau lėšų nei planuota, t.y.:

- vaikų, likusių be tėvų globos, ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai;

- senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai.

Didesnis finansavimas šioms paslaugoms skirtas iš nepanaudotų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms ir kt. Tokiu būdu paslaugos suteiktos daugiau nei planuota asmenų.

Kitų socialinių paslaugų apmokėjimas buvo mažesnis nei planuotas, skolą perkeliant 2009 metams.

III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys 2009 m.

| Eil. nr. | Žmonių socialinė grupė | Socialinių paslaugų plėtros kryptys |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Vaikai ir šeimos | 1. Dienos socialinės globos paslaugų vaikams (suaugusiems asmenims) su negalia apimties didinimas. 2. Socialinės priežiūros paslaugų vaikus auginančioms moterims organizavimas. |
| 2. | Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys | 1. Ilgalaikės (trumpalaikės ir dienos) socialinės globos paslaugų neįgaliems asmenims (taip pat ir 21–29 m. amžiaus jaunuoliams) apimties didinimas. |
| 3. | Socialinės rizikos asmenys | 1. Asmenų be nuolatinės gyvenamosios vietos, visuomenės informavimas (ypač šaltuoju metų periodu) apie teikiamas socialines ir kt. paslaugas (informacijos išplatinimas savivaldybės tinklapyje, vietos spaudoje, seniūnijose ir pan.). |

10. 2009 metų priemonių planas

| Uždaviniai | Priemonės | Lėšos (tūkst. Lt) ir finansavimo šaltiniai | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Socialinės paslaugos vaikams ir šeimoms |  |  |  |  |
| 1. Organizuoti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams. | 1.1. Vaikų apgyvendinimas vaikų socialinės globos namuose. | 2237,3 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Socialinės paramos skyrius | 1. 215 likusių be tėvų globos vaikų bus suteiktos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos. 2. 200 socialinės rizikos vaikų, laikinai likusių be tėvų globos, bus suteiktos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. |
| 2. Organizuoti ilgalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia. | 2.1. Ilgalaikės ir dienos socialinės globos paslaugų teikimas Vilniaus miesto vaikų pensione. 2.2. Informacijos apie Vilniaus miesto vaikų pensione įkurtą dienos grupę sklaida. | 2728,8. iš jų: 2666,7 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 62,1 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | Vilniaus miesto vaikų pensionas | 1. Vaikams iki 21 m. amžiaus ir 21–29 m. amžiaus jaunuoliams (viso – 68) su proto, kompleksine negalia bus suteiktos ilgalaikės socialinės globos paslaugos. 2. 7 vaikams su proto, kompleksine negalia bus suteiktos dienos socialinės globos paslaugos. 3. Vaikus globojantiems šeimos nariams, artimiesiems bus sudarytos galimybės aktyviai dalyvauti darbo rinkoje. |
|  | 2.3. Projekto „Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centro „Viltis“ infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“ vykdymas (dienos socialinės globos centro, t.y. 2 naujų korpusų kineziterapijos bei menų studijoms, įkūrimas) | - | Švietimo skyrius; Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras „Viltis“ | Gavus finansavimą, bus rengiama techninė dokumentacija. |
| 3. Organizuoti vaikų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. | 3.1. Nevalstybinių vaikų dienos centrų programinis finansavimas. | 201,6 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Socialinių projektų skyrius | 300 vaikų iš socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų bus suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos dienos centruose. |
|  | 3.2. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Antakalnio ir Pilaitės vaikų dienos centruose ir Pagalbos priklausomiems asmenims tarnyboje. | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas* | Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 170 vaikų iš socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų bus suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos dienos centruose. |
| 4. Organizuoti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos, signalinėms šeimoms ir jose augantiems vaikams. | 4.1. Paslaugų organizavimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriuje. | 793,5, iš jų: 129,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 664,0 LR valstybės biudžetas | Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 790 socialinės rizikos, signalinių šeimų ir 1470 jose augančių vaikų bus suteiktos socialinės priežiūros paslaugos. |
|  | 4.2. Projekto „Mūsų namai“ – laikino gyvenimo namai vaikus auginančioms moterims, neturinčioms gyvenamosios vietos“ vykdymas. | 362,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas 887,5 ES struktūriniai fondai | Socialinių projektų skyrius | Techninės dokumentacijos rengimas, viešųjų pirkimų organizavimas. |
| II. Socialinės paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims |  |  |  |  |
| 5. Organizuoti ilgalaikės socialinės globos paslaugas. | 5.1. Asmenų apgyvendinimas socialinės globos namuose. | 3998,4, iš jų: 2154,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 1844,4 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | Socialinės paramos skyrius | 360 senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų bus suteiktos ilgalaikės socialinės globos paslaugos. |
|  | 5.2. Paslaugų teikimas pensione „Vilties namai“. | 1386,0, iš jų: 1150,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 235,9 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | Pensionas „Vilties namai“ | 38 asmenims su proto, kompleksine negalia bus suteiktos ilgalaikės socialinės globos paslaugos. |
|  | 5.3. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus Viltis“ projekto „Savarankiško gyvenimo namų „Karačiūnai“ steigimas ir plėtra“ vykdymas. | 662,2 ES struktūriniai fondai | Socialinių projektų skyrius; Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ | Techninės dokumentacijos rengimas, viešųjų pirkimų organizavimas. |
| 6. Organizuoti dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas. | 6.1. Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas dienos centre „Šviesa“. | 1693,1, iš jų: 1625,7 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas 67,4 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | Dienos centras „Šviesa“ | 1. 72 proto, kompleksinę negalią turintiems asmenims bus suteiktos dienos socialinės globos paslaugos. 2. 10 proto, kompleksinę negalią turinčių asmenų bus suteiktos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. |
|  | 6.2. Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas VšĮ Markučių dienos veiklos centre. | 1652,5, iš jų: 1360,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas 292,0 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | VšĮ Markučių dienos veiklos centras | 1. 63 proto, kompleksinę negalią turintiems asmenims bus suteiktos dienos socialinės globos paslaugos. 2. 9 proto, kompleksinę negalią turintiems asmenims bus suteiktos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. |
|  | 6.3. Dienos socialinės globos (socialinės priežiūros) ir profesinio mokymo paslaugų teikimas VšĮ mokymo centre „Mes esame“. | 1693,3 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | VšĮ mokymo centras „Mes esame“ | 85 asmenims su proto negalia bus suteiktos dienos socialinės globos (socialinės priežiūros) ir profesinio mokymo paslaugos. |
|  | 6.4. Dienos socialinės globos paslaugų teikimas VšĮ „Vilties akimirka“. | 42,8 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | VšĮ „Vilties akimirka“ | 21 sunkią proto bei kompleksinę negalią turinčiam asmeniui bus suteiktos dienos socialinės globos paslaugos. |
| 7. Organizuoti dienos socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas. | 7.1. Dienos socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimas Fabijoniškių pensione. | 1163,3, iš jų: 1095,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 67,4 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | Fabijoniškių pensionas | 1. 30 asmenų, turinčių senatvės psichikos sutrikimų (sergančių Alzhaimerio ir kt. senatvės psichikos ligomis) bus suteiktos dienos socialinės globos paslaugos. 2. 54 senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims bus suteiktos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos. |
|  | 7.2. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimas VšĮ „Giedra“. | 67,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | VšĮ „Giedra“ savarankiško gyvenimo namai (Švenčionių raj., Magūnų k.) | 10 psichikos negalią turinčių asmenų bus suteiktos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos. |
| 8. Organizuoti socialinės priežiūros, dienos socialinės globos, bendrąsias socialines paslaugas. | 8.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos psichikos negalią turintiems asmenims tarnybos 3-se dienos centruose. | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas* | Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 85 psichikos negalią turintiems asmenims bus suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. |
|  | 8.2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimas VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre. | 280,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras | 120 psichikos negalią turinčių asmenų bus suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, psichosocialinės reabilitacijos paslaugos. |
|  | 8.3. NVO socialinių projektų neįgaliesiems dalinis finansavimas. | 98,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Socialinių projektų skyrius | Įvairias negalias turintiems asmenims, jų šeimų nariams bus suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, dienos socialinės globos, bendrosios socialinės paslaugos socialinės priežiūros centruose. |
| 9. Organizuoti pagalbos į namus paslaugas. | 9.1. Paslaugų organizavimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyriuje. | 3891,7 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 1047 senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bus suteiktos pagalbos į namus paslaugos. |
| 10. Organizuoti transporto paslaugas. | 10.1. Paslaugų organizavimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyriuje. | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas* | Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 290 senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų, turinčių judėjimo funkcijų sutrikimų, bus suteiktos transporto paslaugos. |
|  | 10.2. Transporto paslaugų nefrologiniams ligoniams teikimas (teikėjas – VšĮ „Menava“). | 359,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | VšĮ „Menava“ | 65 nefrologiniams ligoniams bus suteiktos transporto paslaugos. |
| 11. Organizuoti sociokultūrines paslaugas. | 11.1. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro 3-se dienos centruose. | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas* | Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 820 senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų bus suteiktos sociokultūrinės paslaugos. |
|  | 11.2. NVO socialinių projektų bendruomenei dalinis finansavimas. | 19,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Socialinių projektų skyrius | Senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, jų šeimų nariams bus suteiktos sociokultūrinės paslaugos. |
| III. Socialinės paslaugos socialinės rizikos asmenims |  |  |  |  |
| 12. Organizuoti trumpalaikės socialinės globos ir laikino apnakvindinimo paslaugas. | 12.1. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto nakvynės namuose. | 2646,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Vilniaus miesto nakvynės namai | 1. 330 socialinės rizikos asmenų bus suteiktos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. 2. ~1000 socialinės rizikos suaugusių asmenų bus suteiktos laikino apnakvindinimo paslaugos. |
|  | 12.2. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensione. | 1022,7 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas | 1. 170 buitinį smurtą patyrusių moterų, jų vaikų, prekybos žmonėmis aukų bus suteiktos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. 2. 165 buitinį smurtą patyrusioms moterims, jų vaikams, prekybos žmonėmis aukoms bus suteiktos laikino apnakvindinimo paslaugos. |
| 13. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, bendrąsias socialines paslaugas. | 13.1. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos priklausomiems asmenims tarnyboje. | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas* | Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 280 socialinės rizikos suaugusių asmenų bus suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. |
|  | 13.2. NVO socialinių projektų socialinės rizikos asmenims dalinis finansavimas. | 130,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Socialinių projektų skyrius | Socialinės rizikos asmenims, jų šeimų nariams bus suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, bendrosios socialinės paslaugos. |
| 14. Organizuoti maitinimo paslaugas. | 14.1. Maitinimo talonų dalinimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriuje. | 427,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 270 asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, psichikos sutrikimų turinčių asmenų, nesugebančių pasirūpinti savo maitinimusi, bus suteiktos maitinimo organizavimo paslaugos. |
| 15. Organizuoti asmens higienos ir priežiūros paslaugas. | 15.1. Maudymosi paslaugų talonų dalinimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriuje. | 278,4 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 580 asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, nepasiturinčių asmenų, asmenų be nuolatinės gyvenamosios vietos bus suteiktos asmens higienos ir priežiūros paslaugos. |

* Lėšos Vilniaus miesto socialinės paramos centrui apskaitomos bendrai, neskaidant jų struktūriniams daliniams.

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2009 m. (patvirtintos vietų kvotos)

| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes | Socialinės globos įstaigos | Kvota (vietų sk.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiems be tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams | Viso, iš jų: | 129 |
|  |  | 1.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai | 15 |
|  |  | 2.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo Vilniaus 2-ieji vaikų globos namai | 19 |
|  |  | 3.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo Vilniaus 3-ieji vaikų globos namai | 25 |
|  |  | 4.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo Vilniaus vaikų globos namai „Gilė” | 27 |
|  |  | 5.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo Švenčionėlių vaikų globos namai | 10 |
|  |  | 6.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo Lentvario vaikų globos namai | 22 |
|  |  | 7.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo Pabradės vaikų globos namai | 11 |
| 2. | Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa vaikams ir jaunimui su negalia | Viso, iš jų: | 20 |
|  |  | 1.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatas | 20 |
| 3. | Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia | Viso, iš jų: | 45 |
|  |  | 1.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo psichoneurologiniai pensionatai (Jasiuliškių, Strūnos, Prūdiškių) | 28 |
|  |  | 2.Panevėžio apskrities viršininko administracijos pavaldumo psichoneurologiniai pensionatai (Skemų, Lavėnų, Kupiškio, Jotainių) | 10 |
|  |  | 3.Utenos apskrities viršininko administracijos pavaldumo psichoneurologiniai pensionatai (Visagino, Aknystos) | 6 |
|  |  | 4.Kauno apskrities viršininko administracijos pavaldumo psichoneurologinis pensionatas (Strėvininkų) | 1 |
| 4. | Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims | Viso, iš jų: | 96 |
|  |  | 1.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo VšĮ Antavilių pensionatas | 80 |
|  |  | 2.Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo Specialieji globos namai „Tremtinių namai“ | 6 |
|  |  | 3.Utenos apskrities viršininko administracijos pavaldumo pensionatai (Zarasų, Utenos) | 10 |
| Viską sudėjus: |  |  | 290 |

IV. FINANSAVIMO PLANAS

- Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir būdai

| Eil. nr. | Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir būdai | Pagal kasines išlaidas (tūkst. Lt) |  | Pagal planines išlaidas (tūkst. Lt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS, IŠ JŲ: | 23156,2 | 28080,7 | 27667,8 |
|  | 1.1. Savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigų tiesioginis finansavimas, iš jų: | 17695,4 | 19869,5 | 19838,5 |
|  | 1.1.1. Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 7815,8 | 8562,5 | 8284,0 |
|  | 1.1.2. Vilniaus miesto nakvynės namai | 2333,0 | 2426,0 | 2486,9 |
|  | 1.1.3. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas | 785,5 | 1060,3 | 1005,5 |
|  | 1.1.4. Pensionatas „Vilties namai“ | 899,9 | 1107,3 | 950,1 |
|  | 1.1.5. Vilniaus miesto vaikų pensionas | 2184,8 | 2634,5 | 2598,5 |
|  | 1.1.6. Fabijoniškių pensionas | 908,3 | 1085,9 | 963,9 |
|  | 1.1.7. Dienos centras „Šviesa“ | 1279,0 | 1492,9 | 1493,8 |
|  | 1.1.8. VšĮ mokymo centras „Mes esame“ | 1489,1 | 1500,1 | 1693,3 |
|  | 1.1.9. Laikino gyvenimo namai „Mūsų namai“ (projektas „Mūsų namai“ – laikino gyvenimo namai vaikus auginančioms moterims, neturinčioms gyvenamosios vietos“) | - | - | 362,5 |
|  | 1.2. Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas Savivaldybės pavaldumo įstaigose, iš jų: | 511,8 | 766,8 | 827,3 |
|  | 1.2.1. Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 47,8 | 46,0 | 50,0 |
|  | 1.2.2. Vilniaus miesto nakvynės namai | 100,7 | 170,0 | 160,0 |
|  | 1.2.3. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas | 9,2 | 13,8 | 17,2 |
|  | 1.2.4. Pensionas „Vilties namai“ | 89,3 | 200,0 | 200,0 |
|  | 1.2.5. Vilniaus miesto vaikų pensionas | 87,0 | 80,0 | 68,2 |
|  | 1.2.6. Fabijoniškių pensionas | 20,5 | 56,4 | 132,0 |
|  | 1.2.7. Dienos centras „Šviesa“ | 119,5 | 156,2 | 131,9 |
|  | 1.2.8. VšĮ mokymo centras „Mes esame“ | 37,8 | 44,4 | 68,0 |
|  | 1.3. Įstaigų, kurių veikloje Savivaldybė dalyvauja dalininko teisėmis, finansavimas, iš jų: | 1225,1 | 1351,1 | 1637,3 |
|  | 1.3.1. VšĮ Markučių dienos veiklos centras | 980,0 | 1052,8 | 1339,3 |
|  | 1.3.2. VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras | 196,1 | 191,9 | 280,0 |
|  | 1.3.3. VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras | 31,0 | 30,0 | - |
|  | 1.3.4. VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ | - | 58,4 | - |
|  | 1.3.5. VšĮ Vyrų krizių informacijos centras | 18,0 | 18,0 | 40,0 |
|  | 1.4. Apmokėjimas už ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas, iš jų: | 1636,4 | 4543,9 | 4391,3 |
|  | 1.4.1. Likusiems be tėvų globos vaikams | 182,3 | 2054,5 | 2237,3 |
|  | 1.4.2. Socialinės rizikos vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos (trumpalaikė globa) | 118,2 | 67,5 | - |
|  | 1.4.3. Senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims | 1335,9 | 2421,9 | 2154,0 |
|  | 1.5. Socialinių paslaugų pirkimas, iš jų: | 786,2 | 453,5 | 468,9 |
|  | 1.5.1. Dienos socialinės globos paslaugos proto negalią turintiems asmenims | 7,3 | 27,9 | 42,8 |
|  | 1.5.2. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos suaugusiems asmenims su negalia | 11,0 | 12,1 | 67,0 |
|  | 1.5.3. Transporto paslaugos nefrologiniams ligoniams | 259,1 | 313,1 | 359,1 |
|  | 1.5.4. Probleminių šeimų vaikų dienos užimtumo ir socializacijos paslaugos | 508,8 | 100,4 | - |
|  | 1.6. Finansavimas vykdant socialinių paslaugų organizavimo programas, iš jų: | 84,0 | 534,8 | 201,6 |
|  | 1.6.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos nevalstybiniuose vaikų dienos centruose | - | 534,8 | 201,6 |
|  | 1.6.2. Žmonių su proto negalia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose programa | 84,0 | - | - |
|  | 1.7. Nevalstybinių organizacijų rėmimas, iš jų: | 1217,3 | 561,1 | 280,9 |
|  | 1.7.1. Nevalstybinių organizacijų socialinių projektų dalinis finansavimas | 1217,3 | 561,1 | 280,9 |
|  | SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS PALYGINTI SU BENDRU SAVIVALDYBĖS BIUDŽETU (PROC.) | 2,7 proc. | 2,7 proc. | 2,4 proc. |
|  | Bendras Savivaldybės biudžetas | 869939,3 | 1036750,3 | 1142851,3 |
| 2. | LR VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, IŠ JŲ: | 1016,1 | 2123,8 | 3036,3 |
|  | 2.1. Socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti | 266,2 | 523,0 | 664,0 |
|  | 2.2. Asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti | 749,9 | 1600,8 | 2372,3 |
| 3. | ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS, IŠ JŲ: | 1221,8 | 1701,5 | 3606,7 |
|  | 3.1. Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 156,7 | - | 2057,0 |
|  | 3.2. Dienos centras „Šviesa“ | 1065,1 | 1701,5 | - |
|  | 3.3. Laikino gyvenimo namai „Mūsų namai“ (projektas „Mūsų namai“ – laikino gyvenimo namai vaikus auginančioms moterims, neturinčioms gyvenamosios vietos“) | - | - | 887,5 |
|  | 3.4. Savarankiško gyvenimo namai „Karačiūnai“ (Bendrijos „Vilniaus Viltis“ projektas „Savarankiško gyvenimo namų „Karačiūnai“ steigimas ir plėtra“) | - | - | 662,2 |
|  | VISO BENDRAI: | 25394,1 | 31906 | 33397,4 |

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto 2009 m. planuojamos išlaidos socialinėms paslaugoms sudaro 27,7 mln. Lt ir yra 391,7 tūkst. Lt mažesnės, lyginant su 2008 m. kasinėmis išlaidomis. Šios išlaidos sudaro 2,4 proc. visų Savivaldybės biudžeto 2009 m. planuojamų išlaidų. Daugiausia Savivaldybės biudžeto lėšų numatoma skirti Savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti (19,8 mln. Lt) ir ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms apmokėti (4,4 mln. Lt).

2009 m. planuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (3,0 mln. Lt), priešingai, yra didesnės nei 2008 m. (2,1 mln. Lt) – daugiausia jų skiriama asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti. Be to, socialinėms paslaugoms organizuoti ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kvalifikacijai kelti numatomas ir dvigubai didesnis finansavimas iš ES struktūrinių fondų (2008 m. – 1,7 mln. Lt, 2009 m. – 3,6 mln. Lt).

13. Lėšos, reikalingos žmoniškųjų išteklių plėtrai 2009 m.

Remiantis Socialinių paslaugų teikėjų tyrimo rezultatais, lentelėje nurodomos lėšos, reikalingos Savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų darbo užmokesčiui didinti ir kvalifikacijai kelti.

| Eil. Nr. | Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose: | Lėšos darbo užmokesčiui didinti (tūkst. Lt) | Lėšos kvalifikacijai kelti (tūkst. Lt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | biudžetinėse | 3292,4 | 99,3 |
| 2. | viešosiose | 22,6 | 1,5 |
|  | Iš viso: | 3315,0 | 100,8 |

14. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

Savivaldybės biudžeto lėšos yra numatytos visoms 10 skyriuje išvardintoms socialinių paslaugų organizavimo priemonėms.

15. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

15.1 lentelėje pateikiami Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų rodikliai (vietų/ gavėjų skaičius 10 tūkst. gyventojų) bei Socialinių paslaugų išvystymo 2008 m. normatyvai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-153 (toliau – 2008 m. normatyvai) (žr. 2 priedą). Lentelės 5-oje skiltyje apskaičiuotas vietų/ gavėjų  trūkumas/ perviršis lyginant su 2008 m. normatyvais. Socialinių paslaugų poreikis pagal išskirtas gavėjų grupes analizuojamas atsižvelgiant į nustatytą vietų/ gavėjų  trūkumą/ perviršį bei esamą (faktinį) poreikį.

15.1 lentelė.

Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų rodiklių palyginimas su 2008 m. šalies normatyvais

| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes | Savival-dybės rodiklis 10 tūkst. gyventojų tenka vietų | Šalies normatyvas Vietų, tenkančių 10 tūkst. gyventojų, normatyvas | Vietų trūkumas (-)/ perviršis (+) Savivaldybėje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje |  |  |  |
|  | Likusiems be tėvų globos vaikams | 7,3 | 8,5 | -69 |
|  | Vaikams ir jaunimui su negalia | 3,6 | 1,0 | +147 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 6,0 | 7,0 | -58 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 11,2 | 10,0 | +65 |
| 2. | Trumpalaikė socialinė globa institucijoje |  |  |  |
|  | Vaikams iš socialinės rizikos šeimų, socialinės rizikos vaikams | 1,6 | 5,0 | -190 |
|  | Vaikams su negalia | 0,6 | 1,1 | -25 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 1,1 | 0,5 | +33 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 0,4 | 0,3 | +6 |
|  | Socialinės rizikos suaugusiems asmenims | 6,3 | 4,6 | +100 |
|  | Nakvynės namuose Krizių centruose Psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose | 3,3 1,2 1,2 | 2,9 1,0 0,7 | +24 +10 +29 |
| 3. | Dienos socialinė globa institucijoje |  |  |  |
|  | Vaikams su negalia | 0,1 | 0,4 | -15 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 5,1 | 5,0 | +8 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 0,5 | 4,0 | -192 |
| 4. | Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo įstaigose |  |  |  |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 0,2 | 2,0 | -101 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 1,2 | 2,0 | -45 |
|  | Socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms | 1,7 | 1,0 | +38 |
|  | Socialinės rizikos šeimoms | 0,2 | 1,0 | -45 |

|  |  | Savival-dybės rodiklis 10 000 gyventojų tenka gavėjų | Šalies normatyvas Gavėjų, tenkančių 10000 gyventojų, normatyvas | Gavėjų trūkumas (-)/ perviršis (+) Savivaldybėje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Dienos socialinė globa asmens namuose |  |  |  |
|  | Vaikams su negalia | 0 | 0,3 | -16 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 0 | 3,0 | -166 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 0 | 4,0 | -222 |
| 6. | Pagalba į namus |  |  |  |
|  | Vaikams su negalia | 0 | 0,5 | -27 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 1,4 | 2,0 | -33 |
|  | Senyvo amžiaus asmenims | 25,5 | 22,0 | +193 |
| 7. | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose |  |  |  |
|  | Socialinės rizikos šeimoms ir vaikams | 46,2 | 50,0 | -210 |
|  | Socialinės rizikos suaugusiems asmenims | 0 | 4,8 | -266 |
| 8. | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas dienos centruose |  |  |  |
|  | Socialinės rizikos vaikams | 17,3 | 27,3 | -558 |
|  | Suaugusiems asmenims su negalia | 19,0 | 19,0 | +2 |
|  | Socialinės rizikos suaugusiems asmenims | 13,1 | 25,8 | -703 |
| 9. | Bendrosios socialinės paslaugos |  |  |  |
|  | Transporto paslaugos | 24,3 | 13,0 | +630 |
|  | Sociokultūrinės paslaugos | 384,9 | 240,0 | +8047 |
|  | Maitinimo organizavimas | 14,1 | Pagal Savivaldybės gyventojų poreikį | - |
|  | Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas | 84,7 | Pagal Savivaldybės gyventojų poreikį | - |

15.1.1. Vaikai ir šeimos

Ilgalaikė, trumpalaikė ir dienos socialinė globa

15.1 lentelėje matyti, kad ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja 69 vietomis mažiau nei nustatyta 2008 m. normatyvuose, todėl 2009-2011 m. planuojama šių paslaugų plėtra. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų vaikams ir jaunimui su negalia apimtis, atvirkščiai, 147 vietomis viršija nustatytą normatyvą.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų organizavimo vaikams iš socialinės rizikos šeimų, socialinės rizikos vaikams mastas yra 190 vietų mažesnis, vaikams su negalia – 25 vietomis mažesnis nei nustatyta šalies normatyvuose.

Dienos socialinės globos paslaugoms vaikams su negalia teikti Savivaldybėje yra 15 vietų mažiau nei nurodo 2008 m. normatyvai, todėl 2009-2011 m. planuojama šių paslaugų plėtra. Dienos socialinė globa namuose, pagalba į namus vaikams su negalia Vilniuje nėra organizuojama, o vadovaujantis normatyvais, šias paslaugas reikėtų teikti atitinkamai 16 ir 27 vaikams.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas dienos centruose ir namuose

Itin nepakankamas paslaugų išvystymas matomas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos centruose socialinės rizikos vaikams atveju: šių paslaugų organizuojama 558 gavėjais mažiau nei nustatyta šalies normatyvuose, todėl 2009-2011 m. planuojama jų plėtra.

Taip pat nepalankūs rodikliai stebimi socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose socialinės rizikos šeimoms ir vaikams atveju. Šių paslaugų organizuojama 210 asmenų mažiau nei reikalaujama šalies teisės aktais, todėl 2009-2011 m. numatoma didinti jų apimtį.

Socialinė priežiūra laikino apnakvindinimo įstaigose, savarankiško gyvenimo namuose

Laikino apnakvindinimo paslaugos socialinės rizikos šeimoms yra išvystytos nepakankamai: šioms paslaugoms mieste teikti pagal normatyvus trūksta 45 vietų. Pažymėtina, kad 2009-2011 m. socialinių paslaugų plėtros planuose numatoma įkurti šeimos ir vaiko krizių centrą, kuriame šeimoms, vaikams (ypač mažamečiams), patekusiems į krizines situacijas, būtų teikiamos bendrosios, socialinės priežiūros, trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Be to, socialinės rizikos šeimoms nėra teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos (jos turėtų būti teikiamos 55 asmenims), todėl planuojama įkurti gyvenimo namus vaikus auginančioms moterims, neturinčioms nuolatinės gyvenamosios vietos. Vilniaus miesto nakvynės namuose gyvena 12 moterų ir 20 vaikų, kurie galėtų būti apgyvendinti šioje įstaigoje.

15.1.2. Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys

Ilgalaikė, trumpalaikė ir dienos socialinė globa

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia išvystymas yra 58 vietomis mažesnis nei nustatyta 2008 m. normatyvuose, o faktinis šių paslaugų poreikis yra 118 laukiančių asmenų. Senyvo amžiaus asmenų atveju matomi teigiami rodikliai: ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų organizavimas 65 vietomis viršija normatyvą, tačiau 42 asmenims nustatytas nepatenkintas poreikis. Tiek suaugusiems asmenims su negalia, tiek ir senyvo amžiaus asmenims 2009-2011 m. planuojama ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų plėtra.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims išvystymas yra pakankamas ir viršija šalies normatyvus atitinkamai 33 ir 6 vietomis.

Pozityvūs paslaugų apimties rodikliai matomi ir dienos socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia dienos centruose atveju (+8), tačiau 96 asmenims nustatytas nepatenkintas šių paslaugų poreikis. Dienos socialinei globai institucijoje senyvo amžiaus asmenims teikti turėtų būti įkurtos 192 papildomos vietos, visgi, Savivaldybėje labiau matomas dienos socialinės globos namuose poreikis. Vilniaus miesto socialinės paramos centro duomenimis, šiuo metu yra 105 pagalbos į namus gavėjai su sunkia negalia, kuriems reikalingos dienos socialinės globos namuose paslaugos. Šių paslaugų organizavimas numatomas 2009-2011 m. plėtros planuose.

Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose

Nėra pakankamas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų organizavimas: vietų suaugusiems asmenims su negalia yra 101 mažiau, o senyvo amžiaus asmenims – 45 mažiau nei nustatyta šalies normatyvuose. Pažymėtina, kad 2009-2011 m. planuose numatomas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų lengvą fizinę negalią turintiems asmenims organizavimas.

Pagalba į namus

Sąlyginai teigiami paslaugų išvystymo rodikliai stebimi pagalbos į namus atveju: senyvo amžiaus asmenims jų organizuojama 193 gavėjais daugiau, o suaugusiems asmenims su negalia – 33 gavėjais mažiau nei nustatyta šalies normatyvuose. Tačiau dėl visuomenės senėjimo tendencijų bei neįgalių asmenų skaičiaus didėjimo Vilniaus mieste poreikis pagalbos į namus paslaugoms nuolat auga, ryškėja šių paslaugų gavėjų augimo tendencija: 2006 m. paslaugos suteiktos 958 asmenims, iš jų 171 – naujas klientas (112904 paslaugos), 2007 m. – 1130 asmenų, iš jų 326 – nauji klientai (125959 paslaugos), 2008 m. – 1266 asmenims, iš jų 305 – nauji klientai (160707 paslaugos). 2008 m. pagalbos į namus gavėjų skaičius išaugo 12 procentų, paslaugų skaičius – apie 27,6 procento, 33 asmenims nustatytas nepatenkintas šių paslaugų poreikis, todėl 2009-2011 m. ir toliau planuojama jų plėtra.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas dienos centruose

Nors socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų suaugusiems asmenims su negalia organizavimo mastas visiškai atitinka normatyvus, nepatenkintas šių paslaugų poreikis 2008 m. buvo nustatytas 80 asmenų. 2008-2011 m. planuojama šių paslaugų plėtra VšĮ mokymo centre „Mes esame“.

Bendrosios socialinės paslaugos

Nors bendrųjų socialinių paslaugų – transporto ir sociokultūrinių – organizavimo lygis gerokai viršija normatyvus (atitinkamai +630 ir +8047), Vilniaus mieste itin ryški neįgaliųjų mobilumo problema (nepatenkintas poreikis nustatytas 27 asmenims). Todėl 2009-2011 m. planuojama parengti ir vykdyti transporto paslaugų asmenims su judėjimo negalia programą, kuri užtikrintų efektyvesnį šių paslaugų poreikio tenkinimą.

15.1.3. Socialinės rizikos asmenys

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Nors ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos socialinės rizikos asmenims Savivaldybėje nėra organizuojamos, itin opi problema Vilniaus mieste yra benamių asmenų, sergančių tuberkulioze ar kitomis užkrečiamomis ligomis, gydymas ir apgyvendinimas (VšĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės duomenimis, sostinėje yra apie 30 tokių asmenų). Kadangi dėl užkrečiamų ligų laisvanoriškai negydomi ir neprižiūrimi jie yra pavojingi visuomenei, 2009-2011 m. planuojama spręsti klausimą dėl globos namų šiai tikslinei grupei įkūrimo.

Trumpalaikė socialinė globa

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų išvystymas tiek nakvynės namuose, tiek krizių centruose, tiek ir psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose viršija 2008 m. šalies normatyvus (atitinkamai 24, 10 ir 29 vietomis). Visgi, nors nepatenkintas poreikis šioms paslaugoms nenustatytas, kaip rodo Vilniaus odos ir veneros ligų centre atlikto tyrimo rezultatai, benamiai neretai pirmenybę teikia klajokliškam gyvenimo būdui nei nakvynės namų paslaugoms, tad teoriškai trumpalaikės socialinės globos poreikis turėtų būti fiksuojamas (Maleckienė, Šimėnaitė).

Socialinė priežiūra laikino apnakvindinimo įstaigose

Laikino apnakvindinimo paslaugos socialinės rizikos asmenims yra organizuojamos pakankamai (išvystymo rodiklis +38).

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas dienos centruose ir namuose

Itin nepalankūs rodikliai matomi socialinės rizikos asmenų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos centruose atveju: šios paslaugos organizuojamos 703 asmenims mažiau nei reikalauja šalies normatyvai. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose šiems asmenims visai nėra teikiamos (optimalus gavėjų skaičius Vilniuje – 266). Atsižvelgiant į esamą situaciją 2009-2011 m. planuojama socialinių (darbinių) įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų plėtra.

Pabaigai svarbu pažymėti, kad Socialinių paslaugų išvystymo 2008 m. normatyvai nėra pagrindinis kriterijus nustatant socialinių paslaugų pakankamumo ir poreikio lygį ar plėtros mastą. Aukščiau pateikiamoje analizėje matyti, kad tam tikrais atvejais paslaugų išvystymo lygis pagal normatyvus yra pakankamas, tačiau joms taip pat nustatytas nepatenkintas poreikis, arba atvirkščiai. Tai liudija apie šalies normatyvų netobulumą ir neadekvatumą Savivaldybės demografinei situacijai bei realiems socialinių paslaugų poreikiams.

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

16. Socialinių paslaugų plėtros 2009–2011 m. vizija

Socialinių paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams plėtra 2009–2011 m. planuojama, atsižvelgiant į socialinių paslaugų išvystymo 2008 m. normatyvus bei žinomą (faktinį) paslaugų poreikį Savivaldybėje.

16.1. Vaikai ir šeimos

Vaikams ir šeimos 2009-2011 m. planuojama žemiau išvardintų socialinių paslaugų plėtra:

- ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa institucijoje ir šeimose likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams;

- vaikų iš socialinės rizikos šeimų, socialinės rizikos vaikų socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas dienos centruose, namuose;

- dienos socialinė globa sutrikusio intelekto vaikams (suaugusiems asmenims);

- socialinė priežiūra institucijoje ir namuose vaikus auginančioms moterims; socialinės rizikos šeimoms, šeimoms ir vaikams krizės atveju.

16.2. Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys

Senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims 2009-2011 m. planuojama žemiau išvardintų socialinių paslaugų plėtra:

- ilgalaikė/ trumpalaikė socialinė globa („atokvėpio“ paslaugos) institucijoje asmenims su proto, kompleksine negalia, senyvo amžiaus asmenims, sergantiems senatvinės demencijos formomis;

- dienos socialinė globa institucijoje asmenims su proto, kompleksine negalia;

- dienos socialinė globa namuose asmenims su sunkia negalia;

- apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose asmenims su proto ir fizine negalia;

- pagalbos į namus paslaugų masto didinimas;

- socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas proto negalią turintiems asmenims;

- transporto paslaugos asmenims su judėjimo negalia.

16.3. Socialinės rizikos asmenys

Socialinės rizikos asmenims 2009-2011 m. planuojama žemiau išvardintų socialinių paslaugų plėtra:

- apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems socialinės rizikos asmenims;

- socialinių (darbinių) įgūdžių ugdymas ir palaikymas priklausantiems nuo psichotropinių medžiagų, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems asmenims.

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos 2009–2011 m.

| Eil. Eil. nr. | Žmonių socialinė grupė | Prognozuojamos plėsti socialinės paslaugos | Finansavimo ar vietų/ gavėjų mastas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vaikai ir šeimos | - Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje ir šeimose likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams užtikrinimas. | Pagal poreikį |
|  |  | - Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų dienos centruose apimties ir finansavimo didinimas, siekiant jų prieinamumo visose seniūnijose gyvenantiems rizikos vaikams (plėtra itin reikalinga Vilkpėdės, Panerių, Naujininkų, Verkių, Grigiškių, Pilaitės, Rasų seniūnijose). | Pagal poreikį |
|  |  | - Projekto „Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centro „Viltis“ infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“ vykdymas (2009-2011 m.): dienos socialinės globos centro įkūrimas sutrikusio intelekto vaikams, besimokantiems Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centre „Viltis“ ir kitose Vilniaus miesto bendrojo lavinimo įstaigose, taip pat suaugusiems neįgaliesiems, nelankantiems jokios užimtumo įstaigos, prioritetą teikiant turintiems sunkią negalią. | 40-50 vietų |
|  |  | - Projekto „Mūsų namai“ – laikino gyvenimo namai vaikus auginančioms moterims, neturinčioms gyvenamosios vietos“ vykdymas (2009-2010 m.): socialinės priežiūros paslaugų vaikus auginančioms moterims organizavimas. | 29 vietos 7-8 šeimos |
|  |  | - Socialinės rizikos šeimų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų apimties didinimas. | Pagal poreikį |
|  |  | - Skubios pagalbos krizės ištiktoms šeimoms ir vaikams organizavimas (šeimos ir vaiko krizių centro įkūrimas). | 20 vietų |
| 2. | Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys | - Ilgalaikės (trumpalaikės) ir dienos socialinės globos paslaugų organizavimas proto, kompleksinę negalią turintiems asmenims pensiono „Vilties namai“ trečiajame korpuse. | 48 ilgalaikė globa 25 dienos globa |
|  |  | - Bendrijos „Vilniaus Viltis“ projekto „Savarankiško gyvenimo namų „Karačiūnai“ steigimas ir plėtra“ vykdymas (2009-2010 m.): ilgalaikės, trumpalaikės bei dienos socialinės globos paslaugų asmenims su proto, kompleksine negalia organizavimas. | 9 ilgalaikė globa 4-8 trumpalaikė globa 6-9 dienos globa |
|  |  | - Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų institucijoje senyvo amžiaus asmenims, sergantiems senatvinės demencijos formomis, organizavimas. | 25 vietos |
|  |  | - Dienos socialinės globos (ilgalaikės socialinės priežiūros) namuose paslaugų asmenims su sunkia negalia organizavimas. | 100 |
|  |  | - Pagalbos į namus paslaugų masto didinimas. | Pagal poreikį |
|  |  | - Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų asmenims su proto ir fizine negalia organizavimas. | 20-30 vietų |
|  |  | - Projekto „VšĮ mokymo centro „Mes esame“ veiklos plėtra: medienos apdirbimo dirbtuvių, autoserviso, garažų statyba ir įrengimas“ vykdymas: asmenų su proto negalia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinio mokymo ir užimtumo paslaugų organizavimas. | 90 |
|  |  | - Transporto paslaugų judėjimo negalią turintiems asmenims organizavimas. | 500 |
| 3. | Socialinės rizikos asmenys | - Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems socialinės rizikos asmenims paslaugų organizavimas. | 30 |
|  |  | - Socialinių (darbinių) įgūdžių ugdymo ir palaikymo, profesinės reabilitacijos paslaugų priklausantiems nuo psichotropinių medžiagų, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems asmenims apimties didinimas. | 40 |

18. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas

Regioninių socialinių paslaugų plėtra nesiūloma.

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

19. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

Vilniaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų planų įgyvendinimo priežiūrą vykdys Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų planavimo ir priežiūros poskyris.

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūra ir įvertinimo rezultatai

Vilniaus miesto savivaldybės praėjusių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūra vykdoma parengiant praėjusių metų socialinių paslaugų plano priemonių įgyvendinimo atskaitą pagal nustatytą formą. Ataskaita parengiama iki einamųjų metų balandžio 1 d.

21. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

Faktiškai įvykdytų priemonių (paslaugas gavusių asmenų, skirtų lėšų ir kt.) rodikliai bus lyginami su planuotais rodikliais, nustatytu socialinių paslaugų poreikiu. Teikiamų socialinių paslaugų efektyvumas bus vertinamas pagal socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijus, patvirtintus Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104. Ši informacija bus naudojama rengiant tolimesnių metų socialinių paslaugų planus, koreguojant socialinių paslaugų teikimo tikslus, uždavinius bei priemones.

VII. INFORMACIJOS ŠALTINIAI

  - 2006-01-19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493.

  - LR Vyriausybės 2006-11-15 nutarimas Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“.

  - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

  - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. A1-384 „Dėl LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“.

  - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-05-09 įsakymas Nr. A1-153 „Dėl Socialinių paslaugų išvystymo 2008 m. normatyvų patvirtinimo“.

  - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 įsakymas Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“.

  - Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-06-19 sprendimas Nr. 607 „Dėl Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano patvirtinimo“.

  - Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-06-22 sprendimas Nr. 1-838 „Dėl Vilniaus romų bendruomenės ir šalia taboro esančių teritorijų priežiūros ir saugumo užtikrinimo bei romų segregacijos mažinimo 2005–2010 metų programos tvirtinimo“.

  - Čepulkauskaitė I., „Gatvės žmonės“: Gyvenimas be namų (straipsnis). –  Publikuota 2000 m. balandžio mėn., el. adresas http://www.sociumas.lt/Lit/Nr14/benamiai.asp.

  - Jonikova V., Čigonai Lietuvoje“ (straipsnis). – Publikuota 2000 m. lapkričio mėn., el. adresas http://www.sociumas.lt/Lit/Nr21/cigonai.asp.

  - Kirtimų gyvenvietėje gyvenančių romų apklausa dėl socialinio būsto poreikių ir pageidavimų: apklausos ataskaita. – Vilnius: Vilniaus miesto socialinės paramos centras, 2008.

  - Maleckienė N., Šimėnaitė A. Tyrimas „Teritorinis benamių pasiskirstymas Vilniaus mieste“: rezultatų santrauka. – Vilnius: Vilniaus odos ir veneros ligų centras, 2006.

  - Neįgaliesiems pritaikyto visuomeninio transporto tyrimas: tyrimo ataskaita. – Vilnius: Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga, 2007.

  - Socialinė reintegracija Lietuvoje dar problematiška (straipsnis). – Narkotikų kontrolės departamentas, publikuota 2005-04-13, el. adresas http://www.vtv.lt/content/view/3008/71/.

  - Socialinė senėjimo samprata (pagal Atchley R.C. Social Forces and Aging, 1988). – Publikuota 1999 m. kovo mėn.. el. adresas http://www.sociumas.lt/Lit/Nr2/senejimas.asp.

  - Vilniaus neįgaliųjų dienos centre – aktyvesnis ir kokybiškesnis gyvenimas: projekto paraiška. – Vilnius: Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, 2007.

  - Žalimienė L., Skučienė D., Šumskaitė L. Socialinių paslaugų Vilniaus mieste tyrimas: tyrimo ataskaita. – Vilnius: Socialinės paramos centras, 2005.

Vilniaus miesto savivaldybės

2009 m. socialinių paslaugų plano

1 priedas

Socialinių paslaugų rūšys

Socialinių paslaugų įstatyme yra išskirtos dvi socialinių paslaugų rūšys – bendrosios ir specialiosios. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime gali būti ugdomi ar kompensuojami atskiromis, be nuolatinės specialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis. Remiantis Socialinių paslaugų katalogu, bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:

1. informavimas;

2. konsultavimas;

3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

4. maitinimo organizavimas;

5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

6. transporto organizavimas;

7. sociokultūrinės paslaugos;

8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas ir kt.

Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimas savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialioms socialinėms paslaugoms priskiriama socialinė priežiūra ir socialinės globa. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros. Socialinė globa  yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kuriai reikia nuolatinės specialistų priežiūros.

| Specialiosios socialinės paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugos skirstomos | Apibrėžimas, ypatumai |
| Socialinė priežiūra | Pagalba į namus | Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. |
|  | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas | Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas asmenims su negalia, bendruomenės centre, dienos centre), asmens namuose. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. |
|  | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | Namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar socialinio darbuotojo padėjėjui. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius. |
|  | Laikinas apnakvindinimas | Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba. |
|  | Intensyvi krizių įveikimo pagalba | Pagalbos suteikimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje. |
| Socialinė globa | Dienos socialinė globa | Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. |
|  | Trumpalaikė socialinė globa | Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba benamystės ar krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę |
|  | Ilgalaikė socialinė globa | Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba |

Vilniaus miesto savivaldybės

2009 m. socialinių paslaugų plano

2 priedas

PATVIRTINTA

socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2008 m. gegužės 9 d.

įsakymu Nr. A1-153

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMO 2008 M. NORMATYVAI

+---------------------------------------------+--------------------+

|                                             |  10 000 gyventojų   |

|                                             |        tenka       |

|                                             +-------+------------+

|                                             |vietų-1|  gavėjų-2  |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|1. Dienos socialinė globa institucijoje:     |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  1.1. suaugusiems asmenims su negalia       |  5,0  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  1.2. vaikams su negalia                    |  0,4  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  1.3. senyvo amžiaus asmenims               |  4,0  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|2. Dienos socialinė globa asmens namuose:    |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  2.1. suaugusiems asmenims su negalia       |   x   |    3,0     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  2.2. vaikams su negalia                    |   x   |    0,3     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  2.3. senyvo amžiaus asmenims               |   x   |    4,0     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|3. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje:|       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  3.1. suaugusiems asmenims su negalia       |  0,5  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  3.2. vaikams su negalia                    |  1,1  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  3.3. likusiems be tėvų globos vaikams,     |  5,0  |      x     |

|kuriems nustatyta laikinoji globa, ir        |       |            |

|socialinės rizikos vaikams                   |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  3.4. senyvo amžiaus asmenims               |  0,3  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  3.5. socialinės rizikos suaugusiems        |  4,6  |      x     |

|asmenims                                     |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  3.5.1. nakvynės namuose                    |  2,9  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  3.5.2. krizių centruose                    |  1,0  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  3.5.3. psichologinės bei socialinės        |  0,7  |      x     |

|reabilitacijos įstaigose                     |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|4. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje:  |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  4.1. suaugusiems asmenims su negalia       |  7,0  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  4.2. vaikams su negalia                    |  1,0  |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  4.3. likusiems be tėvų globos vaikams,     |  8,5  |      x     |

|kuriems nustatyta nuolatinė globa            |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  4.4. senyvo amžiaus asmenims               |  10,0 |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|5. Socialinė priežiūra asmens (šeimos)       |       |            |

|namuose:                                     |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  5.1. pagalba į namus                       |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|    5.1.1. suaugusiems asmenims su negalia   |   x   |    2,0     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|    5.1.2. vaikams su negalia                |   x   |    0,5     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|    5.1.3. senyvo amžiaus asmenims           |   x   |    22,0    |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  5.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir         |       |            |

|palaikymas                                   |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|    5.2.1. socialinės rizikos šeimoms ir     |   x   |    50,0    |

|vaikams                                      |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|    5.2.2. socialinės rizikos suaugusiems    |   x   |    4,8     |

|asmenims                                     |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|6. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo |       |            |

|namuose, laikino apnakvindinimo įstaigose:   |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  6.1. suaugusiems asmenims su negalia       |   2   |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  6.2. senyvo amžiaus asmenims               |   2   |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  6.3. socialinės rizikos suaugusiems        |   1   |      x     |

|asmenims ir jų šeimoms                       |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  6.4. socialinės rizikos šeimoms            |   1   |      x     |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|7. Socialinė priežiūra socialinės priežiūros |       |            |

|centruose:                                   |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  7.1. socialinės rizikos vaikams            |   x   |    27,3    |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  7.2. suaugusiems asmenims su negalia       |   x   |    19,0    |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  7.3. socialinės rizikos suaugusiems        |   x   |    25,8    |

|asmenims                                     |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|8. Bendrosios socialinės paslaugos:          |       |            |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  8.1. sociokultūrinės paslaugos             |   x   |    240,0   |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  8.2. transporto organizavimas              |   x   |    13,0    |

+---------------------------------------------+-------+------------+

|  8.3. kitos bendrosios socialinės paslaugos |   x   |    pagal   |

|(pagal savivaldybių poreikį)                 |       |savivaldybės|

|                                             |       |  gyventojų |

|                                             |       |  poreikį   |

+---------------------------------------------+-------+------------+

___________________

Vilniaus miesto savivaldybės 2009 m. socialinių paslaugų plano 3 priedas

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TYRIMAS:

ANKETA SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS

Gerbiami apklausos dalyviai,

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius atlieka Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų tyrimą. Šia apklausa siekiame gauti informaciją, reikalingą Vilniaus m. savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų plano projektui parengti.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Jūsų įstaigoje veikia atskiri daliniai (filialai), reikia pateikti informaciją apie atskirą dalinį (filialą).

Prašome užpildyti elektroninę anketos versiją ir užpildytą anketą atsiųsti el. pašto adresu ineta.gluoksnyte@vilnius.lt. Prašome užpildyti anketas iki 2008 m. liepos 28 d.

Kilus neaiškumų kreipkitės į Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Inetą Gluoksnytę tel. nr. 211 2357 arba el. paštu.

Iš anksto dėkojame už dalyvavimą apklausoje!

1. Įstaigos (dalinio/ filialo) pavadinimas (įrašykite oficialių įstaigos pavadinimą):

2. Prašome pasakyti, kurioje seniūnijoje yra įsikūrusi įstaiga (dalinys, filialas). Pabraukite.

- Antakalnio

- Fabijoniškių

- Grigiškių

- Justiniškių

- Karoliniškių

- Lazdynų

- Naujamiesčio

- Naujininkų

- Naujosios Vilnios

- Panerių

- Pašilaičių

- Pilaitės

- Rasų

- Senamiesčio

- Šeškinės

- Šnipiškių

- Verkių

- Vilkpėdės

- Viršuliškių

- Žirmūnų

- Žvėryno

3. Kurioms iš šių tikslinių grupių Jūsų įstaigoje (dalinyje/ filiale) yra teikiamos socialinės paslaugos? Pabraukite visus tinkamus atsakymo variantus.

- Socialinės rizikos vaikai, jų šeimos

- Vaikai su negalia, jų šeimos

- Likę be tėvų globos vaikai

- Suaugę asmenys su negalia, jų šeimos

- Senyvo amžiaus asmenys, jų šeimos

- Socialinės rizikos suaugę asmenys, jų šeimos

- Socialinės rizikos šeimos

- Vaikus globojančios šeimos

- Kita (parašykite)

4. Prašome pasakyti, kurios(-ių) seniūnijos(-ų) gyventojams Jūsų įstaiga teikia socialines paslaugas. Pabraukite visus tinkamus atsakymo variantus.

- Antakalnio

- Fabijoniškių

- Grigiškių

- Justiniškių

- Karoliniškių

- Lazdynų

- Naujamiesčio

- Naujininkų

- Naujosios Vilnios

- Panerių

- Pašilaičių

- Pilaitės

- Rasų

- Senamiesčio

- Šeškinės

- Šnipiškių

- Verkių

- Vilkpėdės

- Viršuliškių

- Žirmūnų

- Žvėryno

- Įvairių seniūnijų gyventojams pagal poreikį

5. Pateikiame bendrųjų socialinių paslaugų sąrašą. Prašome nurodyti, kurios iš jų yra teikiamos Jūsų įstaigoje (dalinyje/ filiale). Pabraukite visus tinkamus atsakymo variantus.

- Informavimas

- Konsultavimas

- Tarpininkavimas, atstovavimas

- Maitinimo organizavimas

- Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

- Transporto organizavimas

- Sociokultūrinės paslaugos

- Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

- Kita (parašykite)

6. Pateikiame specialiųjų socialinių paslaugų sąrašą. Prašome nurodyti, kuri (kurios) iš jų yra teikiamos Jūsų įstaigoje (dalinyje/ filiale). Pabraukite visus tinkamus atsakymo variantus.

- Pagalba į namus

- Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas organizacijoje

- Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

- Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

- Laikinas apnakvindinimas

- Intensyvi krizių įveikimo pagalba

- Dienos socialinė globa organizacijoje

- Dienos socialinė globa asmens (šeimos) namuose

- Trumpalaikė socialinė globa

- Ilgalaikė socialinė globa

7. Atsižvelgiant į Jūsų įstaigos (dalinio/ filialo) tipą prašome nurodyti planinį vietų skaičių arba paslaugų gavėjų skaičių 2007 m. Žymėkite Jūsų įstaigai tinkamoje(-ose) eilutėje (-ėse) „X“ pažymėtose grafose.

| Socialinių paslaugų įstaiga | Planinis vietų skaičius 2007 m. | Maksimalus gavėjų skaičius per dieną 2007 m. | Vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį 2007 m. | Bendras gavėjų skaičius per 2007 m. | Paslaugų laukiančių asmenų skaičius 2007-12-31 d. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Vaikų socialinės globos namai | X |  |  | X | X |
| 2. Socialinės globos namai vaikams su negalia | X |  |  | X | X |
| 3. Senų žmonių socialinės globos namai | X |  |  | X | X |
| 4. Specializuoti socialinės globos ir slaugos namai | X |  |  | X | X |
| 5. Specialieji socialinės globos namai | X |  |  | X | X |
| 6. Socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negalia | X |  |  | X | X |
| 7. Socialinės globos namai vaikams ir jaunimui su negalia | X |  |  | X | X |
| 8. Grupiniai gyvenimo namai vaikams, likusiems be tėvų globos | X |  |  | X | X |
| 9. Grupiniai gyvenimo namai socialinės rizikos vaikams | X |  |  | X | X |
| 10. Grupiniai gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims | X |  |  | X | X |
| 11. Grupiniai gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia | X |  |  | X | X |
| 12. Nakvynės namai (trumpalaikės socialinės globos paslaugos) |  | X |  | X | X |
| 13. Nakvynės namai (laikino apnakvindinimo paslaugos) |  |  | X | X | X |
| 14. Krizių centras (trumpalaikės socialinės globos paslaugos) |  | X |  | X | X |
| 15. Krizių centras (laikino apnakvindinimo paslaugos) |  |  | X | X | X |
| 16. Laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams (trumpalaikės socialinės globos paslaugos) |  | X |  | X | X |
| 17. Laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams (laikino apnakvindinimo paslaugos) |  |  | X | X | X |
| 18. Psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaiga |  | X |  | X | X |
| 19. Senų žmonių dienos socialinės globos centras |  | X |  | X | X |
| 20. Dienos socialinės globos centras suaugusiems asmenims su negalia |  | X |  | X | X |
| 21. Vaikų su negalia dienos socialinės globos centras |  | X |  | X | X |
| 22. Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai | X |  |  | X | X |
| 23. Socialinės rizikos asmenų (Šeimų) savarankiško gyvenimo namai | X |  |  | X | X |
| 24. Suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namai | X |  |  | X | X |
| 25. Vaikų dienos centras |  |  | X | X | X |
| 26. Šeimos paramos centras |  |  | X | X | X |
| 27. Dienos centras socialinės rizikos suaugusiems asmenims |  |  | X | X | X |
| 28. Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia |  |  | X | X | X |
| 29. Bendruomenės centras |  |  | X | X | X |
| 30. Dienos centras |  |  | X | X | X |
| 31. Pagalbos namuose tarnyba |  |  | X | X | X |
| 32. Socialinių paslaugų centras |  |  | X | X | X |

8. Prašome nurodyti bendrą etatų skaičių Jūsų įstaigoje 2007-12-31 dieną:

9. Prašome nurodyti, kiek Jūsų įstaigoje 2007-12-31 dieną buvo socialinių darbuotojų etatų:

10. Prašome nurodyti, kiek Jūsų įstaigoje 2007-12-31 dieną buvo socialinių darbuotojų etatų, finansuojamų iš valstybės biudžeto:

11. Prašome nurodyti, kiek Jūsų įstaigoje 2007-12-31 dieną buvo socialinių darbuotojų padėjėjų etatų:

12. Prašome nurodyti, kiek Jūsų įstaigoje 2009 m. reikia lėšų socialinių darbuotojų, jų padėjėjų darbo užmokesčiui didinti (tūkst. Lt):

13. Prašome nurodyti, kiek Jūsų įstaigoje 2009 m. reikia lėšų socialinių darbuotojų, jų padėjėjų kvalifikacijai kelti (tūkst. Lt):

Dėkojame už atsakymus!

Vilniaus miesto savivaldybės 2009 m. socialinių paslaugų plano 4 priedas

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TYRIMAS:

ANKETA NEVALSTYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

Gerbiami apklausos dalyviai,

	Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius atlieka Savivaldybėje veikiančių nevalstybinių organizacijų (toliau – organizacijos), teikiančių socialines paslaugas, tyrimą. Šia apklausa siekiame gauti informaciją, reikalingą Vilniaus m. savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų plano projektui parengti.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2006-11-15 nutarimu Nr. 1132, kiekvienoje šalies savivaldybėje turi būti rengiamas socialinių paslaugų planas (toliau – Planas) ateinantiems metams, kurį rengia  savivaldybių socialinės paramos skyriai kartu su institucijų, organizacijų atstovais, kitais savivaldybės administracijos daliniais, bendruomenės nariais. Savivaldybės funkcijos Plano rengimo bei įgyvendinimo procese yra šios: 1) vertinti gyventojų socialinių paslaugų poreikius, 2) nustatyti socialinių paslaugų teikimo rūšis bei mastą įvairioms žmonių socialinėms grupėms, 3) nustatyti socialinių paslaugų finansavimo poreikį.  Vilniaus m. savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planą rasite Savivaldybės tinklalapyje adresu http://www.vilnius.lt/doc/SP_PLANAS_2008.doc.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Jūsų organizacijoje yra įkurti daliniai ar filialai, vykdomi keli projektai ar teikiamos kelių rūšių paslaugos, reikia pildyti anketą už kiekvieną dalinį/ filialą ar projektą/ paslaugą atskirai. Taip pat pažymime, kad anketoje vartojamos Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, pateiktos sąvokos.

Prašome užpildyti elektroninę anketos versiją ir užpildytas anketas siųsti el. pašto adresu ineta.gluoksnyte@vilnius.lt. Prašome užpildyti anketas iki 2008 m. liepos 28 d. Kilus neaiškumų kreipkitės į Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Inetą Gluoksnytę tel. nr. 211 2357 arba el. paštu.

Iš anksto dėkojame už dalyvavimą apklausoje!

1. Organizacijos (dalinio/ filialo) pavadinimas (parašykite oficialių pavadinimą):

2. Organizacijos juridinis statusas (pabraukite):

- Biudžetinė įstaiga

- Viešoji įstaiga

- Asociacija (įskaitant ir visuomenines organizacijas)

- Religinė bendruomenė/ bendrija (centras)

- Labdaros (paramos) fondas

- Kita (parašykite)

3. Prašome pasakyti, kuriam socialinių paslaugų įstaigos tipui priskirtina Jūsų organizacija (dalinys/ filialas) (pabraukite).

- Vaikų socialinės globos namai

- Socialinės globos namai vaikams su negalia

- Senų žmonių socialinės globos namai

- Specializuoti socialinės globos ir slaugos namai

- Specialieji socialinės globos namai

- Socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negalia

- Socialinės globos namai vaikams ir jaunimui su negalia

- Grupiniai gyvenimo namai vaikams, likusiems be tėvų globos

- Grupiniai gyvenimo namai socialinės rizikos vaikams

- Grupiniai gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims

- Grupiniai gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia

- Nakvynės namai (trumpalaikės socialinės globos paslaugos)

- Nakvynės namai (laikino apnakvindinimo paslaugos)

- Krizių centras (trumpalaikės socialinės globos paslaugos)

- Krizių centras (laikino apnakvindinimo paslaugos)

- Laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams (trumpalaikės socialinės globos paslaugos)

- Laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams (laikino apnakvindinimo paslaugos)

- Psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaiga

- Senų žmonių dienos socialinės globos centras

- Dienos socialinės globos centras suaugusiems asmenims su negalia

- Vaikų su negalia dienos socialinės globos centras

- Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai

- Socialinės rizikos asmenų (Šeimų) savarankiško gyvenimo namai

- Suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namai

- Vaikų dienos centras

- Šeimos paramos centras

- Dienos centras socialinės rizikos suaugusiems asmenims

- Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia

- Bendruomenės centras

- Dienos centras

- Pagalbos namuose tarnyba

- Socialinių paslaugų centras

4. Prašome pasakyti, kurioje seniūnijoje yra įsikūrusi Jūsų organizacija (dalinys, filialas). Pabraukite.

- Antakalnio

- Fabijoniškių

- Grigiškių

- Justiniškių

- Karoliniškių

- Lazdynų

- Naujamiesčio

- Naujininkų

- Naujosios Vilnios

- Panerių

- Pašilaičių

- Pilaitės

- Rasų

- Senamiesčio

- Šeškinės

- Šnipiškių

- Verkių

- Vilkpėdės

- Viršuliškių

- Žirmūnų

- Žvėryno

5. Kurioms iš šių tikslinių grupių Jūsų organizacijoje (dalinyje/ filiale) yra teikiamos socialinės paslaugos? Pabraukite visus tinkamus atsakymo variantus.

- Socialinės rizikos vaikai, jų šeimos

- Vaikai su negalia, jų šeimos

- Likę be tėvų globos vaikai

- Suaugę asmenys su negalia, jų šeimos

- Senyvo amžiaus asmenys, jų šeimos

- Socialinės rizikos suaugę asmenys, jų šeimos

- Socialinės rizikos šeimos

- Vaikus globojančios šeimos

- Kita (parašykite)

6. Prašome pasakyti, kurios(-ių) seniūnijos(-ų) gyventojams Jūsų organizacija (dalinys/ filialas) teikia socialines paslaugas. Pabraukite visus tinkamus atsakymo variantus.

- Antakalnio

- Fabijoniškių

- Grigiškių

- Justiniškių

- Karoliniškių

- Lazdynų

- Naujamiesčio

- Naujininkų

- Naujosios Vilnios

- Panerių

- Pašilaičių

- Pilaitės

- Rasų

- Senamiesčio

- Šeškinės

- Šnipiškių

- Verkių

- Vilkpėdės

- Viršuliškių

- Žirmūnų

- Žvėryno

- Įvairių seniūnijų gyventojams pagal poreikį

7. Pateikiame bendrųjų socialinių paslaugų sąrašą. Prašome nurodyti, kurios iš jų yra teikiamos Jūsų organizacijoje (dalinyje/ filiale). Pabraukite visus tinkamus atsakymo variantus.

- Informavimas

- Konsultavimas

- Tarpininkavimas, atstovavimas

- Maitinimo organizavimas

- Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

- Transporto organizavimas

- Sociokultūrinės paslaugos

- Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

- Kita (parašykite)

8. Pateikiame specialiųjų socialinių paslaugų sąrašą. Prašome nurodyti, kuri (kurios) iš jų yra teikiamos Jūsų organizacijoje (dalinyje/ filiale). Pabraukite visus tinkamus atsakymo variantus.

- Pagalba į namus

- Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas organizacijoje

- Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

- Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

- Laikinas apnakvindinimas

- Intensyvi krizių įveikimo pagalba

- Dienos socialinė globa organizacijoje

- Dienos socialinė globa asmens (šeimos) namuose

- Trumpalaikė socialinė globa

- Ilgalaikė socialinė globa

9. Atsižvelgiant į Jūsų įstaigos (dalinio/ filialo) tipą prašome nurodyti planinį vietų skaičių arba paslaugų gavėjų skaičių 2007 m. Žymėkite Jūsų organizacijai (daliniui/ filialui) tinkamoje(-ose)

eilutėje(-ėse) „X“ pažymėtose grafose!

| Socialinių paslaugų įstaiga | Planinis vietų skaičius 2007 m. | Maksimalus gavėjų skaičius per dieną 2007 m. | Vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį 2007 m. | Savivaldybės finansuojamų vietų/gavėjų skaičius 2007 m. | Bendras gavėjų skaičius per 2007 m. | Paslaugų laukiančių asmenų skaičius 2007-12-31 d. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Vaikų socialinės globos namai | X |  |  | X | X | X |
| 2. Socialinės globos namai vaikams su negalia | X |  |  | X | X | X |
| 3. Senų žmonių socialinės globos namai | X |  |  | X | X | X |
| 4. Specializuoti socialinės globos ir slaugos namai | X |  |  | X | X | X |
| 5. Specialieji socialinės globos namai | X |  |  | X | X | X |
| 6. Socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negalia | X |  |  | X | X | X |
| 7. Socialinės globos namai vaikams ir jaunimui su negalia | X |  |  | X | X | X |
| 8. Grupiniai gyvenimo namai vaikams, likusiems be tėvų globos | X |  |  | X | X | X |
| 9. Grupiniai gyvenimo namai socialinės rizikos vaikams | X |  |  | X | X | X |
| 10. Grupiniai gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims | X |  |  | X | X | X |
| 11. Grupiniai gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia | X |  |  | X | X | X |
| 12. Nakvynės namai (trumpalaikės socialinės globos paslaugos) |  | X |  | X | X | X |
| 13. Nakvynės namai (laikino apnakvindinimo paslaugos) |  |  | X | X | X | X |
| 14. Krizių centras (trumpalaikės socialinės globos paslaugos) |  | X |  | X | X | X |
| 15. Krizių centras (laikino apnakvindinimo paslaugos) |  |  | X | X | X | X |
| 16. Laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams (trumpalaikės socialinės globos paslaugos) |  | X |  | X | X | X |
| 17. Laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams (laikino apnakvindinimo paslaugos) |  |  | X | X | X | X |
| 18. Psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaiga |  | X |  | X | X | X |
| 19. Senų žmonių dienos socialinės globos centras |  | X |  | X | X | X |
| 20. Dienos socialinės globos centras suaugusiems asmenims su negalia |  | X |  | X | X | X |
| 21. Vaikų su negalia dienos socialinės globos centras |  | X |  | X | X | X |
| 22. Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai | X |  |  | X | X | X |
| 23. Socialinės rizikos asmenų (Šeimų) savarankiško gyvenimo namai | X |  |  | X | X | X |
| 24. Suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namai | X |  |  | X | X | X |
| 25. Vaikų dienos centras |  |  | X | X | X | X |
| 26. Šeimos paramos centras |  |  | X | X | X | X |
| 27. Dienos centras socialinės rizikos suaugusiems asmenims |  |  | X | X | X | X |
| 28. Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia |  |  | X | X | X | X |
| 29. Bendruomenės centras |  |  | X | X | X | X |
| 30. Dienos centras |  |  | X | X | X | X |
| 31. Pagalbos namuose tarnyba |  |  | X | X | X | X |
| 32. Socialinių paslaugų centras |  |  | X | X | X | X |

10. Prašome nurodyti bendrą etatų skaičių Jūsų organizacijoje (dalinyje/ filiale) 2007 metais (parašykite):

11. Prašome nurodyti, kiek Jūsų organizacijoje (dalinyje/ filiale) 2007 m. buvo socialinių darbuotojų etatų (parašykite):

12. Prašome nurodyti, kiek Jūsų organizacijoje (dalinyje/ filiale) 2007 m. buvo socialinių darbuotojų etatų, finansuojamų iš valstybės biudžeto (parašykite):

13. Prašome nurodyti, kiek Jūsų organizacijoje (dalinyje/ filiale) 2007 metais buvo socialinių darbuotojų padėjėjų etatų (parašykite):

Dėkojame už atsakymus!

Vilniaus miesto savivaldybės 2009 m. socialinių paslaugų plano 5 priedas

Socialinių paslaugų TEIKĖJŲ TYRIMO dalyviai

- Vilniaus miesto socialinės paramos centras

- Fabijoniškių pensionas

- Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas

- Dienos centras „Šviesa“

- Vilniaus miesto vaikų pensionas

- Vilniaus miesto nakvynės namai

- Pensionatas „Vilties namai“

- VšĮ mokymo centras „Mes esame“

- VšĮ Markučių dienos veiklos centras

- VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras

- VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras

- VšĮ Romų visuomenės centras

- VšĮ „Vilties akimirka“

- VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras

- VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras

- Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Donorystė“

- Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“

- Maltos ordino pagalbos tarnyba

- Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“

- Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus Viltis“

- VšĮ „Pusiaukelis“

- VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras

- Lygtinai išleistų asmenų priežiūros organizacija

- VšĮ „Betzatos bendruomenė“

- Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Vilniaus neįgaliųjų dienos centras

- Lietuvos žmonių su negalia sąjungos VšĮ „Menava“

- Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga

- VO Kofoedo mokykla

- Vilniaus Arkivyskupijos Caritas vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“

- Vilniaus Arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko globos namai

- Vilniaus arkivyskupijos Caritas Nakvynės namai

- Vilniaus Arkivyskupijos Caritas „Amatų mokymo centras“

- Visų Šventųjų šeimos paramos centras

- Labdaros ir paramos fondas „Vilties švyturys“

- Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų šv. Kryžiaus namai

- Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus komitetas

- VšĮ Paramos vaikams centras

- VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

- Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija

- VšĮ Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios diakonija „Vilniaus Sandora“

- VšĮ „Grijos vaikai“

- VO Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“

- Labdaros ir paramos fondas „Visos Lietuvos vaikai“

Vilniaus miesto savivaldybės

2009 m. socialinių paslaugų plano

6 priedas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2009-02-17

Vilnius

| Uždaviniai | Priemonės | Atsakingi vykdytojai | Asignavimai (tūkst. Lt), asignavimų šaltiniai |  |  | Paslaugų gavėjų skaičius |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planuojami | panaudoti | palyginimas | planuo- jamas | faktinis | palygi-nimas |  |
| I. Socialinės paslaugos likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Organizuoti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams. | 1.1. Vaikų apgyvendinimas apskrities pavaldumo ir kt. globos namuose. | Vaikų teisių apsaugos skyrius; Socialinės paramos skyrius | 1338,2 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 2054,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | +716,3 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 124 | 208 | +84 | Papildomas finansavimas skirtas iš nepanaudotų LR valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms ir kt. |
| 2. Organizuoti trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinės rizikos vaikams. | 2.1. Vaikų apgyvendinimas apskrities pavaldumo globos namuose „Gilė”. | Vaikų teisių apsaugos skyrius; Socialinės paramos skyrius | 125,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 67,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -57,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 18 | 16 | -2 | Savivaldybės finansuojamų vietų kvota 2008 m. – 16, paslauga apmokėta 193 vaikams. |
| 3. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, užimtumo paslaugas dienos centruose. | 3.1. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro 2-se vaikų dienos centruose ir Pagalbos priklausomiems asmenims tarnyboje. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto socialinės paramos centras | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | - | 150 | 167 | +17 | Lėšos Vilniaus miesto socialinės paramos centrui apskaitomos bendrai, neskirstant jų atskiriems daliniams. |
|  | 3.2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo nevalstybiniuose vaikų dienos centruose programos vykdymas. | Socialinės paramos skyrius | 558,3 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 534,8 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -23,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 320 | 359 | +39 | Skola nukelta į 2009 m. dėl negautų Savivaldybės biudžeto asignavimų. |
| II. Socialinės paslaugos vaikams su negalia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Organizuoti ilgalaikės socialinės globos ir slaugos paslaugas. | 4.1. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto vaikų pensione. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto vaikų pensionas | 2787,9, iš jų: 2669,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 118,8 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | 2783,4, iš jų: 2714,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 148,9 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | +45,4 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; +30,1 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | 68 | 56 | -12 | 2008 m. Vilniaus miesto vaikų pensione vietų skaičius ilgalaikei globai padidintas nuo 57 iki 68; paslauga teikta 56 asmenims. |
| 5. Organizuoti dienos socialinės globos bei slaugos paslaugas. | 5.1. Dienos socialinės globos ir slaugos grupės įkūrimas Vilniaus miesto vaikų pensione. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto vaikų pensionas | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | - | 7 | 1 | -6 | Dienos globos grupė atidaryta 2008 m. rugsėjo mėn., iki metų pabaigos į ją priimtas 1 lankytojas. Lėšos Vilniaus miesto vaikų pensionui apskaitomos bendrai, neišskiriant jų dienos grupei. |
| 6. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas dienos centruose įvairias negalias turintiems vaikams. | 6.1. NVO socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos centruose projektų dalinis finansavimas. | Socialinių projektų skyrius | 10,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 8,4 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -1,6 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 70 | 72 | +2 | Skolų apmokėjimas buvo vykdomas pagal faktinių išlaidų ataskaitas, kurios buvo mažesnės nei numatyta sutartyse. |
| III. Socialinės paslaugos suaugusiems asmenims su negalia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Organizuoti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas. | 7.1. Paslaugų teikimas Pensione „Vilties namai“. | Socialinės paramos skyrius; Pensionas „Vilties namai“ | 1278,5, iš jų: 1211,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 67,4 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | 1279,8, iš jų: 1307,3 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 172,5 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | +96,2 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; +105,1 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | 37 | 38 | +1 |  |
|  | 7.2. Projekto „Pensiono „Vilties namai“ plėtra ir modernizavimas“ vykdymas: paraiškos pateikimas LR Valstybės investicijų programai 2009-2011 m. | Socialinės paramos skyrius; Pensionas „Vilties namai“ | - | - | - | - | - | - | Finansavimas iš LR valstybės investicijų programos 2009-2011 m. nebuvo skirtas. |
| 8. Organizuoti dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas. | 8.1. Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas Dienos centre „Šviesa“. | Socialinės paramos skyrius; Dienos centras „Šviesa“ | 1604,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; | 1689,4, iš jų: 1649,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 40,3 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | +45,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 72 dienos socialinė globa 10 trumpa-laikė socialinė globa | 72 dienos socialinė globa 3 trumpa-laikė socialinė globa | -7 trumpa-laikė socialinė globa | Trumpalaikė socialinė globa buvo teikta tik 3 asmenims dėl centre vykdytų rekonstrukcijos darbų (ES finansuojamas projektas „Dienos centro „Šviesa“ socialinės reabilitacijos paslaugų plėtra“). |
|  | 8.2. Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas VšĮ Markučių dienos veiklos centre. | Socialinės paramos skyrius; VšĮ Markučių dienos veiklos centras | 1044,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 1052,8 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | +8,8 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 67 dienos socialinė globa 9 trumpa-laikė socialinė globa | 67 dienos socialinė globa 9 trumpa-laikė socialinė globa |  |  |
|  | 8.3. Dienos socialinės globos paslaugų pirkimas iš VšĮ „Vilties akimirka“ (tęstinis). | Socialinės paramos skyrius; VšĮ „Vilties akimirka“ | 156,2, iš jų: 43,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 112,3 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | 110,8, iš jų: 27,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 82,9 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | -16 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; -29,4 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | 10 | 13 | +3 | Pakeitus paslaugų pirkimo sutarties sąlygas, paslaugų gavėjų skaičius padidintas iki 21. |
| 9. Organizuoti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas. | 9.1. Žmonių su psichikos (proto) negalia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų pirkimas. | Socialinės paramos skyrius; VšĮ „Giedra“ savarankiško gyvenimo namai (Magūnuose) | 60,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 16,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -43,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 5 | 9 | +4 | Paslaugos pradėtos pirkti nuo 2008 m. liepos mėn. |
| 10. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (dienos socialinės globos) paslaugas socialinės priežiūros centruose. | 10.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, dienos socialinės globos paslaugų teikimas VšĮ mokymo centre „Mes esame“. | Socialinės paramos skyrius; VšĮ mokymo centras „Mes esame“ | 1581,2 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 1544,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -36,7 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 85 | 85 |  | Skola nukelta į 2009 m. dėl negautų Savivaldybės biudžeto asignavimų. |
|  | 10.2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos psichikos negalią turintiems asmenims tarnybos 3-se dienos centruose. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto socialinės paramos centras | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | - | 96 | 84 | -12 | Lėšos Vilniaus miesto socialinės paramos centrui apskaitomos bendrai, neskirstant jų atskiriems daliniams. |
|  | 10.3. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimas VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre. | Socialinės paramos skyrius; VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras | 196,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 191,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -4,2 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 120 | 120 |  | Skola nukelta į 2009 m. dėl negautų Savivaldybės biudžeto asignavimų. |
|  | 10.4. NVO socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, dienos socialinės globos paslaugų dienos centruose, paramos šeimai tarnybose projektų dalinis finansavimas. | Socialinių projektų skyrius | 272,6 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 218,4 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -54,2 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 3586 | 3506 | -80 | Skolų apmokėjimas buvo vykdomas pagal faktinių išlaidų ataskaitas, kurios buvo mažesnės nei numatyta sutartyse. |
| IV. Socialinės paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Organizuoti ilgalaikės socialinės globos paslaugas. | 11.1. Asmenų apgyvendinimas apskrities pavaldumo ir kt. globos namuose. | Socialinės paramos skyrius | 1213,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | 3552,7, iš jų: 2421,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 1130,8 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | +1208,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 199 | 320 | +121 | Papildomas finansavimas skirtas iš nepanaudotų LR valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms ir kt. |
| 12. Organizuoti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir dienos socialinės globos paslaugas. | 12.1. Paslaugų teikimas Fabijoniškių pensione. 2. Informacijos apie Fabijoniškių pensiono dienos centrą asmenims, sergantiems įvairiomis senatvinės demencijos formomis, sklaida, siekiant užpildyti laisvas vietas. | Socialinės paramos skyrius; Fabijoniškių pensionas | 1072,6 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 1111,3, iš jų: 1142,3 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas 25,4 LR valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija | +69,7 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 54 apgyven-dinimas savaran-kiško gyvenimo namuose 30 dienos socialinė globa | 52 apgyven-dinimas savaran-kiško gyvenimo namuose 30 dienos socialinė globa | -2 apgyven-dinimas savaran-kiško gyvenimo namuose |  |
| 13. Organizuoti pagalbos į namus paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims. | 13.1. Paslaugų organizavimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyriuje. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 3690,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 3687,6 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -2,4 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 1047 | 1266 | +219 | Skola nukelta į 2009 m. dėl negautų Savivaldybės biudžeto asignavimų. |
| 14. Organizuoti transporto paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims. | 14.1. Paslaugų organizavimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyriuje. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto socialinės paramos centras | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | - | 320 | 283 | -37 | Lėšos Vilniaus miesto socialinės paramos centrui apskaitomos bendrai, neskirstant jų atskiriems daliniams. |
|  | 14.2. Transporto paslaugų nefrologinių ligonių nuvežimui (parvežimui) į gydymo įstaigas pirkimas iš Lietuvos žmonių su negalia sąjungos VšĮ „Menava“ (tęstinis). | Socialinės paramos skyrius; Lietuvos žmonių su negalia sąjungos VšĮ „Menava“ | 288,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 313,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | +25,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 60 | 65 | +5 |  |
| 15. Organizuoti sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas. | 15.1. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro 3-se dienos centruose. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto socialinės paramos centras | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | - | 800 | 821 | +21 | Lėšos Vilniaus miesto socialinės paramos centrui apskaitomos bendrai, neskirstant jų atskiriems daliniams. |
|  | 15.2. NVO sociokultūrinių paslaugų, bendruomenės centrų projektų dalinis finansavimas. | Socialinių projektų skyrius | 109,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 83,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -26,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 13980 | 13790 | -190 | Skolų apmokėjimas buvo vykdomas pagal faktinių išlaidų ataskaitas, kurios buvo mažesnės nei numatyta sutartyse. |
| V. Socialinės paslaugos socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir šeimoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Organizuoti trumpalaikės socialinės globos ir laikino apnakvindinimo paslaugas. | 16.1. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensione. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas | 1050,7 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 1074,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | +23,4 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 165 trumpa-laikė socialinė globa 155 laikinas apnakvin-dinimas | 172 trumpa-laikė socialinė globa 160 laikinas apnakvin-dinimas | +7 trumpa-laikė socialinė globa +5 laikinas apnakvin-dinimas |  |
|  | 16.2. Paslaugų teikimas Vilniaus miesto nakvynės namuose. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto nakvynės namai | 2589,7 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 2596,0 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | +9,3 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 310 trumpa-laikė socialinė globa ~1000 laikinas apnakvin-dinimas | 332 trumpa-laikė socialinė globa ~1000 laikinas apnakvin-dinimas (10334 paslaugos) | +22 trumpa-laikė socialinė globa |  |
| 17. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. | 17.1. Paslaugų teikimas Socialinės paramos centro tarnyboje „Parama“. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto socialinės paramos centras | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | - | 130 | 281 | +151 | Lėšos Vilniaus miesto socialinės paramos centrui apskaitomos bendrai, neskirstant jų atskiriems daliniams. Klientų skaičius išaugo dėl aktyvesnio tarnybos bendradarbiavimo su įvairiomis Vilniaus miesto seniūnijomis, Vilniaus Kofoedo mokykla, NVO. |
|  | 17.2. NVO socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, bendrųjų socialinių paslaugų projektų dalinis finansavimas. | Socialinių projektų skyrius | 240,4 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 239,9 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | -0,5 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas | 1726 | 1812 | +86 | Skolų apmokėjimas buvo vykdomas pagal faktinių išlaidų ataskaitas, kurios buvo mažesnės nei numatyta sutartyse. |
| 18. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms. | 18.1. Paslaugų organizavimas Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriuje. | Socialinės paramos skyrius; Vilniaus miesto socialinės paramos centras | 627,2, iš jų: 103,8 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 523,4 LR valstybės biudžetas | 666,1, iš jų: 143,1 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; 523,0 LR valstybės biudžetas | +39,3 Vilniaus m. savivaldybės biudžetas; - 0,4 LR valstybės biudžetas | 700 šeimų 1400 vaikų | 780 šeimų 1460 vaikų | +80 šeimų +60 vaikų |  |

Vilniaus miesto savivaldybės

2009 m. socialinių paslaugų plano

7 priedas

2008 M. TEIKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS

PAGAL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ EFEKTYVUMO VERTINIMO KRITERIJUS

(patvirtintus socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu nr. A1-104)

| Eil. nr. | Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijai | Socialinių paslaugų efektyvumo rodikliai |
| --- | --- | --- |
|  | Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam Savivaldybės gyventojui, Lt. | 50,54 Lt |
|  | Valstybės skirtų dotacijų santykis su Savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms, proc. | 0,08 |
|  | Paslaugų gavėjų stacionariose socialinių paslaugų įstaigose skaičiaus santykis su lankytojų skaičiumi nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, laikino gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose). | 0,16 |
|  | Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru Savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc. | 7,1 proc. |
|  | Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru Savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc. | 2,0 proc. |
|  | Regioninių socialinių paslaugų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, gavėjų skaičiaus santykis su kitų socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjais. | 0,13 |
|  | Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų etatų skaičius Savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. Savivaldybės gyventojų. | 10,9 |
|  | Socialinės globos ir priežiūros paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų) skaičiumi, kuriems nepatenkintas socialinių paslaugų poreikis). | 98,4 proc. |

* Išsami informacija apie socialinių paslaugų rūšis ir socialinių paslaugų  įstaigų tipus pateikta Socialinių paslaugų plano

1 priede.

** Išsami informacija apie socialinių paslaugų rūšis ir socialinių paslaugų  įstaigų tipus pateikta Socialinių paslaugų plano

1 priede.