# PERKŪNKIEMIO KVARTALO RAIDOS GALIMYBIŲ STUDIJOS

# ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS

| NR. PAGAL SCHEMĄ | NUMATOMI TIKSLAI | ĮGYVENDINIMO ETAPAI | ESAMA ŽEMĖS NUOSAVYBĖ | ŽEMĖS NUOSAVYBĖS KAITA | PAGRINDINIAI VEIKSMAI | PLANUOJAMI TERMINAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viešosios erdvės įrengimas | 1 ETAPAS | Savivaldybės |  | Projektiniai pasiūlymai | 2020 m. |
|  |  |  |  |  | Techninis projektas | 2020 m. |
|  |  |  |  |  | Statybos darbai | 2021-2022 m. |
| 2. | Vaikų darželio statyba |  | Privati | Sklypo paėmimas visuomenės poreikiams | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas | 2020 m. |
|  |  |  |  |  | Projektiniai pasiūlymai | 2021 m. |
|  |  |  |  |  | Techninis projektas | 2022 m. |
|  |  |  |  |  | Statybos darbai | 2023 m. |
| 3. | Visuomeninės paskirties statinių statyba, viešosios erdvės įrengimas |  | Privati | Sklypo paėmimas visuomenės poreikiams | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas | 2020 m. |
|  |  |  |  |  | Projektiniai pasiūlymai | 2021 m. |
|  |  |  |  |  | Techninis projektas | 2022 m. |
|  |  |  |  |  | Statybos darbai | 2023 m. |
| 4. | Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano koregavimas (patvirtinus Bendrąjį planą) | 2 ETAPAS | Privati |  | Detaliojo plano koregavimas |  |
| 5. | Paralelios gatvės tarp Pavilnionių ir Girulių gatvių (nuo Perkūnkiemio gatvės iki žiedo) raudonųjų linijų suformavimas |  | Privati | Sklypų paėmimas visuomenės poreikiams | Detaliojo plano koregavimas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas |  |
| 6. | Viešosios erdvės sportui įrengimas |  | Privati | Sklypo paėmimas visuomenės poreikiams | Tikslinga rengti kartu su pradinės mokyklos projektu |  |
| 7. | Pradinės mokyklos statyba |  | Savivaldybės |  | Projektiniai pasiūlymai (architektūrinis konkursas) |  |
|  |  |  |  |  | Techninis projektas |  |
|  |  |  |  |  | Statybos darbai |  |
| 8. | Viešosios erdvės įrengimas |  | Privati | Perkant sklypą ar sutarus su vystytoju |  |  |
| 9. | Viešosios erdvės įrengimas |  | Privati | Perkant sklypą ar sutarus su vystytoju |  |  |
| 10. | Perkūnkiemio daugiafunkcio centro statyba |  | Privati | Sutarus su vystytoju | Numatytus tikslus bus siekiama įgyvendinti techninio projekto rengimo metu |  |