Akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“ vadovaudamasi Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 129.5 punkto reikalavimu, pateikė Vilniaus miesto 2019 m. termofikacinių vamzdynų hidraulinių bandymų ir remonto darbų grafiką.

| AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" Vilniaus m. 2019 m. termofikacinių vamzdynų hidraulinių bandymų (HB) ir remonto darbų (RD) GRAFIKAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | SAVAITĖ | MAGISTRALĖS, ATKARPOS | REMONTO DARBŲ DATA |  | VARTOTOJŲ ATJUNGIMO TRUKMĖ | Š.P. SKAIČIUS REMONTO RUOŽE | RUOŽO APKROVOS DALIS TINKLE | PASTABOS, (DARBŲ DETALIZAVIMAS) | REMONTO DARBAI NESUSIJĘ SU HB IR MAGISTRALIŲ ATJUNGIMU, (Darbai vykdomi balandžio ÷ spalio mėn. Paraiškos pateikiamos prieš 10d. iki darbo pradžios) | NŠG, MK, SIURBLINIŲ DARBAS |
|  |  |  | PILNOS APIMTIES | HB RD | (paros) | vnt. | (%) |  |  |  |
| ŠTS-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 | 32 AB magistralės HB ir RD | 04.29-05.03 | HB 04. 29 RD 05.02-03 | 0 | 0 | 0,0 | Nuorintojo keitimas ŠK 93221, Ds 50 1 vnt. |  |  |
| 2 | 19 | 926, 011, 013 ir 014 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92665 iki 01128 iki 01137 ir iki 01314 (Antakalnis). Ribos: ŠK 01101 (1, 2, 3, 4 skl.), 01202 (3, 4, 5, 6 skl.), 92665 (3, 4 skl.). | 05.06-09 | HB 05.06-07 RD 05.07-09 | 4 | 229 | 2,7 | HB baigiamas 16 val. NA remontas: ŠK 01122-05 D273 mm; vamzdžių keitimas ŠK 01307 D273 mm. Kompensatorių remontas 01103-01 D219 mm. RD pabaiga 09 d. 15 val *Antakalnio124 ligoninė; Širvio 5 ligoninė; Žolyno 12 ligoninė; Antakalnio 57 ligoninė; Medicinos diagn. centras Grybo g. | Sklendžių keitimas: ŠK 01406 D100 2 vnt., ŠK 01109-16 D125 2vnt., D100 2vnt., drenažai Ds-40 2vnt. |  |
| 3 | 20 | 21 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92138 iki 92155 iki 92450 ir iki 92446 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92138 (1, 2 skl.), 92155 (3, 4 skl.), 92450, 92446 (3, 4 skl.). | 05.13-15 | HB 05.13-14 RD 05.14-15 | 3 | 247 | 2,5 | HB baigiamas 16 val. RD pabaiga 15 d. 16 val *Lukiškių kalėjimo ligoninė |  |  |
| 4 | 21 | 26 magistralės HB ir remontas nuo E-2 iki 92618 ir iki Žvėryno s., Saltoniškių s. ir nuo 92603-10 iki 92512-31 (5, 6 skl.), ir Bukčiai. Žv-01 ir 02 boilerinių žėmų parametrų trasų HB. Vienu metu atliekami HB ŠTS-1 ir 2 tinkle. Ribos: E-2, Žvėryno s., Saltoniškių s., 92512-31, 92607 (3, 4 skl.). | 05.20-21 | HB 05.20-21 | 2 | 247 | 0,1 | HB baigiamas 16 val. |  |  |
| 5 | 22 | 051 ir 052 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92424 iki 07124 ir iki 07121 (Naujininkai). Ribos: ŠK 92424 (1, 2 skl.), 07124 (3, 4 skl.), 07121 (1,2 skl.) | 05.27-30 | HB 05.27-28 RD 05.28-30 | 4 | 169 | 2,5 | HB baigiamas 16 val. Kompensatorių remontas: ŠK 92425, 07121/6, 07121/4. NA remontas ŠK 05000. RD pabaiga 30 d. 16 val. | Sklendžių keitimas: ŠK 05110 D65 (3 vnt.), ŠK 05109-01 D80 (2vnt). | NŠG-3 galios ribojimas. MK darbas ŠK 05115-06 nuo 05.28d. iki 30d. 15val. (riba ŠK-05115) |
| 6 | 23 | 22 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92416 iki 92233/1 iki 92434/1 ir iki 92255/2 (Naujamiestis). Ribos: ŠK 92416 (3, 4 skl.), 92233/1, 92245, 92434/1 (1, 2 skl.), 92255/2. | 06.03-06 | HB 06.03-04 RD 06.05-06 | 4 | 170 | 2,1 | Aušinimas ir HB baigiamas 16 val. Nenaudojamos atšakos užaklinimas Sodų g 7. RD pabaiga 06 d. 16.00 val *M.Marcinkevičiaus ligoninė | Sklendžių keitimas: ŠK 92254-10 D200, T1. | NŠG-1, 4, 6 dirbs į E-2 kolektorių per 22 mag. |
| 7 | 24 | 24 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92155 iki 92442 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92155 (5, 6 skl.), 92450, 92446 (3, 4 skl.), 92446/1, 92442 (1, 2, 5, 6, 11, 12 skl.). | 06.10-13 | HB 06.10-11 RD 06.12-13 | 4 | 131 | 1,1 | HB baigiamas 16 val. RD pabaiga 13 d. 16 val. *VRM Medicinos centras (Žygimantų 8) | ŠTT rekonstrukcija nuo 92445 (Vilniaus, Trakų, Klaipėdos g.) |  |
| 8 | 25 | 24 magistralės HB ir remontas nuo E-2 iki 92442 (Naujamiestis ir Senamiestis). Ribos: ŠK 92403-01, 92408 (1, 2, 3, 4 skl.), 92415, 92233/1, 92121(3, 4, 5, 6 skl.), 92125 (1, 2, 3, 4 skl.), 92434/1 (1, 2 skl.), 92436 (1, 2 skl.), 92245, 92442 (1, 2 skl.). | 06.17-20 | HB 06.17-18 RD 06.18-20 | 4 | 159 | 2,2 | Aušinimas atliekamas iš E-2 arba Vingrių s., HB atliekamas iš E-2. HB baigiamas 16 val. NA remontas ŠK: 92126, 92245-02. Mag. nuo E2 iki ŠK 92127-92432-92233/1-92411 bus jungiama 18 d. 15val. RD pabaiga 20 d.16val. |  | NŠG-1, 4, 6 dirbs į E-2 kolektorių per 22 mag. |
| 9 | 26 | 012 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 91304 iki 01101 ir iki Filaretų s. (Antakalnis). Ribos: ŠK 91304 (3, 4 skl.), Filaretų s., 01202 (3, 4, 5, 6 skl.), 01101 (1, 2, 3, 4 skl.). | 06.25-28 | HB 06.25-26 RD 06.26-28 | 4 | 302 | 4,6 | HB baigiamas 16 val. Per ŠK 01101 bandomi Šilo ir Bistryčios kv. Remonto pabaiga 28d.15 val. *Vasaros 5 ligoninė; Šv.Roko ligoninė; | Sklendžių keitimas: ŠK 01202-18 D100 2vnt., ŠK 01202-22 D125 2vnt., D65 1vnt., ŠK 01202-23 D125 2vnt. |  |
| 10 | 27 | 22, 23 ir 29 magistralių HB ir remontas nuo E-2 iki ŠK 92214 iki 92330 (Žemieji Paneriai). Ribos E-2, ŠK 92214 ( 1, 2 ). | 07.01-04 | HB 07.01-02 RD 07.02-04 | 4 | 75 | 1,0 | Aušinimas ir HB atliekami iš E-2. HB baigiamas 16 val. Kompensatorių remontas ŠK 92925. NA remontas ŠK 92330. RD pabaiga 04 d. 16val. |  | NŠG-1, 4, 6 nedirbs |
| 11 | 28 | 24 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92442 iki 92486 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92442 (5, 6, 11, 12 skl.), 92475, 92260 - 03 (1, 2 skl.), 92481, 92487 (5, 6 skl.). | 07.08-10 | HB 07.08-09 RD 07.09-10 | 3 | 127 | 1,3 | HB baigiamas iki 16 val RD pabaiga 10 d 16 val. | Sklendžių keitimas: ŠK 92477 D80 2 vnt., Savičiaus 6 į Didžioji 18 D70, T1. |  |
| 12 | 29 | 24, 061 ir 062 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92446/1 iki 92487, Filaretų s (Senamiestis). Ribos: 92446/1, 92487 (5, 6 skl), Filaretų s. (1, 2 skl.) | 07.15-18 | HB 07.15-16 RD 07.16-18 | 4 | 131 | 1,2 | HB baigiamas 16 val. Kompensatoriaus keitimas 92462-01 D125, T1. RD pabaiga 18 d. 16 val. | 1. ŠTT tarp 06105 ir 06203 (Manufaktūrų g.) rekonstrukcija. 2. ŠTT nuo 92490 iki 06114/1 (Aukštaičių, Kūdrų g.) rekonstrukcija |  |
| 13 | 30 | 22, 24 ir 052 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92415 iki 05204 ir iki 92214 (Naujamiestis ir Naujininkai). Ribos: ŠK 92415, 92416 (3, 4), 92408 (1, 2, 3, 4skl.), 92214, 92424 (1, 2 skl.), 05204 (3, 4 skl.) ir iki 92115 nv. | 07.22-25 | HB 07.22-23 RD 07.23-25 | 4 | 189 | 2,5 | HB baigiamas iki16 val. Perdengimo remontas ŠK05207-46. NA remontas ŠK 92418. RD pabaiga 25 d.15 val. Magistralės remonto metu papildymą NŠG-3 darbui tiekti iš RK-7 papildymo bako. *Vilkpedės ligoninė". |  | NŠG-1,4, 6 dirbs į E-2 kolektorių per 22 mag. NŠG-3 galios ribojimas. Papildymas iš RK-7 |
| 14 | 31 | 021 ir 022 magistralių HB bandymai ir remontas nuo RK-2 (Naujoji Vilnia). | 07.29 -08.02 | HB 07.29-30 RD 07.30-08.02 | 5 | 187 | 100,0 | Aušinimas atliekamas iš RK-2, HB atliekamas iš ŠK 02203. HB baigiamas iki 16 val. Kompensatorių revizija: ŠK 02210. | Sklendžių keitimas: ŠK 02236-01 D50 2 vnt., Naujų skl. sumontavimas ŠK 02213-60 D125 2vnt. | MK darbas nuo 07.30d. 16 val. iki 08.02d. 16 val. |
| 15 | 32 | 22 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92255/2 iki 92475 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92255/2, 92260 - 03 (1, 2 skl.), 92481, 92475. | 08.05-07 | HB 08.05-06 RD 08.06-07 | 3 | 77 | 0,7 | HB baigiamas iki 16 val. Remonto pabaiga 07 d. 16 val |  |  |
| 16 | 32 | E-3 šilumos trasos nuo ŠK 93004 iki Valymo įrengimų teritorijos hidraulinis bandymas ir remontas. | 08.05-16 | HB 08.05 RD 08.06-16 | 2 | 18 | 0,01 | Vietinių tinklų ir valymų įregimų klientai informuojami dėl RD atjungimo pagal GD bendrastotinio rem. grafiko terminą . |  |  |
| 17 | 33 | 091 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 09101 (Grigiškės). Riba: ŠK 09101(3, 4 skl.) ir 09218 (GR06 1, 2 skl.) | 08.12-14 | HB 08.12-13 RD 08.12-14 | 3 | 85 | 1,6 | Aušinimas atliekamas iš NŠG-5 arba ŠK 09101. HB iš ŠK 09101. HB baigiamas iki 16 val. 34 mag. nuo E-3 iki 09101 HB neatliekamas ("Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles''p.146.1). RD pabaiga 14 d 16 val. |  | NŠG-5 nedirbs |
| 18 | 34 | 21 magistralės HB ir remontas nuo E-2 iki 92128 ir iki 92607 iki 92403-01 iki 92121 iki 92125 (Naujamiestis). Ribos: ŠK 92607 (3, 4 skl.), 92403-01, 92121 ( 3,4,5,6 skl ) 92125 (1, 2,3,4 skl.) | 08.19-22 | HB 08.19-20 RD 08.21-22 | 4 | 192 | 3,8 | Aušinimas ir HB atliekami iš E-2. HB baigiamas iki 16 val. Remonto pabaiga 22 d. 16 val. Ruožai nuo ŠK 92403-01-92109-50 ir kv. nuo 92121 Baltarusijos amb. pajungiami po HB ir apėjimų. | ŠTT 92116 iki 92123/1 (Savanorių per.) rekonstrukcija ir nuo 92110 iki 92116 rekonstrukcijos užbaigimas. Sklendžių keitimas: ŠK 92116-30 D 50 2 vnt. ŠK 92125 D100 1vnt. |  |
| 19 | 35 | 21 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92128 iki 92138 (Naujamiestis ir Senamiestis). Ribos: ŠK 92128 (1, 2 skl.) ir 92138 (1, 2 skl.). | 08.26-29 | HB 08.26-27 RD 08.27-29 | 4 | 159 | 2,2 | HB baigiamas 16 val. RD pabaiga 29 d. 16 val. | ŠTT nuo 92130 iki 92130-45 ( Kalinausko g.) ir nuo 92130-45 (Teatro, Rožių g.) rekonstrukcija |  |
| 20 | 36 | 071 ir 072 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 05204 iki 07203 (Kirtimai). Ribos: ŠK 07124 (3, 4 skl.), 05204 (3, 4 skl.) ir 07121 (1, 2 skl.) | 09.02-04 | HB 09.02-03 RD 09.03-04 | 3 | 105 | 0,7 | Aušinimas atliekamas iš RK-7, HB atliekamas iš ŠK 07121. HB baigiamas iki 16 val. NA remontas ŠK 07110-35. Kompensatorių revizija: ŠK 07203-10, 07101-05, 07201-01 . RD pabaiga 04 d. 16val. | Sklendžių keitimas: ŠK 07203-01 D150 2vnt. | NŠG-3 nedirbs Aušinimas iš RK-7 |
| 21 | 37 | 092 magistralės ir paskirstomųjų šilumos tinklų su vidaus šildymo sistemomis HB ir remontas (Grigiškės). Riba: ŠK 09218 (GR06). | 09.10-12 | HB ir RD 09.10-12 | Klientai karšto vandens nevartoja | 50 | 0,0 | Žemų parametrų tinklai. |  |  |
| 22 | 38 | 33 AB magistralės hidraulinis bandymas ir remontas nuo E-3 iki ŠK 93319. Kartu atliekamas ir ŠTS-2 tinklų HB iki ŠK 92739 ir iki ŠK 93331 (3, 4 skl.), bei HB E-3 31,32.33 mag. išvadų. | 09.16-17 | HB 09.16-17 | 2 | 0 | 0,01 | HB baigiamas iki 16 val. |  | NŠG-2 nedirbs |
| 23 | 39 | 31 AB magistralės HB ir remontas. | 09.19-20 | HB 09.19-20 | 0 | 0 | 0,0 | Nuorintojų keitimas ŠK 93121 D50 2 vnt. |  |  |
| ŠTS-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | 083 mag. HB ir remontas nuo ŠK 92714 iki ŠK 08325 iki ŠK 08332 iki ŠK 08351 iki ŠK 08314. Ribos: ŠK 92714 (skl.1.2 skl.), ŠK 08332 ( skl.5,6), ŠK 08351 (skl.1,2), ŠK 08314 (skl.1,2). (Šeškinė) | 05.06-07 | HB 05.06-07 | 2 | 249 | 6,0 | Aušinimas ir HB atliekama iš ŠK 92714. HB pabaiga 16 val. Vartotojai pajungiami 05.07 d. 16 val. | 1. Paberžės g. 20, naujų skl. D65 2vnt. montavimas. Atjungimas iš ŠK 083303-17. 2. Laisvės pr.67, naujų skl. D65 2vnt. montavimas. Atjungimas iš ŠK 08319-11. 3. Šeškinės g. 79, naujų skl. D65 2vnt. montavimas. Atjungimas iš ŠK 08324-37. 4. Ukmergės g. 232, skl. D80 1vnt. keitimas. Atjungimas iš ŠK 08320-28. | NŠG-2 nedirbs |
| 2 | 21 | 26 magistralės HB ir remontas nuo 92618 iki Žvėryno s., Saltoniškių s. ir nuo 92603-10 iki 92512-31 (5,6 skl.), ir Bukčiai. Žv -01 ir 02 boilerinių žemų parametrų trasų HB. Vienu metu atliekami HB ir ŠTR-1 tinkle (bendro HB ruožo ribos: E-2, Žvėryno s., Saltoniškių s., 92512-31 (5,6skl.), 92607 (3,4 skl.). | 05.20-21 | HB 05.20-21 RD 05.21-22 | 3 | 299 | 1,3 | Aušinimas ir HB atliekama iš E-2. HB pabaiga 16 val. 1. ŠK 92512/73 skl. D300 2vnt. sumontavimas. Atjungimas iš ŠK 92512/44 ir ŠK 92512-77. Lazdynų ligoninė pajungiama 05.20 d.20 val. Like ruožai pajungiami 05.21 d. 16val. RD pabaiga 05.22 d. 16 val. * Šiltnamių g. 29, 29A VGPUL Ligoninė |  | MK pastatymas prie VGPL Šiltnamių g. 21 trūkus 26 mag. |
| 3 | 22 | 25 ir 083 mag. HB ir remontas nuo Viršuliškių s. iki ŠK 08332 ir iki 92531 (Viršuliškės ir Justiniškės). Ribos: ŠK 92534 (1,2 skl.), ŠK 92531 (1.2.3.4 skl.), ŠK 08332 (5.6 skl.). | 05.27-28 | HB 05.27-28 | 2 | 370 | 8 | Aušinimas ir HB atliekama iš Viršuliškų s.HB pabaiga 16 val. Vartotojai pajungiami 05.28 d. 16 val. *Laisvės pr. 64A Širdies chirurgijos centras |  |  |
| 4 | 23 | 25 ir 27 mag HB ir remontas nuo ŠK 92714 iki Žvėryno s. iki ŠK 92737, iki ŠK 92736, iki ŠK 92534. Ribos: ŠK 92714 (1,2 skl.), ŠK 92737 (1,2 skl.), ŠK 92736 (1,2 skl.), ŠK 92534 (1,2 skl.). | 06.03-04 | HB 06.03-04 RD 06.04-06 | 4 | 41 | 0,8 | Aušinimas ir HB atliekama iš ŠK 92714. HB pabaiga 16 val. 1. ŠK 92534-01 skl. D400 2vnt. sumontavimas. Atjungimas iš ŠK 92534 ir ŠK 92534-16. Like ruožai pajungiami 06.04 d. 16 val. RD pabaiga 06.06 d. 16 val. |  |  |
| 5 | 24 | 25 mag. HB ir remontas nuo Lazdynų s. iki Viršuliškių s. Ribos: ŠK 93331 (3,4 skl.), ŠK 92736 (1,2 skl.), ŠK 92531 (1,2,3,4 skl.), ŠK 92736 (1,2), Architektų g. 106 (skl. 1,2). | 06.10-11 | HB 06.10-11 RD 06.11-12 | 3 | 326 | 7,2 | Aušinimas ir HB atliekama iš Viršuliškių s. HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 06.12 d. 16 val. | 1. KA-01B skl. d150 - 4 vnt.keitimas. Atjungimas iš KA-01B. 2. KA-11B skl. d.150 - 2vnt. keitimas. Atjungimas iš KA-11B. 3. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 92519-01 iki KA-03B ir iki ŠK 92519-21R. 4. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 92518 iki KA-02B. | Kvartaliniai tinklai nuo Ka-01B ir nuo Ka-02B užmaitinami nuo MK. Pajungimo vieta Ka-02B. |
| 6 | 25 | 083 mag HB ir remontas nuo ŠK 08351 (1,2 skl) iki ŠK 08360 (1,2skl). Pašilaičiai. | 06.17-18 | HB 06.17-18 RD 06.18-20 | 4 | 247 | 5,8 | Aušinimas ir HB atliekama iš ŠK 08360. HB pabaiga 16 val. 1. ŠK 08360-05 vamzdyno d325 intarpų įvirinimas T1,2. Atjungimas iš ŠK 08370. Like ruožai pajungiami 06.18 d. 16 val. RD pabaiga 06.20 d. 16 val. | 1. ŠK 08362-26 skl. D125 2vnt. keitimas. Atjungimas iš Pa-01B. 2. Medeinos g. 15, naujų skl. D65 2vnt. sumontavimas. Atjungimas iš Pa-03B. |  |
| 7 | 26 | 13 mag.ir 12 mag. HB ir remontas nuo Š/K 92665 iki ŠK 91311 iki ŠK 91322 iki ŠK 91324 (Žirmūnų galas) ir nuo ŠK 91218/1 iki ŠK 91230 iki ŠK 91322. Ribos: ŠK 92665 (skl.7.8), ŠK 91230 (skl.1.2), ŠK 08219 (skl.1,2,.5.6), ŠK 92654 (skl.1.2), ŠK 91218/1 (skl.1.2). | 06.25-26 | HB 06.25-26 RD 06.26-27 | 3 | 315 | 7,2 | Aušinimas ir HB atliekama iš ŠK 92665. HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 06.27 d. 16 val. | 1.ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91225 iki ŠK 91230 (Verkių g.). 2. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91320 iki ŠK 91322, ŠK 91321 iki Ži- 01B. 3. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91311 iki Žirmūnų 37 ir iki Žirmūnų 81 ir Žirmūnų 69 (ŽI-05B). 4. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91219. |  |
| 8 | 28 | 25 mag. HB nuo E-2 iki Lazdynų s. ir nuo ŠK- 92512 iki ŠK 92512-31 (5, 6), Architektų g. 106 sekc. (1,2 skl.) | 07.08-09 | HB 07.08-09 RD 07.09-10 | 3 | 160 | 3 | Aušinimas ir HB atliekama iš E-2. HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 07.10 d. 16 val. | 1. LA-05B skl. d125 - 2 vnt.keitimas. Atjungimas iš LA-05B. 2. LA-7B skl. d100 - 2vnt.keitimas. Atjungimas iš ŠK 92512/31. 1. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 92512 iki ŠK 92512/29 ir iki La- 03B. 2. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 92509 iki La-11B. | Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 92509 užmaitinami nuo MK. Pajungimo vieta La-11B. |
| 9 | 29 | 082 mag. HB ir remontas nuo RK – 8 iki Baltupių s. ir iki ŠK 91230. Ribos: ŠK 08300 (1,2 skl.), ŠK 08203/1 (1,2 skl.), ŠK 08108 (5,6 skl.), ŠK 08219 (1,2, 3,4 skl.),, ŠK 08216/1-01, ŠK 91230 (1,2 skl.). | 07.15-16 | HB 07.15-16 RD 07.16-19 | 5 | 158 | 2,7 | Aušinimas ir HB atliekamas iš RK-8. HB pabaiga 16 val. 1. ŠK 08204 skl. d600 - 2vnt. keitimas. Atjungimas iš RK-8, ŠK 08300, ŠK 08203/1 ir ŠK 08210. Like ruožai pajungiami 07.16 d. 16 val. RD pabaiga 07.19 d. 15 val. |  | NŠG-2 nedirbs |
| 10 | 30 | 083 mag. HB ir remontas nuo RK-8 iki ŠK 08314, iki ŠK 08360 ir iki 08390 (Fabijoniškės ir Pašilaičiai). Ribos: ŠK 08314 (1,2,5,6 skl.), ŠK 08360 (1,2), ŠK 08300 (1,2), 08302/1(1,2), 08383 (1,2), ŠK 08390 (1,2 skl.). | 07.22-23 | HB 07.22-23 RD 07.23-24 | 3 | 340 | 7 | Aušinimas ir HB atliekamas iš RK-8. HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 07.24 d. 15 val. | 1. ŠK 08308-11/3 skl. D150 1vnt. keitimas. Atjungimas iš Fa-05B. 2. Fa-04B skl. D150 1vnt. keitimas. Atjungimas iš Fa-04B. | NŠG-2 nedirbs |
| 11 | 31 | 081 mag. HB ir remontas nuo RK-8 iki ŠK 08390 (1,2 skl.). (Santariškės ir Jeruzalė). Ribos: ŠK 08300 (1.2 skl.), ŠK 08302/1 (1,2 skl.),ŠK 08204 (1,2,5,6),ŠK 08108(5,6), ŠK 08383 (1,2 skl.), ŠK 08390 (1,2 skl.). | 07.29-30 | HB 07.29-30 | 2 | 43 | 0,8 | Aušinimas ir HB atliekama iš RK-8. HB pabaiga 07.29 d. 20 val. Santariškių ligoninės pajungiamos po HB ir apėjimų 07.29 d. 20 val. RD pabaiga 07.30 d. 16 val. * Santariškių klinikos | 1.ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK08119 iki Žaliųjų ežerų 13. 2. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 08120 iki ŠK 08120-02. |  |
| 12 | 32 | 27 mag HB ir remontas nuo ŠK 92737 iki ŠK 92764 ( Pilaitė ). Ribos: ŠK 92737 (1,2 skl.), ŠK 92739 (1.2 skl.) ir Pilaitė. | 08.05-06 | HB 08.05-06 RD 08.06-07 | 3 | 286 | 4,6 | Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92737. HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 08.07 d. 15 val. | Nenaudojamų vamzdynų nupjovimas ir užaklinimas Pi-05B. |  |
| 13 | 34 | 11 ir 26 mag. HB ir remontas nuo ŠK 92665 iki ŠK 91218/1, Saltoniškių s., ŠK 91209/1, ŠK 91301, ŠK 91110, ŠK 91121. Ribos: ŠK 92665 (1, 2 skl), ŠK 92663 (1,2 skl), ŠK 91218/1 (1,2 skl), ŠK 91301(1.2 skl.), ŠK 91110 ( 1,2. skl.) ŠK 92654, ir ŠK 91121(1,2), ŠK 91209/1 (1,2 skl.) | 08.19-20 | HB 08.19-20 RD 08.20-21 | 3 | 203 | 3,7 | Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92665. HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 08.21 d. 15 val. | ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91115-06 iki 91115-23 Linkmenų g. | Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 91115-23 užmaitinami nuo MK. Pajungimo vieta ŠK 91115-23. |
| 14 | 35 | 11 ir 13 mag HB ir remontas nuo ŠK 92665 iki ŠK 91304 iki iki ŠK 91209/1 iki ŠK 92155 ir iki ŠK 91121. Ribos: ŠK 92665 (5,6 skl.),ŠK 91304 (3,4 skl.), ŠK 91209/1 (1,2 skl.) ŠK 91301 (1,2 skl.),ŠK 91110 (1,2 skl.),ŠK 91121 (1,2 skl.) ir ŠK 92663 (1,2 skl.), ŠK 92155 ( 1,2 skl.). | 08.26-27 | HB 08.26-27 RD 08.27-28 | 3 | 122 | 3,1 | Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92665. HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 08.28 d. 15 val. | ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91216 iki Ži-08B. |  |
| 15 | 36-37 | HB nuo ŠK 08219(1,2,5,6) iki 08216/1-01 Vandens pramogų centro pagal atskirą susitarimą su vartotoju. | 09 mėn. |  | 1 | 15 | 0,1 |  |  |  |
| 16 | 38 | 33 AB magistralės hidraulinis bandymas ir remontas nuo E-3 iki ŠK 92739 ir iki ŠK 93331 (skl.3,4).Vienu metu atliekami HB ir ŠTR-1 tinkle ir E-3 31,32.33 mag. išvadų. | 09.16-17 | HB 09.16-17 | 2 | 8 | 0,02 | HB pabaiga 09.17 d. 15 val. |  | NŠG-2 nedirbs |
| KES. |  |  |
|  | Katilinės adresas ir Nr. |  |  | REMONTO DARBŲ DATA | VARTOTOJŲ ATJUNGIMO TRUKMĖ | PASTABOS |  |  |  |  |
| 1. Kvartalinių katilinių ir prijungtų prie jų šilumos trasų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Gamyklos g.10 (KK- 02) |  | 08.06-08 | 3 | Atjungimas 05d.- 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 06d.-11ººiki 06d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 06d.- 16ºº iki 08d.-14ºº |  |  |  |  |
| 2 |  | E. Andre g.27 (KK- 03) |  | 05.14-16 | 3 | Atjungimas 13d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 14d.-10ºº iki 14d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 14d.- 16ºº iki 16d.-14ºº |  |  |  |  |
| 3 |  | Keramikų g.4A (KNK- 03) |  | 06.04-06 | 3 | Atjungimas 03d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 04d.-10ºº iki 04d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 04d.- 16ºº iki 06d.-14ºº |  |  |  |  |
| 4 |  | Popieriaus g.44 (KK- 06) |  | 06.11-13 | 3 | Atjungimas 10d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 11d.-9ººiki 11d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 11d.- 16ºº iki 13d.-14ºº |  |  |  |  |
| 5 |  | Juodšilių g. 6A (KK-18) |  | 07.09-11 | 3 | Atjungimas 08d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 09d.-10ººiki 09d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 09d.- 16ºº iki 11d.-14ºº |  |  |  |  |
| 6 |  | Riešės g.20 (KK- 13) |  | 06.18-20 | 2 | Atjungimas 17d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 18d.-9ººiki 18d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 18d.- 16ºº iki 20d.-14ºº |  |  |  |  |
| 7 |  | Mechanikų g.81 (KNK- 01) |  | 05.08-09 | 2 | Atjungimas 07d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 08d.-9ºº iki 08d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 08d.- 16ºº iki 09d.-14ºº |  |  |  |  |
| 8 |  | Kibirkšties g.6A (KK-11) |  | 08.13-14 | 2 | Atjungimas 12d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 13d.-9ººiki 13d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 13d.- 16ºº iki 14d.-14ºº |  |  |  |  |
| 9 |  | Šešėlių g.10A (KK- 08) |  | 07.02-03 | 2 | Atjungimas 01d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 02d.-10ºº iki 02d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 02d.- 16ºº iki 03d.-14ºº |  |  |  |  |
| 10 |  | Agrastų g.4 (KK-12) |  | 05.06-07 | 1 | Atjungimas 05d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 06d.-9ººiki 06d.-16ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 06d.- 16ºº iki 07d.-14ºº |  |  |  |  |
| 11 |  | Liepkalnio g.75 (IK-08) |  | 06.26 | 2 | Atjungimas 26d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 26d.-9ººiki 26d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 26d.- 10ººiki 26d.-15³º |  |  |  |  |
| 12 |  | Rajoninė katilinė RK-7 |  | 09.02-13 | 0 | HB nuo 02d. 11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 02d.- 08ººiki 13d.-11ºº |  |  |  |  |
| 2. Individualių (vietinių) katilinių tiekiančių karštą vandenį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Liepkalnio g.67 (IK-06) |  | 06.25 | 1 | Atjungimas 25d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 25d.-9ººiki 25d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 25d.- 10ººiki 25d.-15³º |  |  |  |  |
| 14 |  | Liepkalnio g.71 (IK-07) |  | 06.27 | 1 | Atjungimas 27d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 27d.-9ººiki 27d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 27d.- 10ººiki 27d.-15³º |  |  |  |  |
| 15 |  | Juodšilių g.1A (IK-05) |  | 05.02 | 1 | Atjungimas 01d., 21³º |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 02d.-10ººiki 02d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 02d.- 11ººiki 02d.-15³º |  |  |  |  |
| 16 |  | Vismaliukų g.26 (IK-13) |  | 05.30 | 1 | Atjungimas 30d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 30d.-10ºº iki 30d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 30d.- 11ººiki 30d.-15³º |  |  |  |  |
| 17 |  | Bukčių g.58 (IK-21) |  | 07.16 | 1 | Atjungimas 16d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 16d.-9ºº iki 16d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 16d.- 10ººiki 16d.-15³º |  |  |  |  |
| 18 |  | Bukčių g.60 (IK-22) |  | 07.17 | 1 | Atjungimas 17d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 1d.-9ºº iki 17d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 17d.- 10ººiki 17d.-15³º |  |  |  |  |
| 19 |  | Bukčių g.62 (IK-23) |  | 07.18 | 1 | Atjungimas 18d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 18d.-9ºº iki 18d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 18d.- 10ººiki 18d.-15³º |  |  |  |  |
| 20 |  | Bukčių g.66 (IK-24) |  | 07.23 | 1 | Atjungimas 23d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 23d.-9ºº iki 23d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 23d.- 10ººiki 23d.-15³º |  |  |  |  |
| 21 |  | Bukčių g.68 (IK-25) |  | 07.24 | 1 | Atjungimas 24d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 24d.-9ºº iki 24d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 24d.- 10ººiki 24d.-15³º |  |  |  |  |
| 22 |  | Bukčių g.70 (IK-26) |  | 07.25 | 1 | Atjungimas 25d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 25d.-9ºº iki 25d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 25d.- 10ººiki 25d.-15³º |  |  |  |  |
| 23 |  | Bukčių g.76 (IK-29) |  | 07.30 | 1 | Atjungimas 30d., 8ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB nuo 30d.-9ºº iki 30d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 30d.- 10ººiki 30d.-15³º |  |  |  |  |
| 3. Individualių sezoninių (vasarą neveikiančių) katilinių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Rukiliškių g.44 (KK-07) |  | 08.01 | Klientai nevartoja k.v. | HB nuo 01d.-9ºº iki 01d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 01d.- 10ººiki 01d.-15³º |  |  |  |  |
| 25 |  | Kalvarijų g.49 (IK-04) |  | 08.19 |  | HB nuo 19d.-9ºº iki 19d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 19d.- 10ººiki 19d.-15³º |  |  |  |  |
| 26 |  | Titnago g.13 (IK-11) |  | 04.30 |  | HB nuo 30d.-9ºº iki 30d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 30d.- 10ººiki 30d.-15³º |  |  |  |  |
| 27 |  | Graičiūno g.20 (IK-32) |  | 08.29 |  | HB nuo 29d.-9ºº iki 29d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 29d.- 10ººiki 29d.-15³º |  |  |  |  |
| 28 |  | Iešmininkų g. 17 (IK-37) |  | 05.28 |  | HB nuo 28d.-9ºº iki 28d.-10ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 28d.- 10ººiki 28d.-15³º |  |  |  |  |
| 29 |  | Kirtimų g.63 (IK- 31) |  | 08.28 |  | HB nuo 28d.-9ºº iki 28d.-12ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 28d.- 12ººiki 28d.-15³º |  |  |  |  |
| 30 |  | Batoro g.15 (IK-15) |  | 08.27 |  | HB nuo 27d.-9ºº iki 27d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 27d.- 11ººiki 27d.-15³º |  |  |  |  |
| 31 |  | Liepkalnio g.132a (IK-33) |  | 05.29 |  | HB nuo 29d.-9ºº iki 29d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 29d.- 11ººiki 29d.-15³º |  |  |  |  |
| 32 |  | P. Plechavičiaus g.5 (IK-01) |  | 05.22 |  | HB nuo 22d.-9ºº iki 22d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 22d.- 11ººiki 22d.-15³º |  |  |  |  |
| 33 |  | P. Plechavičiaus g.7 (IK-02) |  | 05.23 |  | HB nuo 23d.-9ºº iki 23d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 23d.- 11ººiki 23d.-15³º |  |  |  |  |
| 34 |  | Kojelavičiaus g.310 (IK-35) |  | 08.21 |  | HB nuo 21d.-9ºº iki 21d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 21d.- 11ººiki 21d.-15³º |  |  |  |  |
| 35 |  | Kojelavičiaus g.310A (IK-36) |  | 08.22 |  | HB nuo 22d.-9ºº iki 22d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 22d.- 11ººiki 22d.-15³º |  |  |  |  |
| 36 |  | Naujoji g.22 (IK-03) |  | 05.21 |  | HB nuo 21d.-9ºº iki 21d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 21d.- 11ººiki 21d.-15³º |  |  |  |  |
| 37 |  | Pramonės g.141 (KNK-02) |  | 08.20 |  | HB nuo 20d.-9ºº iki 20d.-11ºº |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RD nuo 20d.- 11ººiki 20d.-15³º |  |  |  |  |
| 38 |  | Mobili katilinė |  | 09.17-19 |  | RD nuo 17 d. 7³º iki 19d.-15³º |  |  |  |  |
| Mobilios katilinės planuojamas darbas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstruojamas ruožas |  |  | Pajungimas |  | Darbo datas, nuo, iki |  |  |  |  |
| 1 | ŠTT tarp 06105 ir 06203 |  |  | ŠK 06202-01 |  | Data nežinoma |  |  |  |  |
| 2 | Kvartaliniai tinklai nuo 92130 |  |  | ŠK 92130-30 |  | Data nežinoma |  |  |  |  |
| 3 | Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 05115 |  |  | ŠK 05115-06 |  | Nuo 05.28d.15 val. iki 05.30d.15val. |  |  |  |  |
| 4 | N. Vilnios tinklai |  |  | ŠK 02200 |  | Nuo 07.30d.16 val. iki 08.02d.16 val. |  |  |  |  |
| 5 | Kvartaliniai tinklai nuo 92518 |  |  | KA-2B |  | Nuo 06.12d. Iki 06.26d. |  |  |  |  |
| 6 | Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 92509 |  |  | LA-11B |  | Nuo 07.10d. Iki 07.24d. |  |  |  |  |
| 7 | Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 91115-23 |  |  | ŠK 91115-23 |  | Nuo 08.21d. Iki 09.05d. |  |  |  |  |