PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės mero

2024 m.

potvarkiu Nr.

| (Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos forma) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽVĖRYNO SENIŪNIJOS 2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PROJKETAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Teritorijų priežiūra ir atnaujinimas (07 programa „Aplinka ir miesto plėtra“)

| Eil. Nr. | Veiklos plano priemonės pavadinimas | Veiklos plane numatyti rodikliai |  |  | Veiklos plano įgyvendinimo rezultatai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suplanuotos lėšos (Eur) | Mato vnt. | Planuota reikšmė | Adresai, kuriais įvykdyti infrastruktūros atnaujinimo darbai | Skirtos lėšos (Eur) | Pasiektas rodiklis: gyventojų pasitenkinimas suteikta paslauga (proc.) |
| 1 | Šaligatvio atnaujinimas (#79354) | 14 800 | m² | 125 | Blindžių g. 17A, Vilnius | 13294,00 | 100% |
| 2 | „Dalyvauk!Vilnius” projektas. Paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas (#79343) | 8 000 | vnt. | 1 | Prie pėsčiųjų tilto į Vingio parką | 7991,36 | 100% |
| 3 | „Dalyvauk!Vilnius” projektas. Lauko teniso stalo įrengimo darbai (#50038) | 10 000 | vnt. | 2 | Prie pėsčiųjų tilto į Vingio parką | 9989,76 | 100% |

Seniūnijos renginiai (04 programa „Kultūra“)

| Eil. Nr. | Veiklos plano priemonės pavadinimas | Veiklos plane numatyti rodikliai |  |  | Veiklos plano įgyvendinimo rezultatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suplanuotos lėšos (Eur) | Mato vnt. | Planuota reikšmė | Skirtos lėšos (Eur) | Pasiektas bendruomenių aktyvumo rodiklis (dalyvių skaičius) |
| 1 | Žvėryno kalėdinės eglės dekoracijų nuomos, montavimo ir demontavimo paslaugos | 4 000 | vnt. | 1 | 3999,05 | 300 |

Kiti seniūnijos renginiai / iniciatyvos

| Eil. Nr. | Renginio pavadinimas | Data | Pasiektas bendruomenių aktyvumo rodiklis (dalyvių skaičius) | Pasiektas dalyvių pasitenkinimas (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paroda „Žvėryno eskizai“ | 2025-02-25 | 500 | 100 |
| 2 | Užgavėnės | 2025-03-04 | 300 | 100 |
| 3 | Kaimynų diena | 2025-05-30 | 100 | 100 |
| 4 | Pasaulinė gyvūnų diena | 2025-10-04 | 140 | 100 |
| 5 | Prie Paribio g. 26 namo papuošta kalėdinė eglutė | 2025-12-01 | 300 | 100 |

Seniūnijoje vykdyta Užimtumo didinimo programa

| Skirtas finansavimas (Eur) | Panaudotas finansavimas (Eur) | Įdarbintų asmenų skaičius pagal pareigybes | Įdarbinimo vidutinė trukmė (mėn.) | UDP dalyvių atliktų darbų apimtis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nebuvo vykdoma |  |  |  |  |

Neatlygintini viešieji darbai

| Neatlygintinus viešuosius darbus atlikusių asmenų skaičius | Neatlygintinų viešųjų darbų vidutinė trukmė (val.) | Neatlygintinus viešuosius darbus atlikusių asmenų atliktų darbų apimtis |
| --- | --- | --- |
| Nebuvo vykdoma |  |  |

Administracinės paslaugos

| Eil. Nr. | Administracinė paslaugos pavadinimas | Kiekis | Vidutinė administracinių paslaugų suteikimo trukmė (d.) | Laiku suteiktų administracinių paslaugų dalis (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prašymai atlikti notarinį veiksmą | 10 | 0 | 100 |
| 2 | Prašymai išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | El. prašymai išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos | 47 | 2,4 | 97,62 |
| 4 | Prašymai išduoti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą | 17 | 0,12 | 100 |
| 5 | El. prašymai išduoti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą | 15 | 0,73 | 100 |
| 6 | Prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo | 55 | 18,61 | 95,12 |
| 7 | Sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo | 43 |  |  |
| 8 | Gyvenamosios vietos atvykimo, išvykimo iš LR deklaravimo veiksmų, išduotų pažymų bendras skaičius | 2138 |  |  |

Seniūnijos apklausos

| Eil. Nr. | Apklausos pavadinimas | Apklausos tikslas (pvz., įvertinti / nustatyti / nuspręsti <...> ir pan.) | Dalyvių skaičius | Apklausos rezultatas (pvz.: priimti sprendimai, atlikti darbai, gautas pritarimas, išsiaiškinta nuomonė ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apklausa dėl metalinių konstrukcijų demontavimo prie Blindžių g. 31 namo (#78137) | Įvertinti gyventojų nuomonę dėl metalinių konstrukcijų demontavimo | 1 | Dėl mažo gyventojų aktyvumo apklausa neįvyko |
| 2 | Apklausa dėl senos, medinės, sulūžusios tvorelės demontavimo prie Liepyno g. 10 namo (#78797) | Įvertinti gyventojų nuomonę dėl medinės tvorelės demontavimo | 9 | Priimtas sprendimas tvorelę demontuoti |
| 3 | Apklausa „Įgyvendinus 2024 metų projektą „Dalyvauk! Vilnius“, prie pėsčiųjų tilto į Vingio parką įrengti paplūdimio tinklinio aikštynas ir lauko stalo teniso stalai“ (#77578) | Įvertinti gyventojų naudojimąsi įrengtais objektais ir pasitenkinimo lygį | 102 | Išsiaiškinta nuomonė |
| 4 | Apklausa apie Užgavėnių šventę Žvėryne (#79353) | Išsiaiškinti šventės organizavimo poreikį kitiems metams | 45 | Išsiaiškinta nuomonė |

Kiti darbai, svarbūs gyventojams (sutvarkyta teritorija, atnaujinti objektai, atidarytos viešosios erdvės, susitikimai su gyventojais, seniūnaičių sueigos)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Trumpas rezultato aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektas „Dalyvauk!Vilnius“ | Įsitraukimas į projektą „Dalyvauk!Vilnius“, viešinimas, idėjų generavimas |
| 2 | Seniūnaičių sueigos | Įvyko 7 išplėstinės seniūnaičių sueigos ir 1 seniūnaičių sueiga |
| 3 | Žvėryno seniūnijos FB pranešimai | Į Žvėryno seniūnijos FB socialinį tinklą įkelti 175 pranešimai |
| 4 | Bendruomenių renginiai, susitikimai, bendradarbiavimas | Bendradarbiauta su Vilniaus kolegija dėl 4 širdžių gėlynų projekto įgyvendinimo; Bendradarbiauta su įstaigomis įgyvendinant labdaros iniciatyvas, skirtas senjorams ir daugiavaikėms šeimoms; Renginys „Pasaulinė klausymosi diena“; Kartu su kavine „Veranda“ vykdyta sunkiai besiverčiančių senjorų vaišinimo pietumis į namus iniciatyva; Žvėryno Bočių renginys „Tiltas į Kalėdas“; VMS Vyriausiojo architekto biurui pateiktas pasiūlymas inicijuoti apžvalgos aikštelės įrengimą prie Pušų g. 1 (Neries krantinės šlaite). |
| 5 | Gyventojų prašymų, seniūnijos veiklos klausimais, nagrinėjimas | Žvėryno seniūnijoje išnagrinėti 945 prašymai |
| 6 | Informacinės lentelės | Organizuotas 7 vnt. informacinių lentelių dėl draudimo šiukšlinti teritorijoje įrengimas |
| 7 | Nekilnojamo turto apžiūra | Atliktos 22 nekilnojamo turto apžiūros |
| 8 | Maisto atliekų rūšiavimo kibirėlių ir maišelių ritinėliai | Maisto atliekų rūšiavimo kibirėlių išdalinta 36 vnt. Maisto atliekų rūšiavimui skirtų oranžinių maišelių ritinėlių išdalinta 2701 vnt. |
| 9 | Teritorijos patikrinimo aktai | Surašyti 146 vnt. teritorijos aplinkos tvarkymo patikrinimo aktai |
| 10 | Graffiti valymas | Atlikta pastatų sienų bei elektros skydinių grafičių inventorizacija, pateikti užsakymai valymo ar dažymo darbams, nuvalyta 2035 m² grafičių |
| 11 | Informacinių leidinių „Vilniaus miesto gyventojų evakavimo planas“ ir „Jei krizė arba karas: kaip elgtis“ sklaida | Bendradarbiauta su Žvėryno bažnyčia ir Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija organizuojant informacinių leidinių platinimą |

_______________________________________________