PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m.

įsakymu Nr.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ 2026 –2027 M. VEIKSMŲ PLANAS

- ĮVADAS

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija – atvira, įtrauki ir įvairove pulsuojanti organizacija, pasiryžusi užtikrinti lygias galimybes visiems nepaisydama jų lyties ar lytinės tapatybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, sveikatos būklės, ketinimo turėti vaiką, dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, ar kitu teisės aktuose nustatytu pagrindu.

Savivaldybės administracija skatina lygybę ir įvairovę netoleruodama diskriminacijos visose savo veiklose. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lygių galimybių veiksmų planas 2026-2027  metams (toliau – Lygių galimybių veiksmų planas) sukurtas siekiant atkreipti visos Savivaldybės administracijos bendruomenės dėmesį į lygių galimybių svarbą ir skatinti pokyčius šioje srityje. Pagrindinis Lygių galimybių veiksmų plano tikslas – siekti kurti saugią, sveiką, įtraukią ir atvirą įvairovei bendruomenę, kuri puoselėja abipusės pagarbos ir dėmesio vienas kitam kultūrą. Lygių galimybių veiksmų planas nustatyta 14 tikslų, kurie bus įgyvendinami plane numatytomis priemonėmis.

LYGIŲ GALIMYBIŲ VEIKSMŲ PLANAS 2026–2027 METAMS

| Nr. | Tikslas | Uždavinys | Priemonė | Terminas | Atsakingas vykdytojas | Siekiami rezultatai | Rodikliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siekti, kad Savivaldybės administracijos darbuotojai turėtų lygias galimybes dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime | Sudaryti Savivaldybės administracijos darbuotojams palankias sąlygas derinti asmeninį gyvenimą ir darbą | Sudaryti galimybes Savivaldybės administracijos darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu ir taikyti lankstų darbo grafiką bei turėti galimybę naudotis sveikatos diena. | Nuolat | Organizacijos vystymo grupė ir kiti struktūriniai padaliniai | Užtikrinta galimybė dirbti nuotoliniu būdu, lanksčiu darbo grafiku, naudotis sveikatos diena vadovaujantis patvirtintomis Darbo tvarkos taisyklėmis įsakymo Nr. 40-550/24 bei Kolektyvine sutartimi | Netaikoma |

| 2. | Stiprinti pagalbą darbuotojams, grįžusiems iš vaiko priežiūros atostogų | Organizuoti darbuotojams konsultacijas ir kvalifikacijos tobulinimą | Iš vaiko priežiūros atostogų grįžusiems darbuotojams suteikti mentoriaus pagalbą, nustatyti kvalifikacijos tobulinimą, prireikus naudotis sutrumpinta darbo savaite, vaiko priežiūros kambariu bei padėti integruotis darbo vietoje | Nuolat | Organizacijos vystymo grupė ir kiti struktūriniai padaliniai | Darbuotojams, grįžusiems iš vaiko priežiūros atostogų, sudarytos sąlygos atnaujinti savo darbo įgūdžius, įsisavinti pasikeitimus ir sklandžiai grįžti į darbo aplinką. (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės įsakymo Nr. 40-550/24) | Netaikoma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Užtikrinti lyčių lygybės aspektą darbuotojų atrankoje | Vykdyti nuolatinę stebėseną dėl lyčių lygybės aspekto išlaikymo ieškant darbuotojų | Užtikrinti, kad darbuotojų paieškos skelbimai būtų nediskriminuojantys lyties pagrindu, nesiremtų lyčių stereotipais. Užtikrinti, kad atrankų laimėtojai būtų nustatomi atsižvelgiant į turimas kompetencijas, gebėjimus ir įgūdžius bei nepatirtų jokios diskriminacijos formos | Nuolat | Organizacijos vystymo grupė | Atrankų procesuose užtikrinamas nediskriminavimo lyties pagrindu principo laikymasis | Viešumoje nebūtų nei vieno darbo skelbimo diskriminuojančio lyties pagrindu. |
| 4. | Didinti darbuotojų sąmoningumą lygių galimybių tema | Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir kitas iniciatyvas lygių galimybių ir nediskriminavimo temomis. Supažindinti visus esamus ir naujai priimtus darbuotojus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų saugios darbo aplinkos politika ir kitais lygių galimybių dokumentais | Informuoti darbuotojus apie inicijuojamus lygių galimybių ir nediskriminavimo temų kvalifikacijos tobulinimą bei kviesti juose dalyvauti. Reguliariai stebėti, kad darbuotojai būtų susipažinę su darbuotojų Saugios darbo aplinkos politika Savivaldybės vidaus sistemoje „Darboviete.lt“ | Nuolat | Grupė „Dirbam kartu“, Organizacijos vystymo grupė ir kiti struktūriniai padaliniai | Įvykęs kvalifikacijos tobulinimas lygių galimybių ir nediskriminavimo temomis. Visi esami ir nauji darbuotojai supažindinti su Saugios darbo aplinkos politika | Per metus suorganizuoti ne mažiau kaip 2 kvalifikacijos tobulinimo iniciatyvas lygių galimybių ir nediskriminavimo temomis |
| 5. | Užtikrinti darbuotojų iš įvairių visuomenės grupių pritraukimą specializuotomis programomis | Vykdyti praktikos ir stažuočių programas mažiau atstovaujamoms visuomenės grupėms | Sudaryti galimybę įvairioms visuomenės grupėms dalyvauti praktikos ir stažuočių programose | Nuolat | Organizacijos vystymo grupė ir kiti struktūriniai padaliniai | Vykdomos praktikos ir stažuočių programos | Ne mažiau kaip 50 praktikantų per metus |

| 6. | Užtikrinti diskriminacijos ir priekabiavimo prevenciją Savivaldybėje | Skleisti informaciją apie galimybę konfidencialiai pateikti pranešimus apie diskriminacijos ir priekabiavimo atvejus | Sudaryti galimybę darbuotojams konfidencialiai pranešti apie diskriminacijos ir priekabiavimo atvejus grupei „Dirbam kartu“ | Nuolat | Grupė „Dirbam kartu“ | Didėja darbuotojų informuotumas apie galimybes įvairiais kanalais konfidencialiai pranešti apie diskriminacijos ir priekabiavimo atvejus | Ne mažiau kaip 3 veikiantys konfidencialūs kanalai pranešimams |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Siekti vyrų ir moterų lygybės principo užtikrinimo ir darbo sąlygų kokybės gerinimo | Pakartotinai įvertinti lyčių lygybės padėtį Savivaldybės administracijoje | Atlikti lyčių lygybės liniuotės tyrimą Savivaldybės administracijoje | 2026 m. | Organizacijos vystymo grupė | Atliktas lyčių lygybės liniuotės tyrimas ir pateiktos rekomendacijos | Dalyvių skaičius tyrime ne mažiau kaip 55 proc. visų darbuotojų |
| 8. | Vykdyti lygių galimybių veiksmų plano priemonių stebėseną | Skleisti informaciją apie Lygių galimybių veiksmų plano priemonių įgyvendinimo pasiektus rezultatus | Įvertinti Lygių galimybių veiksmų plano priemonių vykdymo rezultatus, informaciją skelbti Savivaldybės vidaus tinkle „Viva Engage“ | Nuolat | Grupė „Dirbam kartu“ | Atliktas Lygių galimybių veiksmų plano priemonių vykdymo vertinimas ir paskelbta informacija apie rezultatus | Užpildyta rezultatų vertinimo lentelė |
| 9. | Užtikrinti palankias darbo sąlygas | Sukurti tinkamą darbo aplinką, atsižvelgiant į skirtingus darbuotojų poreikius | Pritaikyti darbo sąlygas darbuotojams su negalia | Nuolat | Organizacijos vystymo grupė ir kiti struktūriniai padaliniai | Patogi ir palanki darbo aplinka, atliktas darbo vietų padaliniuose vertinimas, atsižvelgiant į Universalaus dizaino strategijos nuostatas. | Atliktas ne mažiau kaip 5 struktūrinių padalinių darbo vietų vertinimas |
| 10. | Didinti informacijos lygių galimybių klausimais sklaidą, ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos | Skleisti informaciją apie lygias galimybes Savivaldybės interneto svetainėje, vidaus tinkle „Viva Engage“ ir kituose socialinės medijos kanaluose, atnaujinti informaciją apie veiklą lygių galimybių užtikrinimo srityje | Informuoti Savivaldybės gyventojus ir Savivaldybės administracijos darbuotojus lygių galimybių klausimais | Nuolat | Organizacijos vystymo grupė, Komunikacijos skyrius | Parengta ir nuolat viešinama informacija apie nediskriminavimo principus ir pasitikėjimo kanalus „Viva Engage“, savaitiniame naujienlaiškyje, plakatuose | Per metus paskelbta ne mažiau kaip 4 pranešimai vidiniame tinkle “Viva Engage”/ savaitiniame naujienlaiškyje / plakatuose |
| 11. | Organizuoti VMSA darbuotojų renginį „Dirbam kartu“ grupės iniciatyva | Organizuojamuose renginiuose skleisti informaciją apie lygias galimybes Savivaldybės administracijoje ir supažindinti kolegas su grupės veikla | Organizuoti renginį | Reguliariai | Grupė „Dirbam kartu“ | Suorganizuotas renginys grupės „Dirbam kartu“ | Ne mažiau kaip 2 suorganizuoti renginiai/ per metus |
| 12. | Dalyvauti organizuojamoje Įvairovės Chartijos metinėje konferencijoje | Skleisti informaciją apie lygias galimybes Savivaldybės administracijos darbuotojams, įgyti naujų žinių | Dalyvauti konferencijoje | Kasmet | Grupė „Dirbam kartu“ | Dalyvauta konferencijoje, įgyta naujų žinių, patirties, praktinių patarimų | Dalyvavimas ne mažiau kaip 1 konferencijoje per metus |
| 13. | Pasirengti Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos (ES) 2023/970 nuostatų įgyvendinimui | Užtikrinti vienodo darbo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą principo įgyvendinimą ir didinti darbo užmokesčio skaidrumą Savivaldybės administracijoje | Įvertinti galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, peržiūrėti darbo užmokesčio nustatymo kriterijus ir parengti rekomendacijas direktyvos reikalavimų įgyvendinimui | 2026 m.-2027 m. | Organizacijos vystymo grupė Finansų valdymo grupė ir kiti struktūriniai padaliniai | Įvertintas pasirengimas direktyvos įgyvendinimui ir numatytos reikalingos priemonės. | Netaikoma |
| 14. | Stiprinti vadovų kompetencijas lygių galimybių srityje | Skatinti pagarbų, įtrauktų ir nediskriminacinį vadovavimą | Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą vadovams lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties temomis | 2026 m.-2027 m. | Organizacijos vystymo grupė | Sustiprintos vadovų kompetencijos. | Ne mažiau kaip 80 proc. vadovų dalyvavo kvalifikacijos tobulinime. |

Informacija apie priemonių rezultatus bus teikiama Savivaldybės administracijos vidaus tinkle „Viva Engage“ ir interneto svetainėje. Švietimas ir informavimas – veiksminga priemonė, ugdanti darbuotojų teisinį švietimą ir sąmoningumą, padedanti išvengti galimų konfliktų dėl elementarių darbinių funkcijų, teisių ir galimybių nežinojimo, todėl bus stengiamasi aktyvinti šią veiklą, stebima, kaip keičiasi rodiklių reikšmės, ar vyksta teigiami pokyčiai.

- Kasmet rinkti informaciją apie priemonių rodiklius, stebėti, kaip jie keičiasi.

- Įvertinti priemonių įgyvendinimo rezultatus pagal lentelę.

- Pateikti ataskaitą apie pasiektus rezultatus ir pokyčius, įtraukiant lyčių lygybės rodiklius.

- REZULTATŲ VERTINIMO LENTELĖ

|  | Taip (aprašyti, kas buvo padaryta) | Iš dalies (aprašyti, kas buvo įgyvendinta ir kas ne ) | Ne (aprašyti, kas nebuvo įgyvendinta) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ar priemonė buvo įgyvendinta? |  |  |  |
| Ar priemonė turėjo tokį poveikį, kurio buvo siekiama? |  |  |  |
| Ar buvo numatytas priemonės tęstinumas? |  |  |  |
| Ar priemonė galėtų būti pateikiama kitoms savivaldybėms kaip gerosios praktikos pavyzdys? |  |  |  |

_______________________